РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 29

07.07.2023 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 1 – е полугодие 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про граммы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 – е полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского

сельского поселения

от 07.07.2023 №29

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 1 – е полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная без­опасность» | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В.  Директор СДК Любимова А.С. | Х | X | X | 4253,8 | 4253,8 | | 50,7 | | средства планируется освоить в 3-4 квартале |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В.  Директор СДК Любимова А.С. | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2023 | весь год | 54,8 | | 54,8 | | 25,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В.  Директор СДК Любимова А.С. | обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации и СДК | Х | весь год | Х | | Х | | Х | Х |
| 11.2 | Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2023 | весь год | 61,7 | | 61,7 | | 25,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | содержание пожарной команды | Х | весь год | Х | | Х | | Х | Х |
| 11.3 | Основное меро­приятие 1.3. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | 01.01.2023 | весь год | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | средства планируется освоить в 3квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | изготовление и распространение листовок по пожарной безопасности | X | весь год | X | | X | | X | X |
| 11.4 | Основное мероприятие 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2023 | весь год | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | проведение инструктажа населения мерам пожарной безопасности | Х | весь год | Х | Х | | Х | | Х |
| 11.5 | Основное мероприятие 1.5. Приобретение специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | повышение уровня оснащения спец. техникой органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2023 | весь год | 4136,3 | 4136,3 | | 0,0 | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | по данному событию проводится процедура закупки | Х |  | Х | Х | | Х | | Х |
| 22 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрез­вычайных ситуа­ций» | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | Х | 01.01.2023 | весь год | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | |  |
| ~~2~~2.1. | Основное меро­приятие 2.1.  Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | весь год | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | | средства планируется освоить в 3квартале |
| 2.2 | Основное меро­приятие 2.2.  Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | весь год | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| 2.3. | Основное меро­приятие 2.3.  Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС- прошли повышение квалификации глава Администрации и спец.по ГОЧС | 01.01.2023 | весь год | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное меро­приятие 2.4.  Содержание резервных источников электропитания | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2023 | весь год | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | Х | 01.01.2023 | весь год | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | |  |
| 3.1 | Основное меро­приятие 3.1.  Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | 01.01.2023 | весь год | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | | средства планируется освоить в 3квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Специалист  1 категории  Цыганкова С.В. | изготовление и распространение листовок по правилам поведения на воде | X |  | X | X | | X | | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 4255,8 | 4255,8 | | 50,7 | |  |
| Специалист  1 категории  Цыганкова С.В.  Директор СДК Любимова А.С. | X | X | X | 4255,8 | 4255,8 | | 50,7 | |  |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука