РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 30

07.07.2023 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными

услугами насе­ления Кутейниковского сельского поселения»

за 1 – е полугодие 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про граммы «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Кутейниковского сельского поселения» за 1 – е полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского

сельского поселения

от 07.07.2023 №30

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Кутейниковского сельского поселения»

за 1 – е полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | X | X | 142,1 | 142,1 | 137,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
| 11.2 | Основное мероприятие 1.2.«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | производилась оплата за обеспечения доступа к сайту «ИБ ЖКХ» |  X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 11.3 | Основное мероприятие 1.3. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,1 | 8,1 | 3,3 | средства планируется освоить в 3-4 квартале |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 125,1 | 125,1 | 125,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4  | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | Произведен косметический ремонт жилого фонда (ул. Школьная 1) | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 22. | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
| 22.1 | Основное мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов поселения | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | повышение удовлетворенности населения Кутейниковского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
|  3. | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1057,6 | 1057,6 | 669,2 | средства планируется освоить в 3-4 квартале |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | создание условий для работы и отдыха жителей поселения;улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 757,6 | 339,4 | 477,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | производилась оплата за работы по благоустройству территорий поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3.2.  | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 192,2 | средства планируется освоить в 3-4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | Производилась оплата за электроэнергию | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1419,7 | 1419,7 | 1026,5 |  |
| Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | X | X | X | 1419,7 | 1419,7 | 1026,5 |  |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука