РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 51

 13.10.2023 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»

за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 13.10.2023 № 51

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| Предусмотрено муницип. программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Фактически на отчетную дату |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Х | Х | Х | 42,8 | 42,8 | 41,1 |  |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан Проведение противоклещевой обработки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42,8 | 42,8 | 41,1 |  1,7 |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Х | Х | Х |  0 |  0 | 0  |   |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1. Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | 01.01.2023 | 31.12.2023 |   |   |   |   |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  |  | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 |   |   |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Посадка кустарников и деревьев на участках, подверженных ветровой и водной эрозии, в черте населенных пунктов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | повышение уровня защищенности земельных участков | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: 3.2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | предотвращение и локализация пожаров в отношении земель сельскохозяйственного назначения | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие: 3.3. Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | улучшение экологической обстановки на территории поселения | 01.06.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0(освоение средств в полном объеме запланиров. в 4 квартале 2023г.) |
| 3.4 | Основное мероприятие: 3.4. Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | сокращение количества нарушений в сфере земельного законодательства РФ | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие: 3.5. Выявление нерационального использования земель на территории поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | систематическое проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.6 | Основное мероприятие: 3.6. Выявление самовольно занятых земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.7 | Основное мероприятие: 3.7. Выявление земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.8 | Основное мероприятие: 3.8. Выявление неосвоенных земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.9 | Основное мероприятие: 3.9. Инвентаризация земельных участков | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 3.10 | Основное мероприятие: 3.10. Организация взаимодействия с органами муниципального земельного контроля администрации района | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | владение необходимой информацией, оперативность | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  |  | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальнойпрограмме  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | X | Х | Х | 52,8 | 52,8 | 41,1 | 11,7 |

 Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А. П. Щука