РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 21

01.03.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Прохорову С.Н.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит:

главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от 01.03.2024 № 21

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Основная цель Программы - создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности; профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории поселения; организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

 Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении»;

 Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений»;

 Подпрограмма 3 - «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 3,0 тыс. рублей, исполнение составило 3,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении».

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 6 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

 Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений».

 Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

 Подпрограмма 3 - «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

 Планом реализации подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

 Результат исполнении основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 3,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 3,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,91;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,00;

 значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,25;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2. равно 0,75;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,13 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение №1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (12/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3,0 тыс. рублей/3,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,1/1=1,1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,13 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,06, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Администрации Кутейниковского сельского поселения (далее – комиссия) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества | количество актов прокурорского реагирования на незаконные правовые акты Администрации Кутейниковского сельского поселения – 2 (все замечания устранены) | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы Администрации Кутейниковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Администрации Кутейниковского сельского поселения в области противодействия коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности; обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов; формирование антикоррупционного поведения; профессиональное развитие муниципальных служащих проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных гражданских служащих Администрации Кутейниковского сельского поселения в области противодействия коррупции | Соблюдение всеми должностными лицами Администрации Кутейниковского сельского поселения антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов; формирование антикоррупционного поведения. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики,практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | реализация антикорруп­ционного законодатель­ства при прове­дении антикор­рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области | 10 проектов нормативных правовых актов за 2023 год были направлены в прокуратуру Зимовниковского района  | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Кутейниковского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение. | коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не выявлено |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики |  Изданы и размеще­ны буклеты, направленные на со­здание в обществе не­терпимости к кор­руп­ционному пове­дению | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | проведен опрос населения 87 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 13 % - затрудняются ответить |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | количество организаций с наличием системы технической защиты объектов (9 из 13)  | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения, МУК СДК Кутейниковский | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 1. Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг»2. Региональный конкурс фольклорного творчества "Лукошко" 3. районный фестиваль-конкурс национальных культур «Мы дружбой едины» 4.районный фестиваль «Народов Дона – дружная семья»;5. фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София»6. межрайонный детский фольклорный фестиваль казачьей песни «Откуда начинается мой род» 7. Региональный фестиваль традиционной песенной и обрядовой казачьей культуры «Казачий Дон» 8.Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!» | - |
|  | Подпрограмма 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Кутейниковского сельского поселения; СДК «Кутейниковский»; МБОУ ККСОШ №3 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 1.Кубок Атамана по пляжному волейболу (8 команд) 2. турнир по волейболу в честь 80 годовщины освобождения станицы Кутейниковской и хутора Иловайский от немецко-фашистских захватчиков3. турнир по волейболу памяти сержанта Машенцева Д.А. погибшего при выполнении задач СВО на Украине 4. Чемпионат поселения по футболу посвященный дню Победы (4 команды)5. турнир по мини-футболу памяти сержанта Машенцева Д.А. погибшего при выполнении задач СВО на Украине (ко дню физкультурника) | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2.Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мотивирование жителей Кутейниковского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответственности за распространение наркотиков. Листовки розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.3. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.2.Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» |
| 1 | Показатель 1.1. количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 0 | согласно плану Правительства РО | 0 | Не запланировано |
| 2 | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Кутейниковского сельского поселения | процентов | 45,0 | 45,5 | 87,0 | 87 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 13 % - затрудняются ответить |
|  | Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений |
| 3 | Показатель 2.1. Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 69,2 | 69,2 | 69,2 |  |
| 4 | Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | не более 5 | 0 |  |
| 5 | Показатель 2.3 Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | мероприятий | 7 | 8 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 6 | Показатель 3.1. Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  шт. | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | Показатель 3.2.Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | гектар | 0,4 | 0,4 | 0,3 | В связи с большой площадью произрастания |