РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 73

27.12.2023 ст. Кутейниковская

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование»

на 2024 год

В целях выполнения постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение 1

План

реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользования» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/  ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | 51,8 | - | - | 51,8 | - |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан | Администрация Кутейниковского сельского поселения | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024-31.12.2024 | 51,8 | - | - | 51,8 | - |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | 01.01.2024-31.12.2024 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1.  Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное меро­приятие 2.2. Буртование свалок | Администрация Кутейниковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки | 01.01.2024-31.12.2024 | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
| 2.3 | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3  «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | X | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Посадка кустарников и деревьев на участках, подверженных ветровой и водной эрозии, в черте населенных пунктов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | повышение уровня защищенности земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: 3.2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | предотвращение и локализация пожаров в отношении земель сельскохозяйственного назначения | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие: 3.3. Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки на территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие: 3.4. Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | Администрация Кутейниковского сельского поселения | сокращение количества нарушений в сфере земельного законодательства | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Основное мероприятие: 3.5. Выявление нерационального использования земель на территории поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Основное мероприятие: 3.6. Выявление самовольно занятых земельных участков | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Основное мероприятие: 3.7. Выявление земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Основное мероприятие: 3.8. Выявление неосвоенных земельных участков | Администрация Кутейниковского сельского поселения | систематическое проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | - | - | - | - | - | - |
| 3.9 | Основное мероприятие: 3.9. Инвентаризация земельных участков | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.10 | Основное мероприятие: 3.10. Организация взаимодействия с органами муниципального земельного контроля администрации района | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.11 | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  | X | - | 171,8 | - | - | 171,8 | - |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука