Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Кутейниковского сельского поселения

Зимовниковского района

по итогам 2018 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения за 2018 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения от 3 сентября 2018 года №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2018 году осуществлялась реализация 9-ти муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год сформирован на основании 9-ти отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения (далее - муниципальные программы) и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 4 муниципальным программам:

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 100,0%;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 100,0%;

- «Развитие физической культуры и спорта» - 100,0%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 100,0%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 4 муниципальным программам:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 97,6%;

- «Развитие культуры» - 99,9%;

- «Развитие муниципальной службы и информационное общество» - 92,7%;

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 98,2%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне менее 50% - по 1 муниципальной программе:

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» - 43,5%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 14 359,4 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 13 430,9, что составило 93,5 % от годового плана.

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80% - по 8 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 3,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 3,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 145,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 142,1 тыс. рублей, что составило 97,6% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» выделено 8 280,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 8 270,4 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 117,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 117,1 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 36,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 36,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество» выделено 40,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 38,9 тыс. рублей, что составило 97,3% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 131,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 131,5 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 4 122,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 4 047,1 тыс. рублей, что составило 98,2% от плановых объемов финансирования.

Низкий уровень выполнения плановых объемов финансирования по 1 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» запланировано 1 482,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 644,4 тыс. рублей, что составило 43,5% от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Уровень реализации муниципальных программ

по итогам 2018 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2018 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»  и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности  программ  проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности  - по 8 муниципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих  программ не принято. Вместе с тем, реализация одной  муниципальной программы проведена с низким уровнем.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целевых индикаторов | Степень освоения бюджетных средств | Оценка эффективности муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | 0,69 | 43,5 | Низкий уровень |
| 2. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,96 | 100,0 | Высокий уровень |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,99 | 97,6 | Высокий уровень |
| 4. | «Развитие культуры» | 1,2 | 99,9 | Высокий уровень |
| 5. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1,0 | 100 | Высокий уровень |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 | 100 | Высокий уровень |
| 7. | «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 0,99 | 97,3 | Высокий уровень |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 100 | Высокий уровень |
| 9. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 1,0 | 98,2 | Высокий уровень |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования,

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Степень достижения запланированного уровня (%)2 | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1 | Уровень обеспеченности качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения | проценты | 75,0 | 43,5 | 58,0 | не были оформлены права собственности на земельные участки под объекты благоустройства |
| 1.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1.1 | Доля многоквартирных домов в целом по поселению, в которых собственники помещений выбрали управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | проценты | 50 | 30 | 60,0 | низкий уровень обеспеченности населенных пунктов поселения сетями наружного освещения |
| 1.2.2 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | проценты | 50 | 30 | 60,0 | не были оформлены права собственности на земельные участки под объекты благоустройства |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 2.1. Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Кутейниковском сельском поселении» |
| 2.1.1 | Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | человек | 16 | 5 | 31,3 | нет надобности в большем увеличении добровольной дружины, т.к. есть еще и казачья дружина |
| 2.1.2 | Доля объектов, оборудованных системами видеонаблюдения | штук | 4 | 6 | 100,0 | повышение уровня общественной безопасности |
| 2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» |
| 2.2.1 | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | фестивали, праздники | не менее 7 | 7 | 100,0 |  |
| 2.2.2 | Количество размещенных на сайте администрации материалов и количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, в сфере межнациональных отношений, в том числе о программных мероприятиях | количество публикаций | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 2.3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 2.3.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 65 | 41,7 | 64,1 | с каждым годом незначительное увеличение организации пропаганды здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности |
| 2.3.2 | Число лиц, больных наркоманией | в расчете на 100 чел. населения | 1 | 0,5 | 50,0 | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков |
| 2.3.3 | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | гектар | 0,25 | 0,25 | 100,0 | постепенное создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота |
| 2.4. Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции» |
| 2.4.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кутейниковском сельском поселении | процент | 8 | 0 | 0 | 84 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 16 % - затрудняются ответить |
| 2.4.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | согласно плану Правительства РО | 0 | 100,0 | не запланировано обучение специалистов в 2018 году |
| 2.4.3 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения | проценты | 50 | 84 | 100,0 | 84 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 16 % - затрудняются ответить |
| 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 3.1 | Доля минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | проценты | 98,0 | 97,6 | 99,6 |  |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 3.1.1 | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 3.1.2 | Доля оповещенного населения по пожарной безопасности системой оповещения | проценты | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 3.2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.2.2 | Доля оповещенного населения по защите от чрезвычайных ситуаций системой оповещения | проценты | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.3.1 | Доля оповещенного населения правилам поведения на воде | проценты | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4.2 | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1 000 человек населения | человек | 14,3 | 14,3 | 100,0 |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |
| 4.1.1 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 100 | 101,7 | 100,0 | Увеличилась посещяемость концертных мероприятий |
| 4.1.2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |
| 5.1.1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5.2 Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 5.2.1 | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 6.1 | Обеспечение населения Кутейниковского сельского поселения равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения Кутейниковского сельского поселения, приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6.1. Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 6.1.1 | Доля совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | проценты | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |
| 7.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 66,0 | 75,0 | 100,0 | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |
| 7.1 Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Кутейниковского сельского поселения» дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 7.1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2.3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 50,0 | 42,8 | 85,6 | Снижение уровня показателя от планового связано с уменьшением обучающихся муниципальных служащих |
| 7.2.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 0 | 0 | 0 | в 2018 году не было работников достигших пенсионного возраста |
| 7.2.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 66,6 | 57,1 | 85,7 | постепенное увеличение кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |
| 7.2 Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |
| 7.2.1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | проценты | 36,0 | 40,7 | 100,0 | повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения |
| 8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 8.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |
| 8.1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Кутейниковского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8.1.2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кутейниковского сельского поселения | процент | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.1.3 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Кутейниковского сельского поселения | процент | 55,0 | 55,0 | 100,0 |  |
| 9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 9.1 | Наличие бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 9.2 | Качество управления финансами Кутейниковского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Зимовниковского района | степень | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 9.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 9.1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | тыс. рублей | 6170,0 | 7993,9 | 100,0 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кутейниковского сельского поселения исполнены в объеме 7993,9 тыс. рублей, или 129,6 процента, из них налоговые доходы – 6575,8 тыс. рублей (139,1 процента к плану), неналоговые доходы – 1418,1 тыс. рублей (98,4 процента к плану). Фактическое исполнение 2018 года на 6599,3 тыс. рублей больше, фактически поступивших доходов за 2017 год |
| 9.1.2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 95,0 | 98,0 | 100,0 | В 2018 году доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов увеличилась по сравнению с запланированным |
| 9.2 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 9.2.2 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 93,6 | 93,6 | 100,0 |  |
| 9.3 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |
| 9.3.1 | Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 9.3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 9.4 Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 9.4.1 | 4.1. Доля бюджетных организаций, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Кутейниковского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100,0 | - |
| 9.5 Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |
| 9.5.1 | 5.1. Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 100,0 | - |
| 9.5.2 | 5.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения | процент | 97,3 | 97,3 | 100,0 | - |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 1482,7 | 644,4 | 43,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 1482,7 | 644,4 | 43,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 16,1 | 15,8 | 98,1 |  |
|  | местный бюджет | 16,1 | 15,8 | 98,1 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 1466,6 | 628,6 | 42,9 | Не освоение средств в связи с тем, что не были оформлены права собственности на земельные участки под объекты благоустройства |
|  | местный бюджет | 1466,6 | 628,6 | 42,9 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4. Противодействие коррупции | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 145,6 | 142,1 | 97,6 | - |
|  | местный бюджет | 145,6 | 142,1 | 97,6 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 142,9 | 140,6 | 98,4 | экономия по коммунальным платежам |
|  | местный бюджет | 142,9 | 140,6 | 98,4 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1,7 | 0,5 | 29,4 | средства на содержание резервного источника не были израсходованы в связи с отсутствием необходимости (резервный источник находится в исправном состоянии, запас топлива имеется) |
|  | местный бюджет | 1,7 | 0,5 | 29,4 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 8280,3 | 8270,4 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет | 3174,1 | 3173,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 5106,2 | 5096,9 | 99,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 8280,3 | 8270,4 | 99,9 | экономия по торгам |
|  | местный бюджет | 3174,1 | 3173,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 5106,2 | 5096,9 | 99,8 |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 117,1 | 117,1 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 117,1 | 117,1 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 37,1 | 37,1 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 37,1 | 37,1 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 36,5 | 36,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 36,5 | 36,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта на территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 36,5 | 36,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 36,5 | 36,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | Всего | 40,0 | 38,9 | 97,3 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 38,9 | 97,3 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Кутейниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 15,0 | 13,9 | 92,7 | Снижение уровня показателя от планового связано с уменьшением обучающихся муниципальных служащих |
|  | местный бюджет | 15,0 | 13,9 | 92,7 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» | Всего | 25,0 | 25,0 | 100,0 | - |
|  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 100,0 | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 131,5 | 131,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 131,5 | 131,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 131,5 | 131,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 131,5 | 131,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 4122,7 | 4047,1 | 98,2 | - |
|  | местный бюджет | 4122,7 | 4047,1 | 98,2 | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 3850,5 | 3774,9 | 98,0 | Экономия по расходам на содержание администрации (коммунальные платежи) |
|  | местный бюджет | 3850,5 | 3774,9 | 98,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 272,2 | 272,2 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 272,2 | 272,2 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  | - | - |  |
| Начальник сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко |