РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 21

 от 05.03.2019 ст. Кутейниковская

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным отношениям

Рябкову Л.А.

 Глава Кутейниковского

 Администрации сельского поселения А.П. Щука

 Постановление вносит

 ведущий специалист

 Л.А. Рябкова

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 05.03.2018 № 21

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За 2018 год

I. Основные результаты реализации в 2018 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кутейниковского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2:«Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было запланировано 117,1 тыс. рублей, исполнение составило 117,1 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процента.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2018году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

 Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении»;

 Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые были реализованы в полном объеме.

 По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

 В течении 2018года: обеспечивалось повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан. Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществление основной цели – соблюдение санитарных правил исследования воды рек, обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения.

 Подпрограмма 2: «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения»

 Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое было реализовано в полном объеме.

 В течении 2018года: обеспечивалось улучшение экологической обстановки в Кутейниковском сельском поселении.

 Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход

 реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объёме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2018году составил 117,1тыс. рублей, при плановых назначениях 117,1 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2.

 V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 за 2018 год

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении №3.

VӀ. Информация о результатах оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2018году

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

 1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»:

 значение критерия по показателю (индикатору) 1. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 2. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равна 1,0

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение № 3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=117,1/117,1х100%=100,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 129 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

####

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

 СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя /ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Соблюдение санитарных правил исследования воды рек | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической обстановки сельского поселения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проведение противоклещевых обработок на территории сельского поселения, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан  | - |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Буртование свалок | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение экологической обстановки | Проведено буртование свалок | - |

 Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за 2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  | Всего | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
| местный бюджет | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| местный бюджет | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Соблюдение санитарных правил исследования воды рек | Всего | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| местный бюджет | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории | Всего | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| местный бюджет | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Подпрограмма 2. «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Буртование свалок | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1 | Показатель 1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Показатель 2. Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 80 | 80 | - |
|  | Подпрограмма 1.  «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 4 | Показатель 2.1. Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 80 | 80 | - |