РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 28

17.03.2020г.                                                                                       ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета  о

реализации муниципальной Программы

Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от    чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству Цыганкову С.В.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                       А.П. Щука

Постановление вносит:

специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству

- Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от 17.03.2020 № 28

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2019 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Основная цель Программы - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения, МУК СДК «Кутейниковский».

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном бюджете было запланировано 167,4 тыс. рублей, исполнение составило 167,4 тыс. рублей.

Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил  100  процентов

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1  «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

в течение 2019 года производилась оплата за ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверку (заправку) огнетушителей и огнезащитную обработку конструкций.

Основное мероприятие 1.2. «Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание)» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

в течение 2019 года: производилась оплата на материально – техническое обеспечение пожарной команды (оплата за газ).

Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

были изготовлены информационные листовки по оповещению населения о мерах пожарной безопасности – заключен 1 контракт.

Основное мероприятие 1.4. «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

были изготовлены информационные листовки по оповещению населения о мерах безопасности при возникновении ЧС– заключен 1 контракт.

Основное мероприятие 2.2. «Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

были проведены комплексные квартальные и годовая тренировки по оповещению населения с использованием системы оповещения (электросирены).

Основное мероприятие 2.3. «Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

подготовка руководящего состава и специалистов Администрации не проводилась в связи с отсутствием необходимости (не прошел срок предыдущего обучения).

Основное мероприятие 2.4. «Содержание резервных источников электропитания» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

резервный источник электропитания находится в исправном состоянии и гтов к использованию.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

были изготовлены информационные листовки по оповещению населения правилам поведения на водоемах– заключен 1 контракт.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2019 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составил  167,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 167,4 тыс. рублей.                         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2019 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2019 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1.  равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2.  равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=167,4/167,4 х100%= 100 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от    чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность» | Администрация Кутейниковского сельского поселения, МУК СДК «Кутейниковский» | Х | Х | Х |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение материально-технической базы пожарных частей | средства местного бюджета были израсходованы на содержание пожарного депо: оплата коммунальных услуг | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Оповещение населения по пожарной безопасности, изготовление листовок, информационного стенда | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | пропаганда среди населения по пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение гибели и пострадавших при пожарах | повышение уровня противопожарной защищенности | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 7. | Основное меро¬приятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | руководящий состав и специалисты уполномоченные по делам ГО и ЧС проходят повышение квалификации согласно сроком установленным законодательством |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Содержание резервных источников электропитания | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | средства на содержание резервного источника не были израсходованы в связи с отсутствием необходимости(резервный источник находится в исправном состоянии, запас топлива имеется) |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение безопасному поведению на воде | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
|  | местный бюджет | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
|  | местный бюджет | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Всего | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
|  | местный бюджет | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
| Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Всего | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
|  | местный бюджет | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информированию населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Содержание резервных источников электропитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 | 0 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |
| 3 | Показатель 1.2. Количество спасенных людей на пожарах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 5 | 0 | отсутствие чрезвычайных ситуаций |
| 5 | Показатель 2.2. Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Показатель 2.3. Количество оповещенного населения системой оповещения | человек | 1120 | 1217 | 1217 |  |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 5 | 5 | - |
| 8. | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |