РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021                                    № 18                            ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2020 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 16.03.2021 №18

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2020 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Кутейниковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, обеспечения условий эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Кутейниковского сельского поселения;

- проведено 15 онлайн трансляций культурно-массовых мероприятий;
        - проведено 3 фестиваля;

- работники культуры принимали онлайн участие в 31 культурном мероприятии (межрегиональном, областном, межрайонном и районном);

- выполнен текущий ремонт здания СДК (установлен пандус).

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

объекты культурного наследия Кутейниковского сельского поселения, находятся в хорошем состоянии.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК СДК «Кутейниковский»;

обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597.;

созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

увеличилось  количество проведенных спортивных мероприятий и число участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного бюджета на реализацию мероприятий:

- в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия (значительные средства на капитальный ремонт памятника ВОВ);

- в сфере культурно-досуговой деятельности (повышение заработной платы работникам культуры).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 3955,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 3955,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 3955,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3955,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения)» - 837 - плановое значение, 837 - фактическое значение.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - 100 - плановое значение, 100 - фактическое значение.

Показатель 3 «Доля граждан Кутейниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 9,1 - плановое значение, 9,1 - фактическое значение.

Показатель 1.1 «Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий»  3,9- плановое значение, 3,9 - фактическое значение.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - 100- плановое значение, 100 - фактическое значение.

Показатель 2.1 «Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения» - 134 - плановое значение, 134 - фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2020 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2020 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение №1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3955,3 тыс. рублей/3955,3 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1Х0,5+1Х0,3+1Х0,2=1 - уровень реализации муниципальной   программы является высоким.

Условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	А.П. Щука

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры и спорта»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | МУК СДК «Кутейниковский» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | весь период | весь период | весь период | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | 10 объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения, находятся в хорошем состоянии |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения | весь период | весь период | весь период | сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения | 10 объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения, находятся в хорошем состоянии |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 |  | весь 2020 | Х | весь 2020 | Х | Х |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно- досуговой деятельности | Директор СДК Чернышова А.Е. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; самодеятельные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор СДК Чернышова А.Е. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В полном объеме осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Развитие казачьего народного творчества | Директор СДК Чернышова А.Е. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов казачьего народного творчества | в станице Кутейниковской проведены казачьи фестивали (онлайн): 24.04.2020 «Откуда начинается мой род»; 26.06.2020 «Казачий круг»; 14.10.2020 «Лейся песня над станицей» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 | Директор СДК Чернышова А.Е. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения | заключено соглашение №1 от 09.01.2020, субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 | Директор СДК Чернышова А.Е. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов казачьего народного творчества | на территории поселения проведено 3 казачьих фестиваля. Образцовый ансамбль казачьей песни «Донские лазорики» принял участие в 6-ти районных и межрайонных фестивалях и конкурсах казачьей песни. Вокальный семейный ансамбль «Родня» принимал активное участие во всех районных и межрайонных фестивалях и конкурсах по казачьей тематике. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Глава Администрации Щука А.П. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Глава Администрации Щука А.П. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | на территории поселения проведено 2 турнира по волейболу, футболу |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Глава Администрации Щука А.П. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | для проведения спортивных мероприятий были приобретены спортивные товары -Мун.контракт №34 от 16.11.2020, на сумму – 30,0 тыс.руб. |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 «Участие в районных и межпоселенческих спортивных мероприятиях» | Глава Администрации Щука А.П. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | участие жителей в районных и межпоселенческих спортивных мероприятиях | в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий, футбольная команда Кутейниковского сельского поселения приняла участие в 1-м кубке по футболу г.Волгодонска |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Щука А.П. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | участие жителей в спортивной жизни Кутейниковского сельского поселения | большинство запланированных, в 2020 году, спортивных мероприятий не проводилось | в связи с введенными ограничительными мерами в 2020 году на проведение массовых мероприятий |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры и спорта»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» | Всего | 3955,3 | 3955,3 | 3955,3 |
|  | местный бюджет | 3955,3 | 3955,3 | 3955,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | Всего | 3925,3 | 3925,3 | 3925,3 |
|  | местный бюджет | 3925,3 | 3925,3 | 3925,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего | 3925,3 | 3925,3 | 3925,3 |
|  | местный бюджет | 3925,3 | 3925,3 | 3925,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие казачьего народного творчества | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры и спорта»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 837 | 837 | 837 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля граждан Кутейниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения | человек | 134 | 134 | 134 |  |