РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021                                          № 28                                ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству С. В. Цыганкову.

Глава Администрации Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

специалист 1 категории

по муниципальному хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 16.03.2021 № 28

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 435 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году было выделено 249,2 тыс. рублей, ч том числе:

Средства местного бюджета – 249,2 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 245,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета – 245,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 на 2020 год запланировано выполнение 2-х основных мероприятий.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 на 2020 год выполнение основных мероприятий не запланировано.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кутейниковского района «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» на 2020 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

Результаты реализации основных 
                    мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

- Благоустройство общественных территорий.

В отчетном периоде выполнены проектные работы (графическая часть) по объекту «Парк «Казачий» расположен по адресу: ул.Советская, 95 б, станица Кутейниковская, Зимовниковский район Ростовской области» на сумму 220,0 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на проведение топографической съемки земельного участка по адресу: ул.Советская, 95 б, станица Кутейниковская, Зимовниковский район, на сумму 25,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было выделено 249,2 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета – 249,2 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 245,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета – 245,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кутейниковского сельского поселения – 0%;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2020 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2020 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5 (1 /2) (приложение№2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы низкий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2020 году запланировано выполнение 2-х основных мероприятий муниципальной программы. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2020 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2) (приложение№2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

245,0/249,2=0,98

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98/1=0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,5*0,5 + 1,0*0,3 + 0,98*0,2=0,75, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является удовлетворительным.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                     А.П. Щука

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории

Кутейниковского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения»,  а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 1 | ОМ 1. Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Проведены проектные работы (графическая часть) по объекту «Парк «Казачий» расположен по адресу: ул.Советская, 95 б, станица Кутейниковская, Зимовниковский район Ростовской области» | - |
|  | ОМ 3. Информирование населения по вопросам благоустройства общественных территорий | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В течении 2020 года население Кутейниковского сельского поселения информировалось по вопросу благоустройства общественных территорий (жители поселения приняли активное участие в рейтинговом голосовании для выявления приоритетных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году и в сборе предложений о мероприятиях по благоустройству парка по ул.Советская, 95 б, в станице Кутейниковская) Информация размещалась на информационных стендах и на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения. |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения «Формирование современной городской

среды на территории Кутейниковского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | План 2020 | Факт 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кутейниковского сельского поселения | процентов | 0,0 | 75,0 | 0,0 | Проводились только проектные работы, для реализации мероприятия в 2022 году |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Кутейниковского

района «Формирование современной городской

среды на территории Кутейниковского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» | всего | 249,2 | 249,2 | 245,0 |
|  | местный бюджет | 249,2 | 249,2 | 245,0 |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения» | всего | 249,2 | 249,2 | 245,0 |
|  | местный бюджет | 249,2 | 249,2 | 245,0 |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1. Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения: | всего | 249,2 | 249,2 | 245,0 |
|  | местный бюджет | 249,2 | 249,2 | 245,0 |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
| ОМ 3. Информирование населения по вопросам благоустройства общественных территорий | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |