РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 64

от 07.06.2021 ст.Кутейниковская

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта местного бюджета

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 21.09.2007 № 55 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кутейниковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Администрация Кутейниковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Кутейниковского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от 07.06.2021 № 64

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района оценки налогового и неналогового потенциала по Кутейниковскому сельскому поселению на 2022 – 2024 годы | до 1 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов  Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
|  | Проведение оценки налоговых расходов Кутейниковского сельского поселения | до 20 августа  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2022 – 2024 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Кутейниковского сельского поселения | до 5 сентября  2021 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения о методике и  порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 25 сентября  2021 г. | Главный специалист (главный бухгалтер) |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и  лимитов потребления водоснабжения и вывоза твердых коммунальных отходов на 2021 – 2023 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Кутейниковского сельского поселения | до 1 сентября  2021 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) | до 10 августа  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации Кутейниковского сельского поселения «О прогнозе социально - экономического развития Кутейниковского сельского поселения на 2022-2024 годы» | до 1 октября  2021 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Формирование и представление главе администрации Кутейниковского сельского поселения параметров бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов местного бюджета;  предельных показателей расходов местного бюджета | до 20 октября  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проектов решений «О земельном налоге» и «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 10 ноября  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения проектов муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кутейниковского сельского поселения | до 20 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Кутейниковского сельского поселения |
|  | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 5 ноября  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кутейниковского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 20 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения проектов муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кутейниковского сельского поселения | до 25 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Кутейниковского сельского поселения |
|  | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности муниципальных районов  (городских округов) и поселений из областного бюджета  бюджету Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района | до 10 ноября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта решения «О внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов | до 10 ноября  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Кутейниковского сельского поселения **проекта решения Собрания депутатов «О бюджете** Кутейниковского сельского поселенияЗимовниковского района **на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»** | до 10 ноября  2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука