РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2021                                        № 35                            ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                     Щука А.П.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 06.10.2021 №35

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Администрация Кутейниковского сельского поселения | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих | 01.01.2021 | весь год | не требует финансирования |  |  |  |
| 11.2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Администрация Кутейниковского сельского поселения Главный специалист Прохорова С.Н. | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2021 | весь год | не требует финансирования |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Главный специалист Прохорова С.Н. | на экспертизу передано 7 НПА | X | весь год | X |  |  | X |
| 11.3 | Основное мероприятие 1.3. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения Главный специалист Прохорова С.Н. | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 11.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Главный специалист Прохорова С.Н. | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 | Главный специалист Прохорова С.Н. | изготовление листовок и доведение информации до жителей поселения | X | 14.07.2021 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Главный специалист Прохорова С.Н., специалист 1 категории Цыганкова С.В. | Х | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | специалист 1 категории Цыганкова С.В. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2021 | весь год | не требует финансирования |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Главный специалист Прохорова С.Н., специалист 1 категории Цыганкова С.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Главный специалист Прохорова С.Н., специалист 1 категории Цыганкова С.В. | изготовление листовок | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1 | Главный специалист Прохорова С.Н., специалист 1 категории Цыганкова С.В.. | изготовление листовок и доведение информации до жителей поселения | X | 14.07.2021 | X | X | X | X |
| 22.3 | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения Главный специалист Прохорова С.Н. | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021 | весь год | не требует финансирования |  |  |  |
| 22.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Главный специалист Прохорова С.Н. | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021 | весь год | не требует финансирования |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Специалист 1 категории Цыганкова С.Н. | мотивирование жителей Кутейниковского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 01.01.2021 | весь год | не требует финансирования |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Специалист 1 категории Цыганкова С.Н. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Специалист 1 категории Цыганкова С.Н. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2021 | 14.07.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист 1 категории Цыганкова С.Н. | изготовление листовок и доведение информации до жителей поселения | X | 14.07.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | Главный специалист Прохорова С.Н., специалист 1 категории Цыганкова С.В. | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения                                                         Щука А.П.