РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.10.2019                                         № 49                            ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                                 А.П. Щука

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 10.10.2019 №49

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта»

за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МУК СДК «Кутейниковский», директор Чернышова А.Е. | X | X | X | 4075,9 | 4075,9 | 2954,3 |  |
|  |  | Глава Администрации Щука А.П. | X | X | X | 2437,8 | 2437,8 | 2437,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения» | Глава Администрации Щука А.П. | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | 25.02.2019 | 21.06.2019 | 2437,8 | 2437,8 | 2437,8 |  |
| 11.1.1 | Мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | Глава Администрации Щука А.П. | обеспечение сохранения объектов культурного наследия | 25.02.2019 | 21.06.2019 | 2437,8 | 2437,8 | 2437,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  | объект капитального строительства введен в эксплуатацию | X | 21.06.2019 | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор СДК Чернышова А.Е. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2019 | весь год | 4075,9 | 4075,9 | 2954,3 | Заключено соглашение от 09.01.2019 №1, субсидия перечисляется согласно графику ежемесячно |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор СДК Чернышова А.Е. | Повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2019 | весь год | 4075,9 | 4075,9 | 2954,3 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 «Развитие казачьего народного творчества» | Директор СДК Чернышова А.Е. | повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | весь год | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. | Директор СДК Чернышова А.Е. | Повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения | X | весь год | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. | Директор СДК Чернышова А.Е. | Ремонт санузла в МУК СДК "Кутейниковский". Заключено соглашение №2 от 06.02.2019, субсидия на иные цели перечислена в полном объеме | X | 06.02.2019 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | инспектор Корытов А.А. | X | X | X | 45,4 | 45,4 | 45,4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | инспектор Корытов А.А. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2019 | 26.03.2019 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | инспектор Корытов А.А. | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 26.03.2019 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 «Участие в районных и межпоселенческих спортивных мероприятиях» | инспектор Корытов А.А. | рост числа граждан, принимавших участие в спортивных мероприятиях | 01.01.2019 | Весь год | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  | участие жителей в культурной и спортивной жизни Кутейниковского сельского поселения | X | 26.03.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6559,1 | 6559,1 | 5437,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Кутейниковского сельского поселения | X | X | X | 6559,1 | 6559,1 | 5437,5 |  |
|  |  | участник 1 - Администрация Кутейниковского сельского поселения | X | X | X | 2483,2 | 2483,2 | 2483,2 |  |
|  |  | участник 2 – МУК СДК «Кутейниковский» | X | X | X | 4075,9 | 4075,9 | 2954,3 |  |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения                                                                       А.П. Щука