РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.07.2023 № 25 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»

за 1–е полугодие 2023 года

 В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» за 1–е полугодие 2023 года согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 06.07.2023 №25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта»

за 1–е полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | МУК СДК «Кутейниковский», директор Любимова А.С. | X | X | X | 4697,9 | 4697,9 | 2292,1 |  |
| Глава Администрации Щука А.П.  | X | X | X | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Охрана и сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения» | Глава Администрации Щука А.П. | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 11.1.1 | Мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | Глава Администрации Щука А.П. | обеспечение сохранения объектов культурного наследия | - | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X | - | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.«Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор СДК Любимова А.С. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2023 | весь период | 4697,9 | 4697,9 | 2292,1 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор СДК Любимова А.С. | Повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2023 | весь период | 4697,9 | 4697,9 | 2292,1 | Заключено соглашение от 09.01.2023 №1, субсидия перечисляется согласно графику ежемесячно  |
| 1.2.2.  | Мероприятие 1.2.2 «Развитие казачьего народного творчества» | Директор СДК Любимова А.С. | повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | X | весь период |  0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. | Директор СДК Любимова А.С. | Повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения | X | весь период | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. | Директор СДК Любимова А.С. | Заключен контракт на пошив казачьих костюмов | X |  | X | X | X | X |
|  2. | Подпрограмма 2 «[Развитие](#sub_200) физической культуры и массового спорта» | Глава администрации Щука А.П. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Глава администрации Щука А.П. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | Оплата мероприятий запланирована на 4 квартал 2023 года |
|  2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Глава администрации Щука А.П. | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 «Участие в районных и межпоселенческих спортивных мероприятиях» | Глава администрации Щука А.П. | рост числа граждан, принимавших участие в спортивных мероприятиях | 01.01.2023 | Весь год | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  | участие жителей в культурной и спортивной жизни Кутейниковского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4717,9 | 4717,9 | 2292,1 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Кутейниковского сельского поселения | X | X | X | 4717,9 | 4717,9 | 2292,1 |  |
| участник 1 - Администрация Кутейниковского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| участник 2 – МУК СДК «Кутейниковский» | X | X | X | 4697,9 | 4697,9 | 2292,1 |  |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука