РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 48

13.10.2023 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

за 9 месяцев 2023года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П.Щука

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 13.10.2023 № 48

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | Специалист 1 ка-тегории (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 57,5 | 142,5 освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2023 года. |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Специалист 1 категории (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - | - | 170,0 | 170,0 | 43,2 | 126,8 освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2023года. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Специалист 1 ка-тегории (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Текущий ремонт уличного освещения, замена энергосберегающих лампочек. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 14,3 | 15,7 освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2023года. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  | Текущий ремонт уличного освещения, замена энергосберегающих лампочек. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Специалист 1 ка-тегории (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное меро­приятие 2.1.  Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Специалист 1 ка-тегории (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В | сокращение сроков  восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 ка-тегории (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 57,5 | 142,5 - освоение денежных средств запланировано в IV квартал 2023 года. |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения: А.П.Щука