РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№23

04.03.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной Программы

Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах**»** за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Цыганкову С.В.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит:

ведущий специалист

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от 04.03.2024 № 23

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

 Основная цель Программы - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения, МУК СДК «Кутейниковский».

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

 Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

 Подпрограмма 2 - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на водных объектах».

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 4185,8 тыс. рублей, исполнение составило 4171,1 тыс. рублей.

 Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 99,7 процентов

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

 в течение 2023 года производилась оплата за ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверку (заправку) огнетушителей.

 Основное мероприятие 1.2. «Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание)» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

 в течение 2023 года: производилась оплата на материально – техническое обеспечение пожарной команды (оплата за газ).

 Основное меро­приятие 1.3. «Приобретение материальных запасов» - по данному мероприятию на 2023 год средства не были запланированы.

 Основное мероприятие 1.4. «Приобретение специальной техники для локализации ландшафтных пожаров» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 В 2023 году была приобретена специальная техника для локализации ландшафтных пожаров – заключено 2 контракта.

 Основное мероприятие 1.5. «Содержание специальной техники для локализации ландшафтных пожаров» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 Средства были израсходованы на страхование трактора «Беларус 82.1».

 Основное мероприятие 1.6. «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» - выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 были изготовлены информационные листовки по оповещению населения – заключен 1 контракт.

 Основное мероприятие 1.7. «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности.

 В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

 Основное меро­приятие 2.1. «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» - выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 были изготовлены информационные листовки по оповещению населения – заключен 1 контракт.

 Основное мероприятие 2.2. «Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 были проведены комплексные квартальные и годовая тренировки по оповещению населения с использованием системы оповещения (электросирены).

 Основное мероприятие 2.3. «Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 в 2023 году прошли подготовку в ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» глава Администрации Кутейниковского сельского поселения и специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения по делам ГО ЧС (дистанционным методом).

 Основное мероприятие 2.4. «Содержание резервных источников электропитания» - по данному мероприятию на 2023 год средства не были запланированы в связи с отсутствием необходимости - резервный источник электропитания находится в исправном состоянии и готов к использованию, запас топлива имеется.

 В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

 Основное мероприятие 3.1. «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

 были изготовлены информационные листовки по оповещению населения правилам поведения на водоемах– заключен 1 контракт.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

 Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

 Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в большем объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 4171,1 тыс. рублей, при плановых назначениях 4185,8 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3. равно 0,97;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 4,0

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,12 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы характеризуется как высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного и областного бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2023 году из 11 основных мероприятий муниципальной программы, в полном объеме исполнено 10.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,91, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4171,1 тыс. рублей / 4185,8 тыс. рублей = 1,0.

 4. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

 1,0/0,99 = 1,01 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,12 х 0,5 + 0,91 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,03, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Пожарная безопасность»
 | Администрация Кутейниковского сельского поселения, МУК СДК «Кутейниковский» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  1. | Основное меро­приятие 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением  | оплата производилась согласно выставленным счетам |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение материально-технической базы пожарных частей | средства местного бюджета были израсходованы на содержание пожарного депо: оплата коммунальных услуг | в связи с погодными условиями вышла экономия по оплате коммунальных услуг |
|  | Основное мероприятие 1.3.Приобретение материальных запасов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение материально-технической базы пожарных частей | средства на данное мероприятие не были запланированы | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.Приобретение специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня оснащения спец. техникой органов управления, сил и средств поселения | была приобретена спец. техника для локализации ландшафтных пожаров  | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.Содержание специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание специальной техники в надлежащем состоянии | были израсходованы средства на  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.6. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пропаганда среди населения по пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре | были приобретены и вручены жителям листовки о мерах пожарной безопасности | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.7. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение гибели и пострадавших при пожарах | проводилось обучение по повышению уровня противопожарной защищенности  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  5. | Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | были приобретены и вручены жителям листовки о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | проводились с населением тренировки по информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | прошли подготовку в ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» глава и специалист Администрации поселения по делам ГО ЧС (дистанционным методом). | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4.Содержание резервных источников электропитания | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | - |
|   | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
|  9. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде  | были приобретены и вручены жителям листовки о безопасности на воде | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Всего | 4185,8 | 4185,8 | 4171,1 |
| местный бюджет | 320,0 | 320,0 | 305,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | 3865,8 | 3865,8 | 3865,7 |
|  - областного бюджета | 3865,8 | 3865,8 | 3865,7 |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 4183,8 | 4183,8 | 4169,1 |
| местный бюджет | 318,0 | 318,0 | 303,4 |
|  | областной бюджет | 3865,8 | 3865,8 | 3865,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Всего | 56,7 | 56,7 | 55,3 |
| местный бюджет | 56,7 | 56,7 | 55,3 |
| Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Всего | 62,5 | 62,5 | 49,4 |
| местный бюджет | 62,5 | 62,5 | 49,4 |
| Основное мероприятие 1.3.Приобретение материальных запсов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Приобретение специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Всего | 4060,8 | 4060,8 | 4060,6 |
| местный бюджет | 195,0 | 195,0 | 194,9 |
| областной бюджет | 3865,8 | 3865,8 | 3865,7 |
| Основное мероприятие 1.5.Содержание специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Всего | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Основное мероприятие 1.6. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информированию населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.Содержание резервных источников электропитания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.1.Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  |
| 1 | Показатель 1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 2 | Показатель 1.1. Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 | 0 | уменьшилось количество пожаров благодаря профилактической работы с населением  |
| 3 | Показатель 1.2. Количество спасенных людей на пожарах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 4 | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 5 | 0 | отсутствие чрезвычайных ситуаций |
| 5 | Показатель 2.2. Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Показатель 2.3. Количество оповещенного населения системой оповещения | человек | 1217 | 1217 | 1184 | уменьшилось количество населения |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 7. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 20 | увеличилось количество профилактических рейдов межведомственной группы поселения |
| 8. | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |