РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 126

24.12.2024 ст. Кутейниковская

О внесении изменений в постановление

Администрации Кутейниковского сельского поселения

от 17.12.2018 № 137

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта», в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 №137 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Е.И. Кругленко.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П.Щука

Постановление вносит

|  |
| --- |
| сектор экономики и финансов |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

 от 24.12.2024 № 126

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время в Кутейниковском сельском поселении осуществляют свою деятельность одно учреждение в сфере культуры – МУК СДК «Кутейниковский» и филиал ДК Харьковский, количество клубных формирований в которых составляет 36 единиц.

В целях сохранения казачьей культуры на территории поселения, ежегодно проводятся фестивали, шермиции, концерты.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это основной показатель муниципальной программы развития физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении.

2. Описание приоритетов и целей

государственной политики в сфере реализации муниципальной

программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры и спорта определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственными программами Ростовской области: «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 и «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (далее – Государственные программы Ростовской области) обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственных программ Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры и спорта основными задачами являются:

создание условий для сохранения культурно-исторического наследия поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Кутейниковском сельском поселении;

развитие культурно-досуговой деятельности и массового спорта;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» приведен в приложении к паспорту муниципальной программы.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Куратор муниципальной программы |  | Щука Александр Петрович, глава Администрации Кутейниковского сельского поселения |
| 11.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (глава Администрации – Щука А.П.);МУК СДК «Кутейниковский» (Директор СДК Любимова А.С.) |
| 11.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 - 2024 годы;этап II: 2025 - 2030 годы |
| 11.4. | Цели муниципальной программы |  | сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |
| 11.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - |  - 43118,0 тыс. рублей:этап I: 29285,9 тыс. рублей;этап II: 13832,1 тыс. рублей |
| 11.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | государственные программы Ростовской области: «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648; «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп Nпп/п | Наименова-ние показателя | УУро-вень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показате-ля | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |
| 1. Цель муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни" |
| 11.1. | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастания | единиц | статистический | 79160 | 79162 | 79163 | 79164 | 79165 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 | МУК СДК «Кутейниковский» | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 11.2. | Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 100,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 | МУК СДК «Кутейниковский» | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы "Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" |
| 12.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | МП | возра-стание | процентов | ведомственный | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,9 | Стратегия социально –экономи- ческого развития Зимовниковского района на период до 2030 года»,утвержденная решением Зимовниковского собрания депутатов от 23.06.2023 № 13 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | информа-ционная система отсутствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» |
| Ответственный за реализацию: МУК СДК «Кутейниковский».Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения  | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения | Число посещений культурных мероприятий; доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности |
| 3.1.1. | Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность; обеспечена поддержка творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодежи, укрепления культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей любительских творческих коллективов | Число посещений культурных мероприятий |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| Ответственный за реализацию: Администрация Кутейниковского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.2.1. |  Усовершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья  | совершенствование системы физического воспитания граждан Кутейниковского сельского поселения; рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 11. | Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения "Развитие культуры и спорта" (всего), в том числе: | 5809,5 | 3985,4 | 4037,2 | 13832,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 60,3 | - | - | 60,3 |
| местный бюджет | 5749,2 | 3985,4 | 4037,2 | 13660,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 22. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры" (всего), в том числе: | 5804,5 | 3981,3 | 4037,2 | 13823,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 60,3 | - | - | 60,3 |
| местный бюджет (всего), из них: | 5744,2 | 3936,8 | 4060,6 | 13741,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта" (всего), в том числе: | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 9,1 |
| местный бюджет (всего), из них: | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 9,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий "Развитие культуры"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Развитие культуры" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | МУК СДК «Кутейниковский» (Директор СДК Любимова А.С.) |
| 11.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная систе-ма |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Созданы условия для развития муниципальных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения " |
| 11.1. | Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МУК СДК «Кутейниковский» | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания" |
| 12.1. | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | возрастания | КПМ | процентов | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | МУК СДК «Кутейниковский» | - |
| 2.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МУК СДК «Кутейниковский» | - |

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Кутейниковском сельском поселении " |
| 11.1. | Сохранение памятников истории и культуры Кутейниковского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | созданы условия для сохранения культурно наследия поселения за счет проведения восстановительных работ на воинских захоронениях и (или) памятниках | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания" |
| 2.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры  | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения культурных мероприятий | единиц | 505 | 507 | 508 | 509 |
| 2.3. | Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры | приобретение товаров, работ и услуг | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры  | единиц | - | 2 | - | - |
| 2.4. | Проведены экологические мероприятия муниципальными учреждениями культуры | приобретение товаров, работ и услуг | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры  | единиц | - | 1 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры" (всего), в том числе: | Х | 5804,5 | 3981,3 | 4037,2 | 13823,0 |
| федеральный бюджет: | - | - | - | - |
| областной бюджет: | 60,3 | - | - | 60,3 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | 5744,2 | 3981,3 | 4037,2 | 13762,7 |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 "Сохранение памятников истории и культуры Кутейниковского сельского поселения " (всего), в том числе: | Х | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| местный бюджет: | 951 0801 0440126380 240 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. "Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры" (всего), в том числе: | Х | 5563,2 | 3965,3 | 4021,2 | 13549,7 |
|  местный бюджет: | 951 0801 0440100590 610 | 5563,2 | 3965,3 | 4021,2 | 13549,7 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3. "Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры" |  | 76,3 | 16,0 | 16,0 | 108,3 |
|  | областной бюджет: | 951 0801 04401L5190 350 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 60,3 |
|  |  местный бюджет: | 951 0801 0440100590 610 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 48,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4. "Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры" |  | 140,0 | - | - | 140,0 |
|  |  местный бюджет: | 951 0801 0440100700 610 | 140,0 | - | - | 140,0 |
|  6. | Мероприятие (результат) 1.4. "Проведены экологические мероприятия муниципальными учреждениями культуры" |  | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  |  местный бюджет: | 951 0801 0440100700 610 | 10,0 | - | - | 10,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п /п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Кутейниковском сельском поселении" |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена охрана и сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения" | Х | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | Х | информационнаясистема отсутствует |
| 11.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июня 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | муниципальные контракты (договоры) | информационнаясистема отсутствует |
| 11.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | 25 декабря 2025 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |
| 11.4. | Контрольная точка 1.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июня 2026 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | муниципальные контракты (договоры) | информационнаясистема отсутствует |
| 11.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | 25 декабря 2026 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |
| 11.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июня 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | муниципальные контракты (договоры) | информационнаясистема отсутствует |
| 11.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | 25 декабря 2027 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания" |
| 12.1. | Мероприятие (результат) 2. "Развитие культурно-досуговой деятельности" | Х | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | Х | информационнаясистема отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. "Заключено соглашение между Администрацией Кутейниковского сельского поселения и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии" | 10 января 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | соглашение о предоставлении субсидии | информационнаясистема отсутствует |
| 22.3. | Контрольная точка 2.2. "Услуга оказана"  | 25 декабря 2025 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | отчето выполнении муниципального задания | информационнаясистема отсутствует |
| 2.4 | Контрольная точка 2.3. "Заключено соглашение между Администрацией Кутейниковского сельского поселения и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии" | 10 января 2026 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | соглашение о предоставлении субсидии | информационнаясистема отсутствует |
| 12.5. | Контрольная точка 2.4. "Услуга оказана"  | 25 декабря 2026 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | отчето выполнении муниципального задания | информационнаясистема отсутствует |
| 12.6. | Контрольная точка 2.5. "Заключено соглашение между Администрацией Кутейниковского сельского поселения и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии" | 10 января 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | соглашение о предоставлении субсидии | информационнаясистема отсутствует |
| 12.7. | Контрольная точка 2.6. "Услуга оказана"  | 25 декабря 2027 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | отчето выполнении муниципального задания | информационнаясистема отсутствует |
| 13.1. | Мероприятие (результат) 3. "Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями" | Х | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | Х | информационнаясистема отсутствует |
| 13.2. | Контрольная точка 3.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июня 2025 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | муниципальные контракты (договоры) | информационнаясистема отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | 25 декабря 2025 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.3. «Соглашение с министерством культуры Ростовской области» | 1 апреля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е. И. - начальник сектора экономики и финансов) | соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии | информационнаясистема отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.4. «Подготовлен проект распоряжения (постановления) главы Администрации Кутейниковского сельского поселения о выплате премии (гранда) работнику культуры» | 1 апреля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е. И. - начальник сектора экономики и финансов) | распоряжение (постановление) главы Администрации Кутейниковского сельского поселения | информационнаясистема отсутствует |
| 13.6. | Контрольная точка3.4.4 «Выплаты осуществлены» | 1 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О. В. – главный бухгалтер) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |
| 13.7. | Контрольная точка 3.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июня 2026 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | муниципальные контракты (договоры) | информационнаясистема отсутствует |
| 3.8. | Контрольная точка 3.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | 25 декабря 2026 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |
| 13.9. | Контрольная точка 3.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июня 2027 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | муниципальные контракты (договоры) | информационнаясистема отсутствует |
| 3.10. | Контрольная точка 3.6. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | 25 декабря 2027 г. | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | платежное поручение | информационнаясистема отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "[Развитие](#sub_200) физической культуры и массового спорта"

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Кутейниковского сельского поселения (глава Администрации – Щука А.П.) |
| 11.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показате-ля | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" |
| 11.1. | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения | возраста-ния | КПМ | человек | 140 | 141 | 142 | 143 | 143 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом" | иные мероприятия (результаты) | увеличение количества населения Кутейниковского сельского поселения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом  | человек | 140 | 141 | 142 | 143 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "[Развитие](#sub_200) физической культуры и массового спорта" (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 9,1 |
| местный бюджет (всего), из них: | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 9,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом": | Х | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 9,1 |
| местный бюджет (всего): | 951 1102 0420226110 240 | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 9,1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждаю-щего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом" | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (глава Администрации – Щука А.П.) |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е. А. – ведущий специалист (экономист) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях приобретения спортивного оборудования и инвентаря | 25 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О. В. - главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е. А. – ведущий специалист (экономист) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях приобретения спортивного оборудования и инвентаря | 25 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О. В. - главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А. – ведущий специалист (экономист) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях приобретения спортивного оборудования и инвентаря | 25 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О. В. - главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

 Глава Администрации

 Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука