РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07.2024 № 18 ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 1–е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1–е полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 08.07.2024 №18

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1–е полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И. | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | ОМ 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.  Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Рябкова Л.А. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | весь период | весь период | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1.1 | Мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам | весь период | весь период | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](#Par1127) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Рябкова Л.А. | За текущий период проведено два заседания координационной комиссии по сбору недоимки по налогам, вызвано 6 чел. | X | весь 2024 год | X | X | X | X |
| 1.2. | ОМ 1.2. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И. | формирование и исполнение бюджета Кутейниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов | весь период | весь период | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. «Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И. | формирование и исполнение бюджета Кутейниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов | весь период | весь период | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И. | Расходы местного бюджета на 97,7% сформированы в соответствии с муниципальными программами | X | весь год | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация  бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.  Главный бухгалтер Ерина О.В. | X | X | X | 9377,9 | 9377,9 | 2931,9 |  |
| 2.1. | ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | весь период | - | - | - |  |
| 2.2. | ОМ 2.2. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Кутейниковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.  Главный бухгалтер Ерина О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | весь период | 9288,9 | 9288,9 | 2887,4 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 «Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.  Главный бухгалтер Ерина О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | весь период | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | ОМ 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.  Главный бухгалтер Ерина О.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | весь период | весь период | - | - | - |  |
| 2.4. | ОМ 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.;  главный бухгалтер Ерина О.В.;  ответственные специалисты Финансового отдела Администрации Зимовниковского района | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 89,0 | 89,0 | 44,5 | Соглашение №7 от 26.12.2022 «О передаче полномочий по внутр. фин.контролю» |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.;  главный бухгалтер Ерина О.В.;  ответственные специалисты Финансового отдела Администрации Зимовниковского района | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 89,0 | 89,0 | 44,5 | Соглашение №7 от 26.12. 2022 «О передаче полномочий по внутр.фин.контролю» |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4.1 | ответственные специалисты Финансового отдела Администрации Зимовниковского района | полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля переданы на уровень муниципального района | X |  | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.;  главный бухгалтер Ерина О.В. | X | X | X | - | - | - |  |
| 3.1. | ОМ 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И | сохранение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | весь период | весь период | - | - | - |  |
| 3.2. | ОМ 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И., главный бухгалтер Ерина О.В. | планирование расходов  на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | весь период | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 9377,9 | 9377,9 | 2931,9 |  |
| Начальник сектора экономики и финансов Кругленко Е.И.  Главный бухгалтер Ерина О.В | X | X | X | 9377,9 | 9377,9 | 2931,9 |  |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука