РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 43

27.12.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» на 2025 год

В целях выполнения постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 №75 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»:

1.Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 27.12.2024 № 43

.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Администрации Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении»** | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Администрации Кутейниковского сельского поселения (далее – комиссия) | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1.1.  Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Администрации Кутейниковского сельского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.2.  Обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы Администрации Кутейниковского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Администрации Кутейниковского сельского поселения в области противодействия коррупции, включая их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.2.1.  Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей Кутейниковского сельского поселения, должностей муниципальной гражданской службы Кутейниковского сельского поселения, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.3.  Осуществление антикоррупционной экспертизы норматив­ных правовых актов и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики,  практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.4.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Гетманская Е.А.  ведущий специалист (экономист) Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.5.  Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Администрации Кутейниковского сельского поселения | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.6.  Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |
| 1.9. | Контрольная точка 1.6.1  Заключение муниципальных контрактов на изготовление листовок, буклетов | Х | 30.06.2025 | | Гетманская Е.А.  ведущий специалист (экономист) Администрации Кутейниковского сельского поселения | | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений»** | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2.1  Проведение комплексного обследования образовательных организаций, учреждений степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2.1.  Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.1.  Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения Цыганкова С.В. ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |
| 2.5. | Контрольная точка 1.2.1  Заключение муниципальных контрактов на изготовление листовок, буклетов | Х | | 30.06.2025 | | Гетманская Е.А. ведущий специалист (экономист) Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.2.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Контрольная точка 2.1.  Сведения о проведенных мероприятиях, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей | Х | | 29.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2.  Проведение мониторинга состояния миграционной ситуации в Кутейниковском сельском поселении | Х | | 29.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кутейниковском сельском поселении | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1.  Сведения о проведенном мониторинге наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кутейниковском сельском поселении | Х | | 15.01.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.1.  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Контрольная точка 2.1.  Сведения о проведенных информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, направленных на профилактику наркомании | Х | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 2.2.  Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | **1,0** | **0,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** |
| 3.6. | Контрольная точка 2.2  Заключение муниципальных контрактов на изготовление листовок, буклетов | Х | | 30.06.2025 | | Гетманская Е.А. ведущий специалист (экономист) Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.7. | Мероприятие 3.1.  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8. | Контрольная точка 3.1.  Сведения о ликвидации местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Х | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.9. | Мероприятие (результат) 3.2.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10. | Контрольная точка 3.2.  Сведения о проведении мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Х | | 30.12.2025 | | Цыганкова С.В.- ведущий специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в Кутейниковском сельском поселении»** | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, правовое просвещение и правовое информирование несовершеннолетних | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 1.1.  Сведения о количестве профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями. | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 1.1.  Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Контрольная точка 1.1.  Оказание помощи в адаптации, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Мероприятие (результат) 2.1.  Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время, профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Контрольная точка 2.1.1  Количество состоящих на учете асоциальных семей | Х | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
| 4.7. | Контрольная точка 2.1.2  Сведения о количестве трудоустроенных несоверщеннолетних | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | *Х* | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | | X | | X | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| X | | X | | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Прохорова С.Н. главный специалист;  Цыганкова С.В. ведущий специалист (по муниципальному хозяйству)  Гетманская Е.А. ведущий специалист (экономист)) |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения Щука А.П.