РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 45

27.12.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах» на 2025 год

В целях выполнения постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 27.12.2024г №45

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 334,9 | 0,0 | 0,0 | 334,9 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Содержание зданий муниципальной собственности, в соответствии с требованиями пожарной безопасности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 144,8 | Х | Х | 144,8 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на оплату коммунальных расходов за содержание здания пожарного депо | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Передача показаний коммунальных услуг за содержание здания пожарного депо | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Оплата коммунальных расходов за содержание здания пожарного депо | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 78,0 | Х | Х | 78,0 | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Заключен муниципальный контракт на заправку (проверку) огнетушителей | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Произведена заправка (проверка) огнетушителей | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. Оплата согласно муниципальному контракту за заправку (проверку) огнетушителей | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 1,8 | Х | Х | 1,8 | Х |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7.Заключен муниципальный контракт на обслуживание пожарной сигнализации | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.8.Произведена работа по обслуживанию пожарной сигнализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.9.Оплата согласно муниципальному контракту за выполненную работу по обслуживанию пожарной сигнализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 65,0 | Х | Х | 65,0 | Х |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.10.Заключен муниципальный контракт на проведение работ по противопожарной обработке поверхностей | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.11.Произведена работа по противопожарной обработке поверхностей | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.12.Оплата согласно муниципальному контракту за выполненную работу по противопожарной обработке поверхностей | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Содержание специальной техники для локализации ландшафтных пожаров» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 189,1 | 0,0 | 0,0 | 189,1 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.Заключен муниципальный контракт на технический осмотр специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2.Произведен технический осмотр специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3.Оплата согласно муниципальному контракту за проведения технического осмотра специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4.Заключен муниципальный контракт на приобретение горюче-смазочных материалов для специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка 2.5.Оплата согласно муниципальному контракту за приобретение горюче-смазочных материалов для специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 186,3 | Х | Х | 186,3 | Х |
| 1.2.6. | Контрольная точка 2.6.Заключен муниципальный контракт на страхование специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольная точка 2.7.Оплата согласно муниципальному контракту за страхование специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 2,8 | Х | Х | 2,8 | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1.Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных листовок по пожарной безопасности | Х | 30.06.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2.Изготовление информационных листовок по пожарной безопасности | Х | 15.07.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3.Оплата согласно муниципальному контракту за изготовление информационных листовок по пожарной безопасности | Х | 30.07.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 1,0 | Х | Х | 1,0 | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.4.Размещение информационных листовок по пожарной безопасности на стендах поселения и в местах массового посещения людей | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 4.1. Размещена информация на информационных стендах поселения о необходимости прохождения обучения по пожарной безопасности населения поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 4.2.Размещена информация о месте проведения (о нахождении УКП) обучения населения по пожарной безопасности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Контрольная точка 4.3.Проведение обучения населения мерам пожарной безопасности в УКП поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Пропаганда населения о мерах безопасности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Размещена информация на информационных стендах поселения о проведении обучения поселения мерам по защите от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Размещена информация о месте проведения (о нахождении УКП) обучения населения мерам по защите от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведение обучения населения мерам по защите от чрезвычайных ситуаций в УКП поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.Разработка и утверждение плана проведения тренировок по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.Размещена информация на информационных стендах поселения и на официальном сайте о проведении тренировок по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2025 | 15.02.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3.Проведение тренировок по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций согласно Плану мероприятий | 01.01.2025 |  31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4.Направление отчетных материалов по проведению тренировки по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций в МБУ «Управление ГО и ЧС Зимовниковского района» | 31.03.2025 |  31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 2.3.1. | Контрольная точка 3.1.Подготовка главы администрации и специалиста по ГО и ЧС ов «УМЦ по ГО ЧС» | X | X | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 3.2.Сдача контрольного теста по результатам подготовки  | X | X | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 3.3.Получение удостоверения о прохождении подготовки в области ГО и ЧС | X | X | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 8,8 | Х | Х | 8,8 | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 1,0 | Х | Х | 1,0 | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах | Х | 30.06.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Изготовление информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах для информирования населения | Х | 15.07.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3.Оплата согласно муниципальному контракту за изготовление информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах | Х | 31.07.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 1,0 | Х | Х | 1,0 | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4.Размещение информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах на информационных стендах поселения и в местах массового пребывания граждан | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие(результат) 2 «Забор воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам» | Х | 31.05.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 7,8 | Х | Х | 7,8 | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1.Заключение муниципального контракта на произведение забора воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам | Х | 31.03.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2.Забор воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам | Х | 15.04.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.3.Получение заключения лабораторных испытаний воды из поверхностных вод водных объектов поселения на соответствие гигиеническим нормам | Х | 30.05.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | 343,7 | 0,0 | 0,0 | 343,7 | 0,0 |
| X | X | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 343,7 | 0,0 | 0,0 | 343,7 | 0,0 |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука