РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 47

27.12.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и

информационное общество» на 2025 год

В целях выполнения постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 №75 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»:

1.Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» на 2025 год согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 27.12.2024 №47

.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Администрации Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения»** | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения к участию в мероприятиях по профессиональному развитию | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Прохорова С.Н.  главный специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения | | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2.  Заключение муниципальных контрактов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | Х | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат)1.2  «Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1  Формирование списков муниципальных служащих на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров | Х | 01.09.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 2.2.  Заключение муниципальных контрактов на прохождение предварительных и периодических осмотров | Х | 15.09.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики»** | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | **40,2** | **0,0** | **0,0** | **40,2** | **0,0** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кутейниковского сельского поселения («Муниципальный вестник Кутейниковского сельского поселения») | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрации Кутейниковского сельского поселения | **21,0** | **0,0** | **0,0** | **21,0** | **0,0** |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план закупок | Х | | 10.01.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту | Х | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2  Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осуществлению деятельности органов местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения в средствах массовой информации (официальный сайт Администрации Кутейниковского сельского поселения) | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | **19,2** | **0,0** | **0,0** | **19,2** | **0,0** |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план закупок | Х | | 10.01.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта | Х | | 31.03.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | | 28.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения  (Гетманская Е.А.., ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Социальное обеспечение»** | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение | 09.01.2025 | | 30.12.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1.  Исполнение расходов местного бюджета в части доплаты пенсии за выслугу лет | Х | | 15.01.2025 | | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | | X | | X | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 |
| X | | X | | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Прохорова С.Н.  главный специалист;  Гетманская Е.А. ведущий специалист (экономист);  Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения Щука А.П.