РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№48

 28.12.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год согласно приложению.

#####  2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Распоряжение вносит

 начальник сектора экономики и финансов

 Е.И. Кругленко

Приложение

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | област-нойбюджет  | федераль-ныйбюджет  | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | Х | 20.01.2025   | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | Х | 18.04.2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования»  | Х | 18.07. 2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования» | Х |  20.10. 2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети» | Х | 20.01.2025 18.04.202518.07. 2025 20.10. 2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети» | Х | 18.04.2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети» | Х | 18.07. 2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | *Контрольная точка результата* «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети» | Х | 20.10. 2025  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | *Мероприятие (результат) 2.1. «*Обеспечена деятельность Администрации Кутейниковского сельского поселения*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина Олеся Васильевна - главный специалист (главный бухгалтер) | *7603,1* | *0,0* | *0,0* | 7603,1 | 0,0 |
| 2.1.1. | *Контрольная точка результата «*Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок*»* | 09.01.2025 | 01.04.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Елена Анатольевна – ведущий специалист (экономист) | *926,4* | *0,0* | *0,0* | *926,4* | *Х* |
| 2.1.1. | *Контрольная точка результата «*Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета*»* | 09.01.2025 | 25.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина Олеся Васильевна - главный специалист (главный бухгалтер) | 926,4 | 0,0 | 0,0 | 926,4 | Х |
| 2.2. | *Мероприятие (результат) 2.2. «*Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | *Контрольная точка результата «*Подготовлено постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды"*»* | Х | 01.06.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | *Контрольная точка результата «*Принято постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения "О внесении изменений в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.07.2016 N 97 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета"*»* | Х | 01.08.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | *Контрольная точка результата «*Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | *Мероприятие (результат) 2.3. «*Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1. | *Контрольная точка результата «*Направлены обращения Администрации Кутейниковского сельского по вопросам качественной работы единой информационной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» в «Сопровождение БФТ»*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | *Контрольная точка результата «*Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы»*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | *Контрольная точка результата «*Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование»»*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения" |
| 3.1. | *Мероприятие (результат) 3.1. «*Проведена единая политика муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | *Контрольная точка результата «*Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга*»* | 09.01.2025 | 30.06.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | *Контрольная точка результата «*Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга*»* | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | *Контрольная точка результата «*Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга*»* | 01.10.2025 | 30.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | *Контрольная точка результата «*Принято постановление администрации Кутейниковского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период» | Х | 30.10.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Елена Ивановна- начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" |
| 4.1. | *Мероприятие (результат) структурного элемента 4.1. «*Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля*»* |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П. – Глава администрации; Кругленко Е.И. – начальник сектора экономики и финансов) | *86,0* | *0,0* | *0,0* | *86,0* | *Х* |
| 4.1.1. | *Контрольная точка результата «*Заключение соглашения между администрацией Кутейниковского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля*»* | X | 31.12.2024 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И. – начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | *Контрольная точка результата «*Исполнение расходов местного бюджета в части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля» | X | 01.04.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И. – начальник сектора экономики и финансов) | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | *Контрольная точка результата «*Исполнение расходов местного бюджета в части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля» | X | 01.10.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И. – начальник сектора экономики и финансов) | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 7689,1 | 0,0 | 0,0 | 7689,1 | 0,0 |
| X | X | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И. – начальник сектора экономики и финансов; Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

 Глава Администрации

 Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука