РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024 № 49 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры и спорта» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» на 2025 год согласно приложению.

##### 2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Распоряжение вносит

начальник сектора экономики и финансов

Е.И. Кругленко

Приложение

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Сохранение памятников истории и культуры Кутейниковского сельского поселения» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)  МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 14,4 | Х | Х | 14,4 | Х |
| 1.1.1 | *Контрольная точка результата* «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | 01.03.2025 | 01.06.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)  МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 14,4 | Х | Х | 14,4 | Х |
| 1.1.2 | *Контрольная точка результата* «Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) ия» | Х | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)  МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 14,4 | Х | Х | 14,4 | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 5563,2 | Х | Х | 5563,2 | Х |
| 1.2.1 | *Контрольная точка результата* «Заключено соглашение между Администрацией Кутейниковского сельского поселения и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | 09.01.2025 | 10.01.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации)  МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | *Контрольная точка результата* «Услуга оказана» | 09.01.2025 | 25.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | 5563,2 | Х | Х | 5563,2 | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 76,9 | 10,3 | 50,0 | 16,6 | Х |
| 1.3.1. | *Контрольная точка результата* «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | 09.01.2025 | 01.06.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 16,0 | Х | Х | 16,0 | Х |
| 1.3.2. | *Контрольная точка результата* «Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)» | 09.01.2025 | 01.06.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 16,0 | Х | Х | 16,0 | Х |
| 1.3.3. | *Контрольная точка результата* «Соглашение с министерством культуры Ростовской области» | 09.01.2025 | 01.04.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения  (Кругленко Е. И. - начальник сектора экономики и финансов) | 60,9 | 10,3 | 50,0 | 0,6 | Х |
| 1.3.4. | *Контрольная точка результата*  *«*Подготовлен проект распоряжения (постановления) главы Администрации Кутейниковского сельского поселения о выплате премии (гранда) работнику культуры» | 09.01.2025 | 01.04.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения  (Кругленко Е. И. - начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5. | *Контрольная точка результата*  «Выплаты осуществлены» | Х | 01.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения  (Ерина О. В. – главный бухгалтер) | 60,9 | 10,3 | 50,0 | 0,6 | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 140,0 | Х | Х | 140,0 | Х |  |
| 1.4.1. | *Контрольная точка результата* «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | 09.01.2025 | 01.06.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 140,0 | Х | Х | 140,0 | Х |
| 1.4.2 | *Контрольная точка результата* «Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 140,0 | Х | Х | 140,0 | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены экологические мероприятия муниципальными учреждениями культуры» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 1.5.1. | *Контрольная точка результата* «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» | 09.01.2025 | 01.06.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 1.5.2. | *Контрольная точка результата* «Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | |
| 2.1. | *Мероприятие (результат) 2.1. «*Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом*»* | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (глава Администрации – Щука А.П.) | *5,0* | *0,0* | *0,0* | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | *Контрольная точка результата «*Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок*»* | 09.01.2025 | 01.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Елена Анатольевна – ведущий специалист (экономист) | *5,0* | *0,0* | *0,0* | *5,0* | *Х* |
| 2.1.2. | *Контрольная точка результата «*Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях приобретения спортивного оборудования и инвентаря*»* | 09.01.2025 | 25.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Ерина Олеся Васильевна - главный специалист (главный бухгалтер) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 5809,5 | 10,3 | 50,0 | 5749,2 | 0,0 |
| X | X | МУК СДК «Кутейниковский» (Любимова А.С., Директор СДК) | 5729,2 | 0,0 | 0,0 | 5729,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (глава Администрации – Щука А.П.) | 80,3 | 10,3 | 50,0 | 20,0 | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука