РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 51

 28.12.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

Плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

 Постановление вносит

 ведущий специалист по земельным

 и имущественным отношениям

Приложение

Единый аналитический план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в Кутейниковском сельском поселении на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальнойпрограммы Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации <1> | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| начало | окончание | всего | област-нойбюджет  | федераль-ныйбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |
| 1. | . Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами" | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрации Кутейниковского сельского поселения | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан" |  Х | 31.12.25 | Администрации Кутейниковского сельского поселения | 44,0 |  0 | 0 | 44,0 | 0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены рейды по соблюдению запрета на выжигание сухой растительности | 30.04.25 | 31.10.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | Х |  Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку территории массового пребывания граждан | 30.04.25  |   | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) | Х |  Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета на противоклещевую обработку территории |  Х | 29.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) | Х |   Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4.Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации сельского поселения | Х | 31.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х |   Х | Х |  Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Организованы и проведены субботники по наведению порядка на территории поселения | 01.05.25 | 31.10.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х |   Х | Х |  Х | Х |
|  2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами" | 09.01.25 | 31.12.25 | Администрации Кутейниковского сельского поселения |  Х |  Х |  Х |  Х |  Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | X |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  Х | *Х* *Х*  Х | *Х*Х | *Х* Х | *Х*Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта на рекультивацию свалок | X | 01.10.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) |   Х | Х   Х | Х  Х | Х Х | ХХ |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов бюджета на рекультивацию свалок | Х | 29.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) |  Х | …Х Х | … Х | ХХ Х | ... Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведены рейды по выявлению на территории Кутейниковского сельского поселения несанкционированных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | Х | 01.11.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) |   Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведены работы по ликвидации выявленных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | Х | 31.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) |  Х  | Хх Х | Х Х | Х Х |  Х |
| 2.1.5. | Контрольная точка 1.5. Проведена проверка выполненных работ | Х | 31.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) |   Х | ХХ Х | Х Х | Х Х |  Х |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 3. | Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности использования и охраны земель" |  |  |  | 10,0 |  |  | 10 |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов |  |  | Администрации Кутейниковского сельского поселения | 10,0 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключение муниципального контракта на выполнение работ по охране земель (покосу сорной растительности) | Х | 15.09.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) |  Х | Х Х Х | Х Х | Х 0, Х | Х Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2 Исполнение расходов бюджета по покосу сорной растительности | Х | 30.09.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) |   Х | ХХ Х | Х Х | ХХ Х | Х Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3 Обследованы и уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений (конопли) | 30.06.25 | 30.09.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) |  Х | ХХ Х | Х Х | ХХ Х | Х Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2. Выявление нерационального использования земель на территории поселения | Х | 31.12.25 | Администрации Кутейниковского сельского поселения |  Х | ХХ Х | Х Х | ХХ Х | Х Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1 Работы проведены. Проведены рейдовые мероприятия | Х | 29.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) |  Х | ХХ Х |  Х | ХХ Х |  Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2 Оформлены акты осмотра территорий | Х | 29.12.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) |  Х | ХХ Х | Х Х | ХХ Х | Х Х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Х | Х |  Х |  54,0 | 000, 0,0 | 0 0,0 | 555 54,0 | 0 0,0 |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

 Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука