Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Кутейниковского сельского поселения

Зимовниковского района

по итогам 2024 года

18.03.2025 г.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения за 2024 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения от 3 сентября 2018 года №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и сформирован на основании утвержденных отчетов о реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения в 2024 году.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования местного бюджета в программном формате в 2024 году осуществлялась реализация 10-ти муниципальных программ.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 6-ти муниципальным программам:

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» - 100,0%;

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» - 100,0%;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 100,0%;

- «Развитие культуры и спорта» - 100,0%;

- «Экономическое развитие  и инновационная экономика» - 100,0%;

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - 100,0%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 2-м муниципальным программам:

- «Развитие муниципальной службы и информационное общество» -0,81%;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 0,83%

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне до 75% - по 2-м муниципальным программам:

- «Управление муниципальным имуществом» - 0,67%;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - 0,70%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 18 296,9 тыс.рублей. Фактически освоено денежных средств 14 820,9 тыс.рублей, что составило 81,0 % от годового плана.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 75% - по 5 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» выделено 5,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 5,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» выделено 5 714,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 700,4 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланировано 377,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 375,4 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» выделено 0,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 0,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» выделено 8802,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 7821,1 тыс. рублей, что составило 88,8% от плановых объемов финансирования.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников менее 75% - по 4 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 626,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 348,2 тыс. рублей, что составило 55,6% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» запланировано 2454,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 456,7тыс. рублей, что составило 18,6 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество» выделено 56,6 тыс. рублей. Фактически освоено –32,8 тыс. рублей, что составило 58 % от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выделено 220,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 80,9 тыс. рублей, что составило 36,8% от плановых объемов финансирования.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования 0% по 1 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» выделено 40,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 0 тыс. рублей, что составило 0% от плановых объемов финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Уровень реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2024 года проводилась в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Эффективность муниципальных программ определялась на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнения установлено, что достигнут высокий уровень эффективности  по 3-м муниципальным программам. По 4-м  муниципальным программам достигнут удовлетворительный уровень эффективности. По 3-м  муниципальным программам достигнут низкий уровень эффективности.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих  программ не принято.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со) | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис) | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) |  |  |  |  |
| 1. | «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 1,11 | 1,0 | 1,04 |
| 2. | «Развитие культуры и спорта» | 1,13 | 0,99 | 1,06 |
| 3. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 1,05 | 0,89 | 0,97 |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) |  |  |  |  |
| 4. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1,18 | 0,56 | 0,88 |
| 5. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 0,7 | 0,99 | 0,76 |
| 6. | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 1,01 | 1,0 | 0,76 |
| 7. | «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | 0,81 | 0,58 | 0,77 |
| низкий уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75) |  |  |  |  |
| 8. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | 1,0 | 0,2 | 0,72 |
| 9. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,83 | 0,37 | 0,69 |
| 10. | «Управление муниципальным имуществом» | 0,67 | 0,0 | 0,4 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития сельского поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Ростовской области, предусмотренные для муниципальных образований.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Единицы измерения |  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения запланированного уровня (%)2 |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля многоквартирных домов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |  |  | проценты |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2 |  | Уровень газификации населенных пунктов поселения |  |  | проценты |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.3 |  | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) |  |  | проценты |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |  |  | единиц |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Доля газифицированных населенных пунктов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению |  |  | проценты |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.3. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) |  |  | проценты |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» |  |  | человек |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.1.2 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Кутейниковского сельского поселения |  |  | проценты |  |  | 46,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  | 189,1 |  | 87 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 13 % - затрудняются ответить |
| 2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов |  |  | процентов |  |  | 76,9 |  |  | 69,2 |  |  |  |  |  | 90,0 |  | Оборудование системой видеонаблюдения СДК запланировано на 1 квартал 2025 |
| 2.2.2 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  |  | процентов |  |  | не более 5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.3 |  | Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений |  |  | мероприятий |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.3.2 |  | Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений |  |  | гектар |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |  |  | единиц |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Количество пожаров, произошедших на территории поселения |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50,0 |  | уменьшилось количество пожаров благодаря профилактической работе с населением |
| 3.1.2 |  | Количество спасенных людей на пожарах |  |  | единиц |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | единиц |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.2.2 |  | Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  | проценты |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.2.2 |  | Количество оповещенного населения системой оповещения |  |  | человек |  |  | 1217 |  |  | 1166 |  |  |  |  |  | 95,8 |  | уменьшилось количество населения |
| 3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  | единиц |  |  | 5 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 500,0 |  | увеличилось количество профилактических рейдов межведомственной группы поселения |
| 3.3.2 |  | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах |  |  | единиц |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) |  |  | человек |  |  | 839 |  |  | 839 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.2 |  | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.3 |  | Доля граждан Кутейниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  |  | процентов |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий |  |  | процентов |  |  | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.1.2 |  | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения |  |  | человек |  |  | 142 |  |  | 142 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору |  | проценты |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  | проценты |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 5.2 Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 5.3 Подпрограмма 3 «Повышение эффективности использования и охраны земель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Темп роста оборота малых и средних предприятий |  |  | процентов |  |  | 104,7 |  |  | 104,9 |  |  |  |  |  | 100,2 |  |  |
| 6.2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  | процентов |  |  | 50,0 |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  | 111,6 |  | Так как на территории поселения в основном функционируют малые и средние предприятия, соответственно увеличилась доля среднесписочной численности работников этих предприятий |
| 6.3 |  | Объем частных инвестиций в основной капитал |  |  | процентов |  |  | 97,0 |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  | 108,6 |  | Показатель перевыполнен за счет приобретения сельскохозяйственной техники |
| 6.4 |  | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | человек |  |  | 198 |  |  | 163 |  |  |  |  |  | 82,3 |  | Показатель выполнен на 82,3 % в связи с уменьшением численности работников занятых в сфере малого предпринимательства |
| 6.1. Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Объем частных инвестиций в основной капитал |  |  | процентов |  |  | 97 |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  | 108,6 |  | Показатель перевыполнен за счет приобретения сельскохозяйственной техники |
| 6.1.2 |  | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  | человек |  |  | 198 |  |  | 163 |  |  |  |  |  | 82,3 |  | Показатель не выполнен на 82,3 % в связи с уменьшением численности работников занятых в сфере малого предпринимательства |
| 6.2. Подпрограмма 2 « Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Темп роста оборота малых и средних предприятий |  |  | процентов |  |  | 104,7 |  |  | 104,9 |  |  |  |  |  | 100,2 |  |  |
| 6.2.2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  | процентов |  |  | 50,0 |  |  | 55,8 |  |  |  |  |  | 111,6 |  | Так как на территории поселения в основном функционируют малые и средние предприятия, соответственно увеличилась доля среднесписочной численности работников этих предприятий |
| 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности самоуправления |  |  | проценты |  |  | 57,1 |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  | 75,0 |  | трое муниципальных служащих, прошли повышение квалификации |
| 7.1 Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  |  | проценты |  |  | 57,1 |  |  | 57,1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.2.2 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности |  |  | проценты |  |  | 57,1 |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  | 75,0 |  | трое муниципальных служащих, прошли повышение квалификации |
| 7.2.3 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | муниципальные служащие не прошли диспансеризацию |
| 7.2 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | Доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Кутейниковского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.2.2 |  | Доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 7.2.3 |  | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации |  |  | проценты |  |  | 80,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  | 108,7 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе |
| 8.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Показатель 1. Доля доходов от сдачи в аренду, имущества находящееся в муниципальной собственности |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.2 |  | Показатель 2. Доля осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.3 |  | Показатель 3. Доля доходов от арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности |  |  | проценты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 8.1 Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) |  |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 8.1.2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной стоимости |  |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 8.2 Подпрограмма 2. «Землеустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Подготовка документов содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков |  |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 8.2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  | проценты | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процент |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.2 |  |  |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кутейниковского сельского поселения | процент |  |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кутейниковского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.1.2 |  | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 9.2 Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей |  |  | км |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Показатель не выполнен в связи с отсутствием денежных средств |
| 9.2.2 |  | Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения |  |  | км |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Наличие бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10.2 |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |  |  | процентов |  |  | 107,4 |  |  | 116,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  | Темп роста превысил плановый показатель на 8,6 %, существенное превышение по единому с/х налогу и арендной плате за земельные участки |
| 10.3 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 10.4 |  | Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета |  |  | процентов |  |  | <28,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Муниципальный долг отсутствовал |
| 10.1 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения |  |  | тыс. рублей |  |  | 14396,5 |  |  | 10488,7 |  |  |  |  |  | 72,9 |  | План недовыполнен на 3907,8 тыс. рублей, в основном по земельному налогу. |
| 10.1.2 |  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета |  |  | процентов |  |  | 97,0 |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  | 101,4 |  |  |
| 10.2 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | Исполнение расходных обязательств местного бюджета |  |  | процентов |  |  | 95,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 84,2 |  | Основной причиной невыполнения плана по расходам является недополучение запланированных доходов. В частности, по земельному налогу невыполнение составило 4954,6 тыс.рублей. |
| 10.2.2 |  | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |
| 10.2.3 |  | Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |
| 10.2.4. |  | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |
| 10.3 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | - |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) |  | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины неосвоения выделенных финансовых средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 2454,3 | 456,7 | 18,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 2454,3 | 456,7 | 18,6 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 17,7 | 17,7 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 17,7 | 17,7 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 2436,6 | 439,0 | 18,0 | Неосвоение средств в связи с недостаточным поступлением доходов |
|  | местный бюджет | 2436,6 | 439,0 | 18,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 626,1 | 348,2 | 55,6 |  |
|  | местный бюджет | 626,1 | 348,2 | 55,6 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 624,1 | 346,2 | 55,5 | Неосвоение средств в связи с недостаточным поступлением доходов |
|  | местный бюджет | 624,1 | 346,2 | 55,5 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» | Всего | 5714,4 | 5700,4 | 99,8 |  |
|  | местный бюджет | 5714,4 | 5700,4 | 99,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Всего | 5684,4 | 5684,4 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 5684,4 | 5684,4 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 30,0 | 16,0 | 53,3 | Неосвоение средств в связи с недостаточным поступлением доходов |
|  | местный бюджет | 30,0 | 16,0 | 53,3 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 377,6 | 375,4 | 99,4 |  |
|  | местный бюджет | 377,6 | 375,4 | 99,4 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 51,8 | 49,6 | 95,8 |  |
|  | местный бюджет | 51,8 | 49,6 | 95,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 325,8 | 325,8 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 325,8 | 325,8 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности использования и охраны земель» | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационное общество» | Всего | 56,6 | 32,8 | 58,0 |  |
|  | местный бюджет | 56,6 | 32,8 | 58,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Всего | 35,6 | 11,8 | 33,1 | Запланированная диспансеризация муниципальных служащих в 2024 году не пройдена |
|  | местный бюджет | 35,6 | 11,8 | 33,1 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» | Всего | 21,0 | 21,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 100,0 | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Государственная регистрация прав муниципальной собственности в 2024 году не проводилась, в связи с ненадобностью |
|  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с невыполнением планов по доходам |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 220,0 | 80,9 | 36,8 |  |
|  | местный бюджет | 220,0 | 80,9 | 36,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 220,0 | 80,9 | 36,8 | Был заключен годовой договор на обслуживание уличного освещения с Россети Юг |
|  | местный бюджет | 220,0 | 80,9 | 36,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 8802,4 | 7821,1 | 88,8 | Неосвоение средств в связи с недостаточным поступлением доходов |
|  | местный бюджет | 8802,4 | 7821,1 | 88,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 8802,4 | 7821,1 | 88,8 |  |
|  | местный бюджет | 8802,4 | 7821,1 | 88,8 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Всего | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |

Начальник сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко