## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Эффективное управление доходами»
за I полугодие 2025 года
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов
1.1. | Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | Единиц в год |  | 1 | X | X | - | 1 | - | - | - | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) |  | Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам: поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет за 1полугодие 2025 года - 6 564,2 тыс. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 1 896,3 тыс. рублей.
1.1.К.1. | Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования |  | - | - | - | - | - | - | 2025-04-18 | 2025-04-10 | X | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Письмо Администрации Кутейниковского сельского поселения "Об исполнении пунктов Плана мероприятий за 2024 год" от 10.04.2025 № 74.52/51 | Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования
1.1.К.2. | Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети |  | - | - | - | - | - | - | 2025-07-18 | 2025-06-20 | X | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И., начальник сектора экономики и финансов) | Письмо Администрации Кутейниковского сельского поселения "Об исполнении пунктов Плана мероприятий за 1 полугодие 2025 года" от 04.07.2025 № 74.52/92 | Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети