## Результат
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Кутейниковского сельского поселения
__________________ А.П. Щука
09 июля 2025г.
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
за I полугодие 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1. Цель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств»
1.1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения к уровню предыдущего года | МП | процентов | [5 empty] | 100.1
1.2. |  | Отношение дефицита бюджета Кутейниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | процентов | [5 empty] | 10
1.3. |  | Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Кутейниковского сельского поселения | МП | процентов | [5 empty] | 0
1.4. |  | Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая ав-томатизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | процентов | [5 empty] | 100
1.5. |  | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципаль-ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд Кутейниковского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | МП | процентов | [5 empty] | 100
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | [5 empty] | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[6 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (всего), в том числе за счет средств: | [5 empty] | 7689.1 | 7689.1 | 7689.1 | 7689.1 | 3115.3 | 40.5158
областного бюджета | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местный бюджет | [5 empty] | 7689.1 | 7689.1 | 7689.1 | 7689.1 | 3115.3 | 40.5158
Комплекс процессных мероприятий "Эффективное управление доходами" (всего), в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | [5 empty] | 7603.1 | 7603.1 | 7603.1 | 7603.1 | 3029.3 | 39.843
Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения" (всего), в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблю-дением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" (всего), в том числе: | [5 empty] | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100
Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года
Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 136. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 7689,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7689,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3115,3 тыс. рублей или 40,5 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ1);
комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ2);
комплекс процессных мероприятий – «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» (далее – КПМ3);
комплекс процессных мероприятий – «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (далее – КПМ4).
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 и КПМ3 в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.
Достижение задач КПМ1 оценивается на основании 2 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки
Контрольная точка 1.1. «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования».
Контрольная точка 1.2. «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети»
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 7603,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7603,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило
3029,3 тыс. рублей или 39,8 %.
В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результат), достижение которых запланировано в течение 2025 года.
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольные точки в установленный срок.
Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок». Заключено 28 муниципальных контрактов на сумму 538,2 тыс. рублей.
Достижение контрольной точки 1.2.; 2.2.; 2.3. запланировано в течение 2025 года.
Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды"
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ3 в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.
В рамках КПМ3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, достижение которого запланировано в течение 2025 года.
В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.
Достижение задач КПМ3 оценивается на основании 2 контрольных точек.
Контрольная точка 1.1. «Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга». По состоянию на 01.07.2025 г. объем муниципального долга Кутейниковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в бюджете 2025 года не предусмотрены, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не планируются к привлечению.
Достижение контрольной точки 1.2. запланировано в течение 2025 года.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ4 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 86,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 86,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 86,0 тыс. рублей или 100%
В рамках КПМ4 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано до конца года.
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
Достижение задач КПМ4 оценивается на основании 2 контрольных точек в течение 2025 года.
Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение №7 от 23.12.2024 года о передаче Администрации Зимовниковского района полномочий Администрации Кутейниковского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
Контрольная точка 1.2. «Исполнение расходов местного бюджета в части передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля». Назначено 5 контрольных мероприятий, проведено 3 контрольных мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 1, ранее установленного срока - 1.
В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.
Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.