|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество пожаров, произошедших на территории поселения | МП | убывание | единиц | 1 | - | 41 | - | 1 | 1 | - | - |
| Цель 2 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | МП | убывание | единиц | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
| Цель 3 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Повышение уровня безопасности на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | МП | возрастающий | единиц | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - |
| 3.2 |  | Количество водных объектов поселения, где был произведен забор воды на соответствие гигиеническим нормам | МП | возрастающий | единиц | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 343,7 | 343,7 | 63,2 | 18,4 | - |
| Местный бюджет | 343,7 | 343,7 | 63,2 | 18,4 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 334,9 | 334,9 | 56,7 | 16,9 | - |
| Местный бюджет | 334,9 | 334,9 | 56,7 | 16,9 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» (всего), в том числе: | 8,8 | 8,8 | 6,5 | 73,9 | - |
| Местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 6,5 | 73,9 | - |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Пожарная безопасность»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество пожаров, произошедших на территории поселения) | убывание | МП | единиц | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 334,9 | 334,9 | 56,7 | 16,9 |  |
| местный бюджет | 334,9 | 334,9 | 56,7 | 16,9 |  |
| Мероприятие (результат) «Содержание зданий муниципальной собственности, в соответствии с требованиями пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 144,8 | 144,8 | 56,7 | 39,2 |  |
| местный бюджет | 144,8 | 144,8 | 56,7 | 39,2 |  |
| Мероприятие (результат) «Содержание специальной техники для локализации ландшафтных пожаров» (всего), в том числе: | 189,1 | 189,1 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 189,1 | 189,1 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Содержание зданий муниципальной собственности, в соответствии с требованиями пожарной безопасности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Заключен муниципальный контракт на оплату коммунальных расходов за содержание здания пожарного депо |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | - | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист) |  |  |
| 1.1.2 | Передача показаний коммунальных услуг за содержание здания пожарного депо |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 1.1.3 | Оплата коммунальных расходов за содержание здания пожарного депо |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 1.1.4 | Заключен муниципальный контракт на заправку (проверку) огнетушителей |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист) | - |  |
| 1.1.5 | Произведена заправка (проверка) огнетушителей |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 1.1.6 | Оплата согласно муниципальному контракту за заправку (проверку) огнетушителей | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 1.1.7 | Заключен муниципальный контракт на обслуживание пожарной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист) |  | - |
| 1.1.8 | Произведена работа по обслуживанию пожарной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 1.1.9 | Оплата согласно муниципальному контракту за выполненную работу по обслуживанию пожарной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно в течение года |  | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  |  |
| 1.1.10 | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по противопожарной обработке поверхностей | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Директор МУК СДК «Кутейниковский» |  | - |
| 1.1.11 | Произведена работа по противопожарной обработке поверхностей | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Директор МУК СДК «Кутейниковский» |  | - |
| 1.1.12 | Оплата согласно муниципальному контракту за выполненную работу по противопожарной обработке поверхностей | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Директор МУК СДК «Кутейниковский» |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Содержание специальной техники для локализации ландшафтных пожаров» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Заключен муниципальный контракт на технический осмотр специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства |  |  |
| 2.1.2 | Произведен технический осмотр специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Щука А.П. – глава Администрации Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.3 | Оплата согласно муниципальному контракту за проведения технического осмотра специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 2.1.4 | Заключен муниципальный контракт на приобретение горюче-смазочных материалов для специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства |  | - |
| 2.1.5 | Оплата согласно муниципальному контракту за приобретение горюче-смазочных материалов для специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 2.1.6 | Заключен муниципальный контракт на страхование специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 2.1.7 | Оплата согласно муниципальному контракту за страхование специальной техники для локализации ландшафтных пожаров | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |
| 3.1.1 | Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных листовок по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | 30.06..2025 |  | 31.07.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства |  | - |
| 3.1.2 | Изготовление информационных листовок по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | 15.07.23025 |  | 15.07.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 3.1.3 | Оплата согласно муниципальному контракту за изготовление информационных листовок по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | 30.07.2025 | - | 30.07.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 3.1.4 | Размещение информационных листовок по пожарной безопасности на стендах поселения и в местах массового посещения людей | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения) |  | - |
| 4.1.1 | Размещена информация на информационных стендах поселения о необходимости прохождения обучения по пожарной безопасности населения поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 4.1.2 | Размещена информация о месте проведения (о нахождении УКП) обучения населения по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 4.1.3 | Проведение обучения населения мерам пожарной безопасности в УКП поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | убывание | МП | единиц | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Пропаганда населения о мерах безопасности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Пропаганда населения о мерах безопасности» | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Размещена информация на информационных стендах поселения о проведении обучения поселения мерам по защите от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 1.1.2 | Размещена информация о месте проведения (о нахождении УКП) обучения населения мерам по защите от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 1.1.3 | Проведение обучения населения мерам по защите от чрезвычайных ситуаций в УКП поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение плана проведения тренировок по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12. 2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 2.1.2 | Размещена информация на информационных стендах поселения и на официальном сайте о проведении тренировок по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 2.1.3 | Проведение тренировок по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций согласно Плану мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | Поквартально в течение года |  | Поквартально в течение года | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 2.1.4 | Направление отчетных материалов по проведению тренировки по оповещению населения по защите от чрезвычайных ситуаций в МБУ «Управление ГО и ЧС Зимовниковского района» | - | - | - | - | - | - | - | Поквартально в течение года |  | Поквартально в течение года | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение безопасности на водных объектах»**

**за 1 полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде». | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | возрастающий | МП | единиц | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| 1.2 |  | Количество водных объектов поселения, где был произведен забор воды поверхностных вод для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам | возрастающий | МП | единиц | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» (всего), в том числе: | 8,8 | 8,8 | 6,5 | 73,9 |  |
| местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 6,5 | 73,9 |  |
| Мероприятие (результат) «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) ««Забор воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам» (всего), в том числе: | 7,8 | 7,8 | 6,5 | 83,3 |  |
| местный бюджет | 7,8 | 7,8 | 6,5 | 83,3 |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение безопасности на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 |  | 31.07.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 1.1.2 | Изготовление информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах для информирования населения | - | - | - | - | - | - | - | 15.07.2025 | - | 15.07.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 1.1.3 | Оплата согласно муниципальному контракту за изготовление информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах | - | - | - | - | - | - | - | 30.07.2025 | - | 30.07.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 1.1.4 | Размещение информационных листовок по мерам безопасности на водных объектах на информационных стендах поселения и в местах массового пребывания граждан | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 2.1. | Мероприятие(результат) 2 2 «Забор воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Заключение муниципального контракта на произведение забора воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам | - | - | - | - | - | - | - | 31.03.2025 | - | 31.03.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства |  | - |
| 2.1.2 | Забор воды из поверхностных вод водных объектов поселения, для лабораторного анализа на соответствие гигиеническим нормам | - | - | - | - | - | - | - | 15.04.2025 |  | 15.04.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 2.1.3 | Получение заключения лабораторных испытаний воды из поверхностных вод водных объектов поселения на соответствие гигиеническим нормам | - | - | - | - | - | - | - | 30.05.2025 |  | 30.05.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 135. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 343,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 343,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 63,2 тыс. рублей или 18,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение безопасности на водных объектах».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 334,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 334,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 56,7 тыс. рублей или 16,9 %.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» оценивается на основании 26 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года установлено несоблюдение сроков исполнения 1 контрольной точки:

- Контрольная точка 3.1. «Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных листовок по пожарной безопасности.» - срок исполнения 30 июня 2025года;

Достижение 25 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» оценивается на основании 10 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года достижение контрольных точек выполнено частично, полное выполнение запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 6,5 тыс. рублей или 73,9 %.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» оценивается на основании 7 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года достижение контрольных точек выполнено частично, полное выполнение запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения 1 контрольной точки. Исполнение будет выполнено в 3 квартале 2025 года. Достижение остальных контрольных точек и показателей запланировано на конец 2025 года. По итогу 2025 года показатели будут достигнуты.