|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«*РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА*»***

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни»
 |
| 1.1 |  | Число посещений культурных мероприятий | ВДЛ | возрастание | единиц | 79162 |  | 79162 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Росссийской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | 79162 | 79162 | отсутствует |  |
| 1.2 |  | Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | ВДЛ | возрастание | процентов | 100 |  | 100 | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 | 100 | 100 | отсутствует |  |
| 2. Цель муниципальной программы "Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" |
| 2.1. |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | МП | возра-стание | процентов | 10,1 |  | 10,1 | Стратегия социально –экономи- ческого развития Зимовниковского района на период до 2030 года»,утвержденная решением Зимовниковского собрания депутатов от 23.06.2023 № 13 | 10,1 | 10,1 | отсутствует |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» (всего), в том числе: | 5809,5 | 5809,5 | 2823,7 | 48,6 |  |
| Областной бюджет | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 99,8 |  |
| Федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Местный бюджет | 5749,2 | 5749,2 | 2763,5 | 48,1 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры», в том числе | 5804,5 | 5804,5 | 2763,5 | 47,6 |  |
| Областной бюджет | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 99,8 |  |
| Федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Местный бюджет | 5744,2 | 5744,2 | 2763,5 | 48,1 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **«Развитие культуры»**

**«Развитие физической культуры и массового спорта»**

**за 1 полугодие 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1 |  | Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | МП | возрастание | процент | 100,0 |  | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Зимовниковского района на период до 2030 года, утвержденная решением Зимовниковского собрания районных депутатов от 23.06.2023 №131 | 100,0 | отсутствует | 100,0 |  |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий "Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания" |
| 2.1 |  | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | КМП | возрастание | процент | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 | отсутствует | 4,1 |  |
| 2.2 |  | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | КМП | возрастание | процент | 100 |  | 100 |  | 100 | отсутствует | 100 |  |
| N |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни» |
| N.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения | КМП | возрастание | человек | 141 |  | 141 |  | 141 | отсутствует | 141 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  «Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Кутейниковском сельском поселении» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. "Сохранение памятников истории и культуры Кутейниковского сельского поселения " | единиц |  | 1 | 14,4 |   | 14,4 |  | 31.12.2025 | 22.05.2025 | -  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации) | Договор, платежное поручение |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  | - | - | - | - | - | - | 01.06.2025 | 19.05.2025 |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации) | Контракт от 19.05.2025 №10 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  | - | - | - | - | - | - | - | 25.12.2025 | 25.05.2025 |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Щука А.П., глава администрации) | п/п от 22.05.2025 №181 |  |
| 2. | Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. "Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры" | единиц |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - |  | Любимова А.С., Директор СДК; Чернышов Е.А. Директор СДК | Соглашение  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1. "Заключено соглашение между Администрацией Кутейниковского сельского поселения и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии" |  | - | - | - | - | - | - | 10.01.2025 | 28.12.2024 | - | Щука А.П., глава администрации; Любимова А.С., Директор СДК | Соглашение №1 от 28.12.2024 |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.2. "Услуга оказана" |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 | - | 25.12.2025 | Чернышов Е.А., Директор СДК | Отчет о выполнениии муниципального задания |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3. "Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями" | единиц | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка СДК Кутейниковский |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2025 | 31.01.2025 | - | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка СДК Кутейниковский |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  |  | - | - | - | - | - | - | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка СДК Кутейниковский |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3.3. «Соглашение с министерством культуры Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | 12.02.2025 |  | Щука А.П., глава администрации | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерацииместному бюджету |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 3.4. «Подготовлен проект распоряжения (постановления) главы Администрации Кутейниковского сельского поселения о выплате премии (гранда) работнику культуры» |  | - | - | - | - | - | - | 01.04.2025 | 14.02.2025 |  | Кругленко Е. И. - начальник сектора экономики и финансов | Постановление от 14.02.2025 №10 |  |
| 3.1.5 | Контрольная точка3.4.4 «Выплаты осуществлены» |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2025 | 13.03.2025 |  | Ерина О. В. – главный бухгалтер | П/п от 13.03.2025 №90-92 |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. "Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры" |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2025 | 09.04.2025 |  | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка МУК СДК Кутейниковский |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1. "Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок" |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 | 11.02.2025 |  | Чернышов Е.А., Директор СДК | Договор от 11.02.2025 №91  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.2. "Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)"  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 | 09.04.2025 |  | Чернышов Е.А., Директор СДК | п/п № 653837от 09.04.2025 |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 5. "Проведены экологические мероприятия муниципальными учреждениями культуры" |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка МУК СДК Кутейниковский |  |
| 5.1. | Контрольная точка 5.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка МУК СДК Кутейниковский |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка 5.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Чернышов Е.А., Директор СДК | Справка МУК СДК Кутейниковский |  |
| 2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. "Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом" |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2025 |  | 01.12.2025 | Щука А.П., глава администрации |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2025 |  | 01.12.2025 | Гетманская Е. А. – ведущий специалист (экономист) |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях приобретения спортивного оборудования и инвентаря |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 | Ерина О. В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры " (всего), в том числе: | 5804,5 | 5804,5 | 2823,7 | 48,6 |  |
| Областной бюджет  | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 99,0 |  |
| Федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| Местный бюджет | 5744,2 | 5744,2 | 2763,5 | 48,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Сохранение памятников истории и культуры Кутейниковского сельского поселения», всего, в том числе: |   15,0 | 15,0 | 14,4 | 96,0 |  |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 14,4 | 96,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры», всего, в том числе: | 5563,2 | 5563,2 | 2587,5 | 46,5 |  |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 5563,2 | 5563,2 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры», всего, в том числе: | 76,3 | 76,3 | 76,2 | 99,9 |  |
| Областной бюджет  | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 99,0 |  |
| Федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры»», всего, в том числе: | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 100,0 |  |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Проведены экологические мероприятия муниципальными учреждениями культуры»», всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «[Развитие](#sub_200) физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом», всего, в то14560м числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры и спорта» по итогам 1 полугодия 2025года

 Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 137. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5 809,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 809,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2 823,7 тыс. рублей или 48,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Развитие культуры» в рамках регионального проекта «Развитие культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – ««[Развитие](#sub_200) физической культуры и массового спорта»».

В рамках муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы: Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности; темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области; численность занимающихся физической культурой и массовым спортом в организациях, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения.

Достижение показателей запланировано на конец 2025 года. По итогу 2025 года показатели будут достигнуты.

 На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие культуры» в рамках регионального проекта «Развитие культуры» 2025 году муниципальной программой предусмотрено 60,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 60,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 60,2 тыс. рублей или 99,8 процентов.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5 804,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 804,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2 823,7 тыс. рублей или 48,6 процентов.

Мероприятие 1.1 «Сохранение памятников истории и культуры Кутейниковского сельского поселения» предусмотрено паспортом 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 14,4 тыс. рублей или 96 процентов.

Мероприятие 1.2 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры» предусмотрено паспортом 5 563,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 563,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 587,5 тыс. рублей или 46,5 процентов.

Мероприятие 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено паспортом 76,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 76,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 76,2 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Мероприятие 1.4 «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено паспортом 145,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 145,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 145,6 тыс. рублей или 100 процентов.

Мероприятие 1.5 «Проведены экологические мероприятия муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено паспортом 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей.

 Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» оценивается на основании 13 контрольных точек.

 По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок» плановая дата наступления контрольной точки – 01.06.2025 года, фактическое – 19.05.2025 года.

 Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам), плановая дата наступления контрольной точки – 25.12.2025 года, фактическое – 25.05.2025 года.

Контрольная точка 2.1. "Заключено соглашение между Администрацией Кутейниковского сельского поселения и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии", плановая дата наступления контрольной точки – 10.01.2025 года, фактическое – 28.12.2024 года.

 Контрольная точка 3.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок», плановая дата наступления контрольной точки – 01.06.2025 года, фактическое – 31.01.2025 года.

 Контрольная точка 3.3. «Соглашение с министерством культуры Ростовской области» плановая дата наступления контрольной точки – 01.04.2025 года, фактическое – 12.02.2025 года.

 Контрольная точка 3.4. «Подготовлен проект распоряжения (постановления) главы Администрации Кутейниковского сельского поселения о выплате премии (гранда) работнику культуры» плановая дата наступления контрольной точки – 01.04.2025 года, фактическое – 14.02.2025 года.

 Контрольная точка 3.4.4 «Выплаты осуществлены» плановая дата наступления контрольной точки – 01.12.2025 года, фактическое – 13.03.2025 года.

 Контрольная точка 4.1. "Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок" плановая дата наступления контрольной точки – 25.12.2025 года, фактическое – 11.02.2025 года.

 Контрольная точка 4.2. "Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам)" плановая дата наступления контрольной точки – 25.12.2025 года, фактическое – 09.04.2025 года.

 Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

 В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.