| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кутейниковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за I полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| - Цель муниципальной программы «Рост частных инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Объем частных инвестиции в основной капитал |  | МП | процентов |  |  |  |  |  | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель муниципальной программы "Информационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых в 2025 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Темп роста оборота малых и средних предприятий |  | МП | процентов |  |  |  |  |  | 104,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшен инвестиционный климат в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Кутейниковского сельского поселения | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Кутейниковского сельского поселения» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А., ведущий специалист (экономист)) | мониторинг инвестиционных проектов |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено размещение на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения информационного материала об инвестиционной деятельности Кутейниковского сельского поселения» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А., ведущий специалист (экономист)) | информационный материал |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Организация и проведение, встреч, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Предоставление бесплатной консультационной помощи малому и среднему предпринимательству, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А., ведущий специалист (экономист) | информация о ходе исполнения |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.1. «Создание и обеспечение информационного поля, для субъектов малого и среднего предпринимательства» | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А., ведущий специалист (экономист) | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1.1. «Заключение муниципального контракта на изготовление листовок по распространению информационно-справочных материалов среди малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» | 31 июля 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А., ведущий специалист (экономист) | муниципальные контракты (договоры) |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1.2. Исполнение расходов бюджета по изготовлению листовок по распространению информационно-справочных материалов | 10 августа 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение |
| 1.6. | Контрольная точка 2.1.3. «Размещение на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения информационного материала для малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А., ведущий специалист (экономист) | Своевременное размещение информации в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год

за 1 полугодие 2025 года

Муниципальная программа Зимовниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.12.2018 № 127.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 
0,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 
0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий - «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении»;

В рамках муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Кутейниковском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой бюджетные средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» оценивается на основании 2 контрольных точек.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для  развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении» оценивается на основании 4 контрольных точек.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                                         А.П.Щука