|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлава АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество*»***

**за 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы ««Совершенствование организации муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей»» |
| 1.1 |  | Показатель 1. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | МП | возраста-ющий | процен-тов | 57,1 | - | 57,1 | - | 57,1 | 57,1 | - | - |
| 1.2 |  | Показатель 2. доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельностиАдминистрации Кутейниковского сельского поселения. | МП | возраста-ющий | процен-тов | 80,0 | - | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Развитие муниципальной службы и информационное общество» (всего), в том числе: | 61,0 | 61,0 | 15,90 | 26,06 | - |
| Местный бюджет |  |  | 15,90 | 26,06 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 40,0 | 40,0 | 15,90 | 39,75 | - |
| Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 15,90 | 39,75 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» | 21,0 | 21,0 | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,00 | 0,00 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлава АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **«Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»**

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования «Зимовниковский район» |
| 1.1 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возраста-ющий | МП | процент | - | - | - | - | 57,1 | Ведомственные данные | 57,1 |  |
| 1.2 |  | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве муниципальных служащих  | возраста-ющий | МП | процент | - | - | - | - | 42,8 | Ведомственные данные | 42,8 |  |
| 1.3 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | возраста-ющий | МП | процент | - | - | - | - | 100 | Ведомственные данные | 100 |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения к участию в мероприятиях по профессиональному развитию | Условных единиц | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Прохорова С.Н., главный специалист) |  |  |
| 1.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Гетманская Е.А.., ведущий специалист) | муниципальные контракты |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)1.2Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Гетманская Е.А.., ведущий специалист) |  | - |
| 1.1.3 | Формирование списков муниципальных служащих на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров |  | - | - | - | - | - | - | 01.09.2025 | - | 02.06.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Гетманская Е.А.., ведущий специалист) | списки |  |
| 1.2 | Заключение муниципальных контрактов на прохождение предварительных и периодических осмотров |  | - | - | - | - | - | - | 15.09.2025 | - | 02.06.202504.06.202511.06.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Гетманская Е.А.., ведущий специалист) | муниципальные контракты |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 40,0 | 40,0 | 15,9 | 39,75 |  |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 15,9 | 39,75 |  |
| Мероприятие (результат)1.1«Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения к участию в мероприятиях по профессиональному развитию» (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 11,4 | 76,00 |  |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 11,4 | 76,00 |  |
| Мероприятие (результат)1.2«Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления» (всего), в том числе: | 25,0 | 25,0 | 4,5 | 30 |  |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 4,5 | 30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлава АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Реализация муниципальной информационной политики»**

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Зимовниковского района» |
| 1.1 |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов в «Муниципальном вестнике Кутейниковского сельского поселения», являющемся официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Кутейниковского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | возраста-ющий | МП | процентов | - | - | - | - | 100 | Ведомственные данные | 100 |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кутейниковского сельского поселения («Муниципальный вестник Кутейниковского сельского поселения») | процентов | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  |  |
| 1.1.1 | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2025 |  | 10.01.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.., ведущий специалист | ИКЗ в плане-графике закупок |  |
| 1.1.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 |  | 28.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.., ведущий специалист | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 1.1.3 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В.., главный специалист (главный бухгалтер)) | платежный документ |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осуществлению деятельности органов местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения в средствах массовой информации (официальный сайт Администрации Кутейниковского сельского поселения) | процентов | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.1 | Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2025 |  | 10.01.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.., ведущий специалист |  |  |
| 1.2.2 | Заключение муниципального контракта | - | - | - | - | - | - | - | 14.01.2025 |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.., ведущий специалист | Муниципальный контракт |  |
| 1.2.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.2025 |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.., ведущий специалист |  |  |
| 1.2.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 |  |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.., ведущий специалист |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100[[1]](#footnote-1) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» (всего), в том числе: | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (всего) | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, Собрания депутатов Кутейниковского сельского газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кутейниковского сельского поселения («Муниципальный вестник Кутейниковского сельского поселения»)» (всего), в том числе: | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлава АдминистрацииКутейниковскогосельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Социальное обеспечение»**

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Зимовниковского района» |
| 1.1 |  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет | возраста-ющий | МП | процентов |  |  |  |  |  | Ведомственные данные |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Дополнительные социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" | условная единица |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) |  |  |
| 1.1.1 | Исполнение расходов местного бюджета в части доплаты пенсии за выслугу лет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальное обеспечение» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет (всего) |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

по итогам 1 полугодия 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 132. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 61,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 61,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 15,9 тыс. рублей или 26,06 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Комплекс процессных мероприятий – «Реализация муниципальной информационной политики»;

Комплекс процессных мероприятий - «Социальная поддержка граждан»

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года плановые значения достигнуты по 1 показателю, достижение 2 показателя запланировано на конец 2025 года.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 40,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 15,9 тыс. рублей или 39,75 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 21,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан» в 2025 году муниципальной программой денежные средства не запланированы.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

1. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (4)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-1)