|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлавой АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«****Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения "Повышение защищенности окружающей среды от негативного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов" |
| 1.1 |  | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | МП | возраста-ющий | процен-тов | 100  | - | 100  | - | 100  | 100  | - | - |
| 1.2 |  | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору |  МП | возраста-ющий | процен-тов | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | -  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 54,0  | 54,0  | 43,9  | 81,3  | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 43,9 | 81,3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» (всего), в том числе: | 44,0 | 44,0 | 43,9 | 99,8  | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 43,9 | 99,8 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0  | 0 | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | -  |  - | -  | -  | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: |  10 | 10  | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0 | - |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНГлавой АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **«Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Обеспечение экологической безопасности на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1 |  | Количество информационных материалов экологической направленности, размещённых на официальном сайте администрации поселения и в средствах массовой информации | МП | возрастание | единиц | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 |  | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору |  МП | возрастание | процент | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении», (всего), в том числе: | 44,0  | 44,0  | 43,9  | 99,8  |  |
| местный бюджет  |   |   |   |   |  |
| Мероприятия по защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан (всего), в том числе: |   |   |   |   |  |
| местный бюджет  |   |   |   |   |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение экологической безопасности на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 1 | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения  | - | - |
| 1.1  | Контрольная точка 1.1. Проведены рейды по соблюдению запрета на выжигание сухой растительности |  | - | - | - | - | - | - | 30.04.25 г.31.05. 25 г.30.06.25 г.31.07.25 г.31.08.25 г.30.09.25 г31.10.25 г. |  | 30.04.25 г.31.05. 25 г.30.06.25 г.31.07.25 г.31.08.25 г. 30.09.25г. г31.10.25 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | - |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку территории массового пребывания граждан |  | - | - | - | - | - | - |  30.04.2025 | - | 30.04.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.3.Исполнение расходов бюджета на противоклещевую обработку территории  |  | - | - | - | - | - | - |  29.12.2025 | - | 29.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) | - |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.4.Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | - |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.5.Организованы и проведены субботники по наведению порядка на территории поселения |  | - | - | - | - | - | - | 01.05.2531.10.25 | - | 01.05.2531.10.25 | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНГлавой АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1 «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами»» |
| 1.1 |  | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов  | возрастающий | МП | проценты | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов» (всего), в том числе: | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов |   | - | - | -- | - | - | - | - | - |  30.11.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта на рекультивацию свалок |  | - | - | - | - | - | - | 01.10.25 г. | - |  01.10.25 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2.Исполнение расходов бюджета на рекультивацию свалок |  | - | - | - | - | - | - | 29.12.25г.  | - | 29.12.25г.  | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3Проведены рейды по выявлению на территории Кутейниковского сельского поселения несанкционированных свалочных очагов, свалок и навалов мусора |  | - | - | - | - | - | - | 01.11.25 г. | - | 01.11.25 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4Проведены работы по ликвидации выявленных свалочных очагов, свалок и навалов мусора |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.25г | - |  31.12 2025г | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5Проведена приемка выполненных работ |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.25г. | - | 31.12.25г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | - | - |

|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДЕНГлавой АдминистрацииКутейниковского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности использования и охраны земель" |
| 1.1 |  | Доля ликвидированных очагов дикорастущей и сорной растительности  | МП | возрастающий | единиц | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «"Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по ликвидации очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по выявлению нерационального использования земель на территории поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности использования и охраны земель" |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1 Заключение муниципального контракта на выполнение работ по охране земель (покосу сорной растительности) | - | - | - | - | - | - | - |  15.09.2025 |  |  15.09.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.2Исполнение расходов бюджета по покосу сорной растительности | - | - | - | - | - | - | - |  30.09.2025 | - |  30.09.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.3Обследованы и уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений (конопли) | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025г.31.07.2025г.31.08.2025г.30.09. 2025г | - | 30.06.2025г31.07.2025г31.08.2025г30.09.2025г | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2.Выявление нерационального использования земель на территории поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.5 | Контрольная точка 2.1Работы проведены. Проведены рейдовые мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2025 | - | 29.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | - | - |
| 1.6 | Контрольная точка 2.2Оформлены акты осмотра территорий  | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2025 |  | 29.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2025 года

 Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 129. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 54,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 54,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 43,9 тыс. рублей или 81,3 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий - «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения».

 В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4-х показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 44,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 44,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 43,9 тыс. рублей или 99,8 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения» в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.