**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 15**

**25.02.2025 ст.Кутейниковская**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 2024 год |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста (экономист) Гетманскую Е.А.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит:

Ведущий специалист

(экономист)

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 25.02.2025 № 15

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.12.2018 № 128 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год предусмотрено 220,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 80,9 тыс. рублей или 36,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Исполнители данной программы – Администрация Кутейниковского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 220,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 220,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств составило 80,9 тыс. рублей или 36,8%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланированы основные мероприятия.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

-обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение объема используемых энергетических ресурсов уличного освещения с участием Администрации Кутейниковского сельского поселения.

1. Результаты реализации основных   
   мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене» выполнено.

Основное мероприятие 1.2 «Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения» выполнено. В рамках основного мероприятия осуществлена замена 50 светодиодных ламп для уличного освещения. Реализация мероприятия стимулирует всех потребителей к экономному использованию энергетических ресурсов.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» не выполнено.  Реализация основного мероприятия не выполнено, из-за отсутствия финансовых средств. Данное основное мероприятие требует больших финансовых вложений

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы отображены в [приложении № 1](https://www.donland.ru/documents/10318/#pril1).

3.Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 80,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 220,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 5-ти из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 2 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Кутейниковского сельского поселения» – плановое значение 90,0, фактическое значение 90,0.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кутейниковского сельского поселения» – плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 1.2 «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 2.1 «Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей» – плановое значение 1, фактическое значение 0.

Показатель 2.2 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2024

году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (5/6) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,67 (2/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 0,67 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

80,9 тыс. рублей / 220,0 тыс. рублей = 0,37.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,37/1,0=0,37 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,83\*0,5+0,67\*0,3+0,37\*0,2=0,69, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО | | | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ОМ.1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | расчеты за потребляемые объемы энергетических ресурсов производились по приборам учета | | - |
| 1.2. | ОМ.1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение энергетической эффективности уличного освещения | замена электроламп осуществлялась только на энергосберегающее оборудование | |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | | | | |
| 3. | ОМ 2.1. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | | Администрация Кутейниковского сельского поселения | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | работы по модернизация электрических сетей не проводились | | из-за отсутствия финансовых средств |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа:  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 220,0 | 220,0 | 80,9 |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 80,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет. |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 220,0 | 220,0 | 80,9 |
| местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 80,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Всего, | 170,0 | 170,0 | 61,4 |
| ОМ.1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Всего | 50,00 | 50,0 | 19,5 |
| местный бюджет | 50,00 | 50,0 | 19,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего, | - | - | - |
| ОМ 2.1. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности» за 2024год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кутейниковского сельского поселения | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
|  | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кутейниковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | |
| 5. | 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км | - | 1 | – | Показатель не выполнен в связи с отсутствием денежных средств |
| 6. | 2.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | – | - | – | - |