**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№17**

**27.02.2025 ст. Кутейниковская**

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной Программы

Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения**»**

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста (по муниципальному хозяйству) С. В. Цыганкову.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит:

ведущий специалист

(по муниципальному

хозяйству)

Приложение

к постановлению

Администрации

Кутейниковского

сельского поселения

от 27.02.2025 №17

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Кутейниковского сельского поселения» за 2024 год

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Основные цели Программы:

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение уровня газификации населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения;

- благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»;

Подпрограмма 3 - «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 2454,3 тыс. рублей, исполнение составило 456,7 тыс. рублей.

Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 18,6 процентов.

1. Результаты реализации основных   
   мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

регулярно проводится информирование жителей многоквартирного дома по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Основное мероприятие 1.2. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

производилась оплата за доступ к работе на информационном сайте «Информационно-аналитическая база жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» для актуализации информации в сфере жилищного фонда.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты:

производилась оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирном доме.

Основное мероприятие 1.4. «Текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» - по данному мероприятию на 2024 год средства не планировались.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Газификация населенных пунктов поселения» - по данному мероприятию на 2024 год средства не планировались.

В рамках подпрограммы 3 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» выполнено в неполном объеме, достигнуты следующие результаты:

проводились работы по благоустройству территории поселения – обрезка сухих деревьев, уборка территорий от мусора и сухой растительности.

Основное мероприятие 3.2. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

производилась оплата за электроэнергию уличного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является не своевременное поступление доходов в местный бюджет, что привело к исполнению необходимых мероприятий в неполном объеме.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 2454,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2454,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 456,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 456,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 1997,6 тыс. рублей, том числе:

1997,6 тыс. рублей – в связи с невыполнением планов по доходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2024 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2024 году из 7 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3 мероприятия, по 2 мероприятиям средства не планировались.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,6(3/5) что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
   1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,6.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

456,7/2454,3 = 0,2 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является неудовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 +0,6 х 0,3 + 0,2 х 0,2 = 0,72 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | актуализация информации в сфере жилищного фонда | актуализация информации в сфере жилищного фонда | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.  «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4.  «Текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | средства на данное мероприятие не были запланированы | - |
| 6. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - | - | повышение удовлетворенности населения Кутейниковского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | средства на данное мероприятие не были запланированы | - |
| 8. | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | повышение уровня благоустроенности территории поселения | в связи с невыполнением планов по доходам |
| 10. | Основное мероприятие 3.2.  «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение комфортных условий проживания для населения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | по причине установки энергосберегающих ламп произошло снижение оплаты за уличное освещение |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» за 2024г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 2454,3 | 2454,3 | 456,7 |
| местный бюджет | 2454,3 | 2454,3 | 456,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| местный бюджет | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Всего | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| местный бюджет | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| Основное мероприятие 1.2.  «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Всего | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Основное мероприятие 1.4.  «Текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.  «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 2436,6 | 2436,6 | 439,0 |
| местный бюджет | 2436,6 | 2436,6 | 439,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Всего | 2112,2 | 2112,2 | 196,5 |
| местный бюджет | 2112,2 | 2112,2 | 196,5 |
| Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Всего | 324,4 | 324,4 | 242,5 |
| местный бюджет | 324,4 | 324,4 | 242,5 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2.  Уровень газификации населенных пунктов поселения | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. | Показатель 3. Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 30 | 30 | 30 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | | | | | |
| 4. | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | |
| 6. | Показатель 2.1.  Доля газифицированных населенных пунктов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | | | | | |
| 7. | Показатель 3.1. Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 30 | 30 | 30 | - |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука