**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№22**

**06.03.2025 ст. Кутейниковская**

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 2024 год

 В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 2024 год согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Прохорову С.Н.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит:

главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от 06.03.2025 № 22

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

Основная цель Программы - совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

 Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы»;

 Подпрограмма 2 - «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества»

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 56,6 тыс. рублей, исполнение составило 32,8 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 57,9 процентов

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы».

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, одно из которых не реализовано в полном объеме.

 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества».

 Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые в полном объеме выполнены.

 В течение 2024 года: на официальную публикация нормативных правовых актов, проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения и Администрации Кутейниковского сельского поселения заключен 1 контракт на сумму 21,0 тыс.руб.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является несвоевременное поступление доходов в местный бюджет, что не позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 32,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 56,6 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2024 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 0,75;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3. равно 0,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3. равно 1,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,81 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2.  Степень реализации основных мероприятий составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение №1).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета и т.д. оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Эбюд=32,8/56,6=0,58 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

3.2. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,58/1,0=0,58 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,81Х0,5+0,83Х0,3+0,58Х0,2=0,77 - уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы

 и информационное общество» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение престижа муниципальной службы и формирование высококвалифицированного кадрового состава в Администрации Кутейниковского сельского поселения | доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование - 57,1% |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 42,8% доля муниципальных служащих прошедших обучение, были обучены за счет средств местного бюджета |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию |  | муниципальные служащие не прошли диспансеризацию из- за отсутствия средств |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.Содействие социальному развитию поселения посредством повышения активности граждан в решении вопросов местного значения.  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня социальной активности населения в реализации стратегии социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации - 87% |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащихсо стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы  | НПА были опубликованы и доведены до населения в «Муниципальном вестнике» выпущено 8 номеров |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | Вся информация о работе администрации размещена на официальном сайте Администрации |  |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы

 и информационное общество» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

за 2024год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие муниципальной службы иинформационное общество»  | Всего | 56,6 | 56,6 | 32,8 |
| местный бюджет | 56,6 | 56,6 | 32,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» | Всего | 35,6 | 35,6 | 11,8 |
| местный бюджет | 35,6 | 35,6 | 11,8 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | 11,9 | 11,9 | 11,8 |
| местный бюджет | 11,9 | 11,9 | 11,8 |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Всего | 23,7 | 23,7 | 0 |
| местный бюджет | 23,7 | 23,7 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов | Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы

 и информационное общество» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Развитие муниципальной службы и информационное общество»  |
| 1 | Показатель 1. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | проценты | 57,1 | 57,1 | 42,8 | трое муниципальных служащих, прошли повышение квалификации |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |
| 2 | Показатель 1.1. доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 57,1 | 57,1 | 57,1 | четверо муниципальных служащих с высшим образованием |
| 3 | Показатель 1.2. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | проценты | 57,1 | 57,1 | 42,8 | трое муниципальных служащих, прошли повышение квалификации |
| 4 | Показатель 1.3. доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | проценты | 100 | 100 | 0 | муниципальные служащие не прошли диспансеризацию |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики и содействие развитию инициатив гражданского общества» |
| 5 | Показатель 2.1. доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Кутейниковского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащихсо стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы  |
| 6 | Показатель 2.2. доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях |
| 7 | Показатель 2.3. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | проценты | 80,0 | 80,0 | 87,0 | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе |