**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУТЕЙНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 26**

**\_.05.2025 ст.Кутейниковская**

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 21.09.2007 № 55 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кутейниковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Кутейниковского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения от \_.05.2025 № \_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 – 2028 годы | до 5 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2025 – 2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 5 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов  Ведущий специалист (экономист) |
|  | Представление в сектор экономики и финансов прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2026 – 2028 годы | до 5 августа 2025 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Проведение оценки налоговых расходов Кутейниковского сельского поселения | до 18 августа  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения на услуги по водоснабжению и вывозу мусора на 2026 – 2028 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Кутейниковского сельского поселения | до 31 августа  2025 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации Кутейниковского сельского поселения «О прогнозе социально - экономического развития Кутейниковского сельского поселения на 2026-2028 годы» | до 15 сентября 2025 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Формирование и представление главе администрации Кутейниковского сельского поселения параметров бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов местного бюджета;  предельных показателей расходов местного бюджета | до 10 октября  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК- Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 24 октября  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проектов решений «О земельном налоге» и «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 10 ноября  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК- Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 30 октября  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения проектов муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кутейниковского сельского поселения | до 20 октября 2025 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Кутейниковского сельского поселения |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кутейниковского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | до 31 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта распоряжения Администрации Кутейниковского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения за 7 месяцев 2025 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения за 2025 год» | до 31 октября 2025 г. | Ведущий специалист (экономист) |
|  | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения паспортов муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2025 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Кутейниковского сельского поселения |
|  | Подготовка проекта решения «О внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» (при необходимости) | до 1 ноября  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Кутейниковского сельского поселения **проекта решения Собрания депутатов «О бюджете** Кутейниковского сельского поселенияЗимовниковского района **на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов»** | до 15 ноября  2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука