РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2016.                                           № 109                                   ст.Кутейниковская

О ликвидации  Муниципального Учреждения

Культуры «Кутейниковская сельская библиотека»

Кутейниковского сельского поселения

(МУК «Кутейниковская сельская библиотека»)

На основании части 3 статьи 14.1 Федерального Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в связи с прекращением полномочия по предоставлению библиотечных услуг населению поселения, в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное учреждение культуры «Кутейниковская сельская библиотека» (далее – МУК «Кутейниковская сельская библиотека»),  расположенное по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, станица Кутейниковская, улица Советская,  дом № 54.

2. Установить срок ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека» до 31.12.2016 года

3. Образовать ликвидационную комиссию МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и утвердить ее состав (приложение 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека»:

1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУК «Кутейниковская сельская библиотека» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУК «Кутейниковская сельская библиотека», и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУК «Кутейниковская сельская библиотека»», в отношении работников МУК «Кутейниковская сельская библиотека» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУК «Кутейниковская сельская библиотека» в течение всего периода ликвидации;

4) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека»» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

7) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека»;

10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУК «Кутейниковская сельская библиотека» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение 2).

6. Председателю ликвидационной комиссии:

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека»;

3) подготовить и передать документы по личному составу МУК «Кутейниковская сельская библиотека» в муниципальное учреждение Архив по личному составу.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУК «Кутейниковская сельская библиотека» переходят к ликвидационной комиссии.

8. Опубликовать данное постановление в Муниципальном вестнике Кутейниковская сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Кутейниковская о сельского поселения.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                               Щука А.П.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от  31.08.2016. № 109

Состав комиссии

по ликвидации Муниципального Учреждения Культуры

«Кутейниковская сельская библиотека»

(МУК «Кутейниковская сельская библиотека»)

- В.В.Матеева, заведующая МУК «Кутейниковская сельская библиотека» - председатель комиссии;

Члены комиссии:

-   Е.И.Кругленко,  начальник сектора  экономики и финансов администрации  Кутейниковского сельского поселения;

- О.И.Матвеюк, бухгалтер МУК «Кутейниковская сельская библиотека» Кутейниковского сельского поселения

- С.Н.Прохорова, главный специалист администрации Кутейниковского сельского поселения;

- Е.А.Гетманская, специалист первой категории администрации Кутейниковского сельского поселения (экономист);

- Л.А.Рябкова, специалист первой категории администрации Кутейниковского сельского поселения по земельным и имущественным отношениям.

Глава Кутейниковского

сельского поселения		                                                            Щука А.П.

Приложение 2

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от  31.08.2016. № 109

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального учреждения культуры «Кутейниковская сельская библиотека»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторам | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | В течении 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст. 12 Федерального закона № 129 «о бухгалтерском учете» |
| 5 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | Не менее чем за два месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | После окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | П. 2 ст. 63 Гражданского кодекса российской Федерации, промежуточный ликвидационный баланс Администрации Кутейниковская сельского поселения |
| 7 | Проведение расчётов с кредиторами первой и второй очереди | В течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвёртой очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | После расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | П. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В течении 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учётом ст.8,ст. 21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ликвидационная комиссия | П.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33. Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 11 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Ликвидационная комиссия |  |

Глава Кутейниковского

сельского поселения		                                                Щука А.П.