РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2013                                                № 71                              ст.Кутейниковская

Об утверждении муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и распоряжением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.08.2013 № 42 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» Администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения:

- от 14.10.2011 № 92 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы»;

- от 24.07.2012 № 45 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 92»;

- от 16.10.2012 № 68 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 92»;

- от 18.01.2013 № 8 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 92»;

- от 16.08.2013 № 55 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 92».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кутейниковского сельского поселения	               А.П. Щука

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 02.10.2013 № 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

| Наименование программы | муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения "Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - МУК СДК «Кутейниковский» КСП, - МУК «Кутейниковская сельская библиотека» |  |  |
| Соисполнители программы | отсутствуют |  |  |
| Участники программы | МУК СДК «Кутейниковский» КСП, МУК «Кутейниковская сельская библиотека»; Администрация Кутейниковского сельского поселения |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |
| Программно- целевые инструменты программы | отсутствуют |  |  |
| Цели программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия Кутейниковского сельского поселения; 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 3. Реализация творческого потенциала населения. |  |  |
| Задачи программы | 1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия. 2. Обеспечение условий для эффективного развития библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности. |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; - общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1 000 человек населения. |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020 |  |  |
| Ресурсное обеспечение программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств бюджета Кутейниковского сельского поселения составляет – 23 100,7 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс.рублей): |  |  |
|  | год | всего | местный бюджет |
|  | 2014 | 3 091,4 | 3 091,4 |
|  | 2015 | 3 222,3 | 3 222,3 |
|  | 2016 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2017 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2018 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2019 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2020 | 3 357,4 | 3 357,4 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения. 2. Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности. |  |  |

- Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

- муниципальной программы

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского	общества	является	стабильное	развитие	сферы	культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности,  возможна его максимально полная реализация.

В Кутейниковском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии,  учреждения культуры и библиотеки.

Основой инфраструктуры культуры Кутейниковского сельского поселения являются 2 муниципальных учреждения, оказывающих услуги в сфере культуры.

В Кутейниковском сельском поселении   действует  муниципальная долгосрочная целевая программа в сфере культуры.

Реализация данной программы способствовала развитию муниципального сектора культуры, общественных организаций.

Формированию единого культурного пространства Кутейниковского сельского поселения способствовало создание возможностей получения жителями доступа к культурным ценностям (включая библиотечные фонды).

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры.   Обновлены  библиотечные фонды.

О положительном результате реализации долгосрочной целевой программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в Кутейниковском сельском поселении. За период 2010 – 2012 годов отмечен рост показателей.

Число учреждений культурно - досугового типа на конец 2012 года составляет 1 единица (с филиалом). Численность зрителей в учреждениях культурно- досугового типа  на конец 2012 года достигла 25470 человек.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Кутейниковском сельском поселении.

Исходя	из приоритетных	направлений	развития	сферы	культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения на период до 2020 года, в рамках реализации Программы планируется выполнение мероприятий с учетом развития  библиотечного дела, поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченные результаты.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного и местного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем  платных услуг в сфере культуры.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых  значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности  взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом квалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры  и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляться за счет обеспечения эффективности правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

программы

Стратегия социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения на период до 2020 года определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, муниципальной политики Кутейниковского сельского поселения определенным Стратегией.

Цели Программы:

сохранение культурного и исторического наследия  Кутейниковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий;

- сохранение исторического и культурного наследия в Кутейниковском сельском поселении;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Целевыми показателями Программы являются:  общее количество посещений  культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1 000 человек населения;

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы   по годам реализации программы, представлены в приложении № 1 к программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении № 2 к программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к программе.

Реализация программы имеет важное социально-экономическое  значение для Кутейниковского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;

повышение доступности культурных ценностей для населения Кутейниковского сельского поселения.

Раздел 3.  Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий программы «Развитие культуры»

Исходя из целей, определенных программой «Развитие культуры», предусмотрены подпрограммы: «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении»

С целью создания условий для реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении».

Предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре программы «Развитие культуры»:

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Кутейниковского сельского поселения.

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» включает основное мероприятие: расходы на содержание 4-х учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения.

Наименования основных мероприятий подпрограммы, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в приложении №4 к программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 5 к программе.

Раздел 3. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 23 100,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 23 100,7 тыс. рублей;

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» Кутейниковского сельского поселения, предусмотрены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек Кутейниковского сельского поселения.

Раздел 4. Методика оценки эффективности

муниципальной программы  Кутейниковского сельского поселения

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы,   базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi      ЦИП i ,

Ц

ИФ

i

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя программы ;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя программы;

ЦИПi	– плановое значение i-го целевого показателя программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень  эффективности использования средств местного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi         БЗФi , i

Б

ЗП

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия     Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия    Программы.

БЗПi –	плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия  Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования   мероприятий  Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет: достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат

и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 5. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения

Ответственным исполнителем муниципальной программы является:

- МУК СДК «Кутейниковский» КСП,

- МУК «Кутейниковская сельская библиотека».

Соисполнитель муниципальной программы - Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с Администрацией Кутейниковского сельского поселения и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной  программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Кутейниковского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение в Администрацию Кутейниковского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Кутейниковского сельского поселения  проект постановления   об утверждении отчета.

Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию программы, согласование проекта муниципальной программы с участниками  в реализации которой предполагается их участие;

осуществляет реализацию мероприятий  муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Руководители муниципальных учреждений культуры несут персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований муниципальные учреждения культуры:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий Программы. Кроме	технических	требований	к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия  Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

направляют в Администрацию Кутейниковского сельского поселения  предложения о внесении изменений в Программу. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложения в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или местного бюджета в части финансирования Программы без согласования с Администрацией Кутейниковского сельского поселения не допускается;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Администрацию Кутейниковского сельского поселения информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года.

- Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУК СДК «Кутейниковский» КСП, МУК «Кутейниковская сельская библиотека» |  |  |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |  |  |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |  |  |
| Цели подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений и библиотек |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение исторического и культурного наследия в Кутейниковском сельском поселении. 2. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры. 3. Развитие библиотечного дела. 4. Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий. 5. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий (%). 2. Количество посещений библиотек (тыс.чел.). 3. Количество выданных документов из фондов библиотек (тыс.экз.). 4. Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области (коэф.). 5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.). 6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (чел.). |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020 |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет – 23 100,7 тыс.рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс.рублей): |  |  |
|  | год | всего | местный бюджет |
|  | 2014 | 3 091,4 | 3 091,4 |
|  | 2015 | 3 222,3 | 3 222,3 |
|  | 2016 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2017 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2018 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2019 | 3 357,4 | 3 357,4 |
|  | 2020 | 3 357,4 | 3 357,4 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество участников клубных формирований не менее 317 чел. 2.Количество культурно-массовых мероприятий не менее 350 ед. 2.Количество пользователей библиотек не менее 1250 чел. |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Кутейниковского сельского поселения. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа зданий муниципальных учреждений культуры составляет 100 процентов. В настоящее время здания ДК, построенные в 60-х годах, находятся в удовлетворительном состоянии. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Кутейниковского сельского поселения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и капитальный ремонт зданий. В 2013 году такие средства были выделены из Резервного фонда Ростовской области на капитальный ремонт кровли Кутейниковского СДК.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры в поселении.

В рамках реализации социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Кутейниковского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

В Кутейниковском сельском поселении действует МУК «Кутейниковская сельская  библиотека» и структурное подразделение Харьковская сельская библиотека. Библиотечными услугами пользуется 1256 человек.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, осуществляет внестационарное обслуживание   МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и структурное подразделение Харьковская сельская библиотека.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения  Кутейниковского сельского поселения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного и  местного бюджета.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2013 г.  количество компьютерной техники в МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и структурное подразделение Харьковская сельская библиотека составляет  2 единицы.   С 2009 года предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данные показатели стали возможными благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие  и  использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо расширить и модернизировать компьютерный парк.

По состоянию на 1 января 2013 г. в Кутейниковском сельском поселении действует 2 учреждения клубного типа. В культурно-досуговых учреждениях  поселения действуют 36 клубных формирований, в которых занимались 317 участников. За последние годы количество и контингент участников клубных формирований сохранены.

Формирование единого информационного пространства, как инструмента реализации развития  Кутейниковского сельского поселения,  является приоритетным направлением культурной политики.	Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В настоящее время в МУК СДК «Кутейниковский» находятся 2 персональных компьютера.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается муниципальное учреждение культуры МУК СДК «Кутейниковский» и структурное подразделение СДК Харьковский.

В  Кутейниковском сельском поселении в 2011 году создан народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона». Каждое выступление народного ансамбля пользуется большой популярностью  среди жителей поселения. Так же данный коллектив успешно выступает на районных и областных смотрах и конкурсах, имеет многочисленные грамоты и награды.

На территории Кутейниковского сельского поселения проводятся  крупные культурно-массовые мероприятия направленные на  сохранение и развитие жанров самодеятельного художественного творчества:

Покрова Пресвятой Богородицы - С целью сохранения и пропаганды самобытной культуры и казачьих традиций Донского края, популяризации исторического, духовного наследия и традиционного быта казаков; воспитания молодого поколения на богатейшем культурном наследии Донских казаков. В этот день отмечается день станицы Кутейниковской - проводятся народные гуляния.

Праздники, посвященные  Дню матери, Дню пожилых людей -  проводятся ежегодно, совместно  с МУК «Кутейниковская сельская библиотека» в целях  формирования, развития и укрепления  нравственного воспитания молодежи и подростков  Кутейниковского сельского поселения

По традиции проводится праздник, посвященный Дню Победы  который способствует  формированию, развитию и укреплению гражданско-патриотического воспитания молодежи и подростков, выявлению и поддержке талантливой молодежи поселения.

Из  года в год 1 июня проводится детский праздник посвященный Дню защиты детей который  способствует укреплению дружбы, взаимопонимания, развития толерантности и формирование личности детей Кутейниковского сельского поселения.

С целью сохранения и пропаганды самобытной культуры, популяризации исторического, духовного наследия и традиционного быта; воспитания молодого поколения на богатейшем культурном наследии  проводится праздник Масленица.

С целью популяризации здорового образа жизни молодого поколения проводятся мероприятия, конкурсы  Кутейниковского сельского поселения. Посвященные Дню защитника Отечества, Международному дню 8 Марта, день молодежи.

Целью и задачей данного мероприятия является содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, привлечения населения к активному участию в культурной жизни, создания условий для развития профессионального творчества и организации интересного и содержательного досуга.

Огромной популярностью пользуется карнавальный Бал-маскарад с большим количеством костюмов и призов.

МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и структурное подразделение Харьковская сельская библиотека принимают участие в: межрайонных и областных конкурсах: «Библиографический креатив» - Цель конкурса - выявление, изучение и поддержка инновационных библиографических разработок и технологий.

МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и структурное подразделение Харьковская сельская библиотека принимала участие в Районном конкурсе «Сохрани свою речь», посвященный Дню славянской письменности в рамках  празднования Дней славянской письменности и культуры.

МУК «Кутейниковская сельская библиотека» и структурное подразделение Харьковская сельская библиотека принимали участие в Областных конкурсах: «За что я люблю русский язык»; «Библиотечный дозор».

В муниципальных учреждениях культуры Кутейниковского сельского поселения работает 6 творческих работников. Из их  числа	17 процентов имеют высшее профессиональное образование, остальные работники имеют высшее и средеспециальное не профессиональное образование.

Существует серьезная проблема развития кадрового потенциала.

Требует программного решения подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Кутейниковского сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия;

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

популяризация достижений  профессионального и самодеятельного искусства;

поддержка  местных национально-культурных автономий;

обеспечение равного доступа населения Кутейниковского сельского поселения к информационным ресурсам;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на  основе	 данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей программы представлены в приложении № 1 к программе.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, активизировать интеграцию Кутейниковского сельского поселения в культурный процесс, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Кутейниковского сельского поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия; обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Кутейниковского сельского поселения;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов;

создание условий для	 удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных  коллективов народного творчества;

сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

- Характеристика основных мероприятий

подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются четыре основных мероприятия:

3.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется обеспечение сохранения объектов культурного наследия муниципальной собственности.

3.2. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

В рамках мероприятия предусмотрены:

субсидии муниципальным учреждениям на приобретение основных средств;

субсидии	местного	бюджета по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных учреждений.

3.3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» Кутейниковского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Кутейниковского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Кутейниковского сельского поселения  к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного и местного  бюджетов;

проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги;

проведение ежегодного межрайонного  библиофестиваля «Книга собирает друзей», районного фестиваля «Живой родник русской литературы»,

обучение и дальнейшее участие в информационно-библиотечной системе «OpacGlobal» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области;

расширение и модернизирование компьютерного парка.

3.4. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» Кутейниковского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Кутейниковском сельском поселении  запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям культуры  МУК СДК «Кутейниковский»;

Комплектование книжных фондов библиотек осуществляется в соответствии с тематико-типологической структурой приобретаемых изданий, предусмотренной соглашением.

Приобретение литературно-художественных журналов и (или) подписка на них для библиотек осуществляются в соответствии с тематической структурой литературно - художественных журналов.

- Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы Муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы представлено в приложении № 7к муниципальной программе.

Глава Кутейниковского сельского поселения                            А.П. Щука

Приложение № 1

к муниципальной программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | про-центов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Общее количество посещений культурно -досуговых учреждений на 1 000 человек населения | человек | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-центов | 100 | 102 | 102 | 102 | 103 |  | 103 | 103 | 104 | 104 |
| 2.2. | Количество посещений библиотек | тыс. чело-век | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |  | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 2.3. | Количество выданных документов из фондов библиотек Кутейниковского сельского поселения | тыс. эк-земпля-ров | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,9 |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2.4. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области | коэф-фициент динамики | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |  | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 2.5. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц 8888888 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |
| 2.6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процен-тов | 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 |  | 6,4 | 6.5 | 6,5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федераль-ного (региональ-ного) плана стати-стических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель2.1. Увеличение количества по-сещений и концертных мероприятий | 1.14.1 | «Сведения об организации культурно-досугового типа» (форма № 7-НК, Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
| 2. | Показатель2.2. Количество посещений биб-лиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) биб-лиотеке»( форма №7-НК; Приказ Росстата от 15.07.2011№ 324) | Ростовская область |
| 3. | Показатель2.3. Количество выданных доку-ментов из фонда библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной(публичной) биб-лиотеке»(приказ Росстата от 15.07.2011№ 324) | Ростовская область |
| 4. | Показатель2.5. Количество экземпляров но- вых поступлений в библио-течные фонды общедоступ-ных библиотек на 1 тыс.че-ловек населения | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) биб-лиотеке» (приказ Росстата от 15.07.2011№ 324) | Ростовская область |

Приложение № 3

к муниципальной программе Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состо-янии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | да/нет | расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, производится по формуле: K S = -------------------х100%, Kn где S– доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K– количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности | утверждение долгосрочной бюджетной стратегии |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1000 человек населения | да/нет | Оп = Пм + Пкду+ Пб x1000 н где Оп – общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения; Пкду – посещение культурно-досуговых учреждений Пб –посещение библиотек; Н– среднегодовая численность населения Кутейниковского сельского поселения | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК; данные формы федерального статистического наблюдения №8-НК |
| 3. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | У пос =К пос.о.г./ Кпос.п.г.х100%–100%, где: У пос.– процент увеличения количества посещений по сравнению с прошлым годом; К пос.о.г.- количество посещений отчетного года; К пос.п.г.–количество посещений предыдущего года | данные формы федерального статистического наблюдения №7-НК, 1. Количество посещений отчетного года. 2. Количество посещений предыдущего года |
| 4. | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1000человек населения | процент | Оп = Пм + Пкду+ Пб x1000 н где Оп –общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения; Пкду – посещение культурно-досуговых учреждений Пб –посещение библиотек; Н– среднегодовая численность населения Кутейниковского сельского поселения | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК; данные формы федерального статистического наблюдения №8-НК |
| 5. | Количество посещений библиотек | тыс. че-ловек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год | Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 6. | Количество выданных документов из фонда МУК «Кутейниковской сельской библиотеки» | тыс. экземп-ляров | «фактическое количество выданных документов из фонда МУК «Кутейниковская сельская библиотека» определяется путем суммирования количества выданных документов за1год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 7. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) | коэф-фици-ент дина-мики т | Т = У1 , 0 где У1–текущий уровень, У0– начальный уровень |  |
| 8. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1тыс.человек населения | единиц | Количество экземпляров новых поступлений /количество населения х1000 | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры |

Приложение № 4

к муниципальной программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполни-тель, участник, ответственный за исполнение основного ме-роприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описа-ние) | Последствия нереализацииосновного ме-роприятия | Связь с показа-телями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 2014 | 2020 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия | ухудшение со-стояния объек-тов культурного наследия | 1.1. |
| 2. | 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 2014 | 2020 | обеспечение со-хранности зда-ний учреждений культуры; создание без-опасных и бла-гоприятных условий нахож-дения граждан в учреждениях культуры; улучшение тех- нического состо-яния зданий учреждений культуры; обеспечение по-жарнойбезопас-ностизданий учреждений культуры | снижение до-ступа различ-ных групп населения к учреждениям культуры, культурным ценностям | 1.2;2.1.– 2.12 |
| 3. | 1.3.Развитие библиотечного дела | МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 2014 | 2020 | обеспечение до-ступа населения к библиотечным фондам; применение новых информаци-онных техноло-гий в представ-лении библио-течных фондов | Ухудшение ор-ганизации предоставле-ния населению услуг по биб-лиотечному обслужива-нию, сокраще-ние доступа населения к информации | 2.2; 2.4; 2.5. |
| 4. | 1.4.Развитие культурно-до-суговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковский» | 2014 | 2020 | создание усло-вий для удовле-творения по-требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение воз-можностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества повышение творческогопо-тенциаласамо-деятельных кол-лективов народ-ного творчества | ограничение доступа насе-ления к воз-можностям принимать участие в куль-турно-досуго-вой деятельно-сти, сохранять самобытную народную культуру, раз-вивать свои творческие способности | 2.10; 2.11. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями Кутейниковского сельского поселения по муниципальной программе «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2014год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения. Услуги по информационно-методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек Кутейниковского сельского поселения | 27500 | 27527 | 27582 | 566,3 | 591,4 | 616,2 |
| Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по организации деятельности клубных формирований; услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий; методическое, консультационное и информационное обеспечение; услуги по выездному культурному обслуживанию граждан. | 382 | 383 | 393 | 2525,1 | 2630,9 | 2741,2 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | Всего: в том числе | 951 | X | X | X | 3091,4 | 3222,3 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 |
|  |  | Исполнитель программы: МУК СДК «Кутейниковс-кий» | 951 | X | X | X | 2525,1 | 2630,9 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 |
|  |  | Исполнитель программы: МУК «Кутейниковс- кая сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 566,3 | 591,4 | 616,2 | 616,2 | 616,2 | 616,2 | 616,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры в Кутейниковс-ком сельском поселении | МУК СДК «Кутейниковс-кий» | 951 | X | X | X | 2525,1 | 2630,9 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 |
|  |  | МУК «Кутейниковс- кая сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 566,3 | 591,4 | 616,2 | 616,2 | 616,2 | 616,2 | 616,2 |
| Основное мероприятие 1.1. | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | МУК СДК «Кутейниковс-кий» | 951 | X | X | X | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК СДК «Кутейниковс-кий»; МУК «Кутейниковс- кая сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | МУК «Кутейниковс- кая сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 563,3 | 588,4 | 613,2 | 613,2 | 613,2 | 613,2 | 613,2 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие культурно- досуговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковс-кий» | 951 | X | X | X | 2513,9 | 2619,7 | 2730,0 | 2730,0 | 2730,0 | 2730,0 | 2730,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

РАСХОДЫ

федерального бюджета, областного бюджета,  местного

бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3091,4 | 3222,3 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3091,4 | 3222,3 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» | всего | 3091,4 | 3222,3 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3091,4 | 3222,3 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 | 3357,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |