АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2011 года                             №  92                    ст.Кутейниковская

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Культура

Кутейниковского сельского поселения

на 2012-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.12.2008 №114 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» и распоряжением  Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.09.2011 г №56 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» (приложение 1).

2. Начальнику сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И.) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» при формировании проекта местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы.

3. Установить, что в ходе реализации данной долгосрочной целевой программы  мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств местного бюджета.

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                                     А.П. Щука

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение  1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 14.10.2011 № 92

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.12.2008 №114 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Кутейниковского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Кутейниковского сельского поселения, МУК СДК «Кутейниковский» КСП, МУК «Кутейниковская сельская библиотека» |
| Основные цели Программы | Обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры; формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | 1. Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий. 2. Сохранение исторического и культурного наследия Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района. 3. Укрепление материально-технической базы МУК СДК «Кутейниковский» КСП, МУК «Кутейниковская сельская библиотека». 4. Создание условий для улучшения доступа населения сельского поселения к информации и знаниям. 5. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества 6. Совершенствование и развитие кадрового потенциала сферы учреждений культуры. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012– 2014 годы» Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения. Раздел V. Оценка эффективности социальных – экономических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система мероприятий по реализации Программы. Направления и мероприятия Программы: 1. Сохранение исторического и культурного наследия поселения: 1.1. Обеспечение сохранения и использования библиотечных фондов. 2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры: 2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: 3.1. Создание условий для доступа населения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам. |
| Исполнители Программы | МУК СДК «Кутейниковский» КСП МУК «Кутейниковская сельская библиотека» |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой, в сумме 7 007,8 тыс.руб. 2012 год – 2 322,4 тыс.руб. 2013 год - 2 267,7 тыс.руб. 2014 год – 2 417,7тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Средства направляются на выполнение муниципального задания. 1. Социально - ориентированное развитие отрасли культуры поселения. 2. Повышение качества и разнообразия услуг. 3. Повышение эффективности деятельности и развития кадрового потенциала отрасли. 4. Внедрение системы комплексной оценки результатов деятельности учреждения культуры по объективным целевым показателям и индикаторам. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет Администрация Кутейниковского сельского поселения |

Примечание:  в течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению.

# РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения,  обоснование необходимости ее решения программными методами

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры Администрация Кутейниковского сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

слабое материально-техническое оснащение  необходимое для осуществление профильной деятельности учреждений культуры;

рост предпочтений населения «домашним» формам потребления культурных ценностей, несоответствие сферы производства и предложений услуг запросам населения;

разработка Программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в отрасли культуры в муниципальном образовании «Кутейниковское сельское поселение», в связи  с чем определены приоритетные направления деятельности, которые отражены в перечне мероприятий Программы;

- программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы с целью проведения работ на конкретных объектах учреждений культуры и видах выполняемых ими работ

Накопившиеся проблемы значительно превышают возможности местного бюджета по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. И, тем не менее, учреждения культуры предпринимают меры по расширению спектра предоставления услуг населению сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа «Культура Кутейниковского поселения  на 2012-2014годы» является антикризисным инструментом, при помощи которого при значительном сокращении финансирования позиции культуры не сдаются. Требуется корректировка приоритетов культурной политики, формирования стратегических целей и задач, позволяющих при оптимальных затратах добиться высоких результатов.

Программа представляет собой комплекс управленческих, социально-экономических, организационно-хозяйственных и творческих мероприятий, обеспечивающих на основе системного подхода в течении всего периода ее действия решение проблем в сфере культуры сельского поселения с учетом социально-культурных процессов, а также новых организационно-правовых форм учреждений культуры. То есть, программа, в своей основе, содержит систему проектных мероприятий, ориентированных на достижение конкретных результатов с минимальными бюджетными затратами.

Утверждаемая Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие муниципального образования, усиления ее роли в жизни населения сельского поселения.

Жесткие условия организационно-экономического существования сферы культуры в условиях рыночных отношений и реформ местного самоуправления, необходимость эффективного использования бюджетных средств без применения программно-целевого метода обуславливают финансирование учреждений культуры только на обеспечение уставной деятельности, в основном, на заработную плату и содержание помещений. Это поддерживает культуру, но не является развивающим фактором, ограничивает набор услуг сферы культуры и не может обеспечить в полной мере на территории сельского поселения предоставление населению гарантированных Конституцией РФ услуг в сфере культуры.

Отсутствие программно-целевого метода может привести к регрессу в сфере культуры, ее отставанию от современных социально культурных направлений.

Программно-целевое финансирование деятельности учреждений позволит ввести их в систему современных экономических отношений и сконцентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях культурной политики поселения, выступить стимулирующим инструментом, развивающим сферу культуры.

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств, призвана активизировать деятельность в сфере культуры, придать ей созидательный инновационный характер с опорой на глубокие культурные традиции и достичь конкретных социально значимых результатов.

РАЗДЕЛ II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Цель Программы:

1. Сохранение исторического и культурного наследия поселения.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, библиотечных фондов;

осуществление учета культурных ценностей, объектов культурного наследия, оценка их состояния и принятие мер по предотвращению их утраты.

Решение этих задач достигается за счет:

поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия муниципальной собственности;

учета и сохранения  библиотечного фонда;

обеспечения безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальных учреждениях культуры;

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности, большая часть учреждений культуры передана на поселенческий уровень.

Задачи Программы:

выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

изучение и представление населению объектов культурного наследия, традиционной народной культуры.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

пополнения библиотечных фондов;

проведения фестивалей, праздников, культурных акций;

перевода части информационных ресурсов библиотек, электронную форму, развития систем обмена информацией с помощью электронных сетей.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания МУК «Кутейниковская сельская библиотека» при оказании услуг по библиотечному обслуживанию населения позволят в 2012 году:

выдать пользователям 27500 документов;

увеличить количество пользователей до 1250 человек;

выдать 750 справок;

увеличить количество посещений массовых мероприятий в стенах библиотеки  до 1050.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК СДК «Кутейниковский» Кутейниковского сельского поселения позволят достичь в 2012 году следующих результатов:

Число мероприятий -  348

Число посетителей – 15625

Число клубных формирований -27

Число участников клубных формирований -285

| № п | Наименование клубного формирования | Количество участников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | МУК СДК «Кутейниковский» КСП |  |  |  |
| 1 | Вокальная студия «Домисолька» | 12 | 16 | 16 |
| 2 | Хореографическая студия «Сюрприз» | 16 | 18 | 18 |
| 3 | «Казачок» Владение шашкой «Шермиции» | 20 | 22 | 22 |
| 4 | Чтецы | 10 | 12 | 12 |
| 5 | Театральная студия мираж | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Вокальная группа | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Агитбригада «Станичники» | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Агитбригада «10 кадров» | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Народный ансамбль казачьей песни «Казаки Дона» | 8 | 8 | 8 |
| 10 | «У деда Краеведа» | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Экологический калейдоскоп | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Клуб любителей бильярда | 12 | 14 | 14 |
| 13 | Клуб любителей тенниса | 14 | 14 | 14 |
| 14 | Клуб любителей «Твистера» | 11 | 11 | 11 |
| 15 | Клуб «Город просыпается» | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Декоративно - прикладное искусство | 6 | 8 | 8 |
|  | Харьковский ДК |  |  |  |
| 1 | Женская вокальная группа «Зоренька» | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Детская вокальная группа «Колокольчик» | 10 | 11 | 11 |
| 3 | Солисты | 9 | 10 | 10 |
| 4 | Чтецы | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Мужской клуб «Общение» | 8 | 10 | 10 |
| 6 | Клуб юных казаков | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Патриотический клуб | 9 | 10 | 10 |
| 8 | Клуб незабытая песня | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Воскресная школа народной культуры | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Клуб народных умельцев | 11 | 11 | 11 |
| 11 | Клуб выходного дня | 12 | 12 | 12 |
|  | итого | 285 | 305 | 305 |

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор.
В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

В рамках Программы предполагается решение следующих задач:

воспроизводство творческого потенциала поселения;

подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры;

выявление и поддержка творческой молодежи;

создание условий для доступа населения поселения к российскому и мировому культурным наследиям, современной культуре, информационным ресурсам.

Решение поставленных в рамках Программы задач по данной цели достигается за счет:

исполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по оказанию индивидуальных и коллективных услуг:

проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;

поддержки профессиональных и самодеятельных коллективов, мастеров сцены, в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в районе, таких как: «Лейся песня», «Хрустальный башмачок», «Театральная весна», «Гвоздики отечества»; в областных фестивалях: «Шолоховская весна», «Не вольнее Дона Тихого», «Кельнские чтения», проводить выездные концерты в населённых пунктах Кутейниковского сельского поселения.

РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1

Ресурсы Программы будут направлены на:

-обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; формирование, сохранение и развитие традиционных народных,  художественных промыслов и ремесел;

-разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры;

-повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  культуры, создание условий для инновационной деятельности;

-подготовка и переподготовка кадров;

-развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества;

-повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере культуры.

# РАЗДЕЛ IV. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными  и муниципальными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку постановлений, распоряжений, положений, программ, утвержденных Главой Кутейниковского сельского поселения, в части проводимых  конкурсов,  культурных акций, участия  самодеятельных коллективов в культурных акциях в районе, области.

Муниципальные учреждения культуры  – получатели бюджетных средств самостоятельно осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.

Средства, выделенные на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования, направляются согласно распоряжения Администрации Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальный заказчик:

- ежеквартально представляет в Администрацию Кутейниковского сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением № 2 (далее Порядок).

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения, составления проекта местного бюджета  на плановый период, в сектор экономики и финансов – отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, Администрация Кутейниковского сельского поселения готовит предложение о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий.

Отчет о ходе работ по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Администрация Кутейниковского сельского поселения.

РАЗДЕЛ V. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Программа, определяющая приоритеты, основные направления и механизм реализации культурной политики поселения, выступит действенным эффективным фактором социально-экономического развития сельского поселения на основе использования потенциала и ресурса культуры.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы», изложенная в приложении № 3  к настоящей Программе.

За период действия Программы в сфере культуры планируется достижение следующих результатов: качественного улучшения и количественного увеличения предоставляемых населению услуг в сфере культуры, увеличения охвата населения культурными и информационными услугами, качественного обновления материально – технической базы муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры.

Реализация долгосрочной целевой Программы позволит создать условия эффективного включения культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения сельского поселения, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

| Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество экземпляров библио-течного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | количество экземпляров библиотечного фонда / количество населения х 1 000 человек |
| Количество зрителей на 1 000 человек населения | количество зрителей / численность населения х 1 000 человек |
| Количество посещений библиотек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово-димых государственными (муници-пальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений | (число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий) / число жителей х 100 процентов |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Социально-экономический эффект от реализации Программы
выражается в:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия поселения;

укрепление единого культурного пространства, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитие библиотечного дела на новой современной основе;

увеличение количества и качества культурно-досуговых мероприятий.

### Глава Кутейниковского

### сельского поселения                                                                    А.П. Щука

### Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Культура Кутейниковского сельского

поселения на 2012 – 2014 годы»

Система программных мероприятий

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Кутейниковского сельского

поселения на 2012 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения (год) | Исполнители – получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | феде-ральный бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение прав граждан на доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями |  | 2012-2014 | МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 1259,3 | 0 | 0 | 410,3 | 0 | 417,6 | 0 | 419,4 |
| 1.2 Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизация библиотечного процесса:создание электронных каталогов и картотек и.т.д. ( приобретение книг, программного обеспечения) | 2012-2014 | МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 16,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 |
| 1.2.2. |  | Просветительская работа ( проведение викторин, конкурсов, создание детского клуба и т.д) | 2012-2014 | МУК « Кутейниковская сельская библиотека» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями |  | 2012-2014 | МУК СДК «Кутейниковский» | 5748,5 | 0,0 | 0,0 | 1908,1 | 0,0 | 1846,1 | 0,0 | 1994,3 |
| 2.1.2 | Повышение квалификации специалистов учреждений культуры с выездом на областные курсы повышения квалификации. |  | 2012-2014 | МУК СДК «Кутейниковский» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение праздничных мероприятий, конкурсов. |  | 2012-2014 | МУК СДК «Кутейниковский» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

«Культура Кутейниковского сельского

поселения на 2012 – 2014 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на _________________20____года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__ год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Руководитель организации __________________ Ф.И.О.        (подпись)

### Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе

«Культура Кутейниковского сельского

поселения на 2012 – 2014 годы»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_______________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы сельского поселения)

по состоянию на _________________20 ____ года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на_________ | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Показатель Показатель ... Задача 1.2 |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Показатель Показатель ... |  |  |  |  |