РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2014                                              № 14                           ст. Кутейниковская

- Об утверждении отчета об исполнении

- муниципальных долгосрочных целевых

- программ Кутейниковского сельского

- поселения за 2013 год

В  соответствии со ст.179, 179.3 Бюджетного  кодекса Российской Федерации и  постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.12.2008 №114 «О порядке разработки долгосрочных  целевых  программ, их формирования и  реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальных долгосрочных целевых   программ Кутейниковского сельского поселения за 2013 год, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.           
        2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                        А.П. Щука

Постановление вносит

Начальник сектора экономики и финансов

Е.И. Кругленко

Приложение №1

к  постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от  03.03.2014  №14

О Т Ч Е Т

об исполнении муниципальных долгосрочных целевых программ

Кутейниковского сельского поселения за 2013 год

|  | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Феде-ральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Феде-ральный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, холодная вода) |  |  | 60 % домовладений в ст.Кутейниковская, подключенных к центральному водопроводу, оснащены приборами учета холодной воды (счетчики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  |  | 115,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 115,1 |  |  |  |  |  | 89,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 89,0 |  |  | 77,3 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 115,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 115,1 |  |  |  |  |  | 89,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 89,0 |  |  | 77,3 |  |  |
|  | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Оплата за электроэнергию уличного освещения |  |  | 181,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 181,4 |  |  |  |  |  | 143,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 143,1 |  |  | 78,9 |  |  |
|  | 2. Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность) |  |  | В течении года регулярно проводились субботники на территории поселения. Все учреждения, находящиеся на территории поселения, принимали активное участие в наведении санитарного порядка прилегающих к своим организациям территорий и общей территории поселения – ООО «Иловайское», сха «Заря», УВСОС, больница, школы, д/сад, реабилитационный центр и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 8,3 |  |  | 100 |  |  |
|  | 4. Обкос травы вдоль дорог, тротуаров, выкорчевка поросли деревьев, устранение несанкционированных свалок и т.д. |  |  | 33,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  | 17,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 17,3 |  |  | 52,1 |  |  |
|  | 5. Приобретение материальных средств для наведения санитарного порядка на территории поселения |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2,5 |  |  | 52,1 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 227,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 227,7 |  |  |  |  |  | 171,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 171,2 |  |  | 75,2 |  |  |
|  | Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизация библиотечного процесса: создание электронных каталогов и картотек и.т.д. (приобретение книг, программного обеспечения) |  |  | Заведующие библиотек проводят работу по созданию электронных картотек. Ежегодно библиотеки пополняются новыми книгами (том числе много изданий передается от населения - в дар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями |  |  | 3559,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 221,9 |  |  |  |  | 3 337,5 |  |  |  |  |  | 3254,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 221,9 |  |  |  | 3032,7 |  |  | 91,4 |  |  |
|  | 3. Проведение праздничных мероприятий, конкурсов |  |  | 3,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3,5 |  |  | 100 |  |  |
|  | 4. Газификация муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК Кутейниковский» Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района |  |  | 1918,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1918,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1918,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1918,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | 5. Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту кровли |  |  | 22,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 22,1 |  |  |  |  |  | 22,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 22,1 |  |  | 100 |  |  |
|  | 6. Капитальный ремонт кровли МУК СДК «Кутейниковский» Кутейниковского сельского поселения (софинансирование) |  |  | 75,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 75,8 |  |  |  |  |  | 75,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 75,7 |  |  | 99,9 |  |  |
|  | 7. Повышение квалификации специалистов учреждений культуры с выездом на областные курсы повышения квалификации. |  |  | В 2013 году повышение квалификации работники культуры не проходили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Просветительская работа (проведение викторин, конкурсов, создание детского клуба и т.д.) |  |  | Проводится параллельно с культурно-массовыми мероприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 5 579,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2140,7 |  |  |  |  | 3438,9 |  |  |  |  |  | 5274,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 2140,7 |  |  |  | 3134,0 |  |  | 94,5 |  |  |
| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Опубликование в печатных средствах массовой информации, муниципальном вестнике поселения информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. Приведение в соответствие действующему областному и федеральному законодательству муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в Кутейниковском сельском поселении |  |  | В течении всего периода проводится мониторинг действующего законодательства, по необходимости вносятся изменения в НПА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Кутейниковского сельского поселения и их проектов |  |  | Проекты НПА направляются в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы и выдачи заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов, о причинах и условиях, способствовав-ших совершению коррупционных правонарушений. Принятие мер в соответствии с законодательством |  |  | На все представления, протесты и другие запросы, предоставлены ответы. Все замечания устранены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Размещение на информационных стендах информационно-аналитических материалов о реализации в Кутейниковском с/поселении мероприятий по противодействию коррупции, изготовление памяток |  |  | На информационном стенде администрации размещены памятки по противодействию коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кутейниковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение громкоговорителей (Мегафон) |  | 9,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2. Приобретение твердого топлива |  | 19,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 57,1 |  |  |  |
| 3. Обучение населения мерам пожарной безопасности |  | 3,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| Всего по программе |  | 31,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  | 22,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 22,1 |  |  |  | 69,9 |  |  |  |
| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (установка дорожных знаков) |  | 14,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 13,6 |  |  |  | 91,9 |  |  |  |
| 2. Разработка проектно-сметной документации для строительства а/д от ст.Кутейниковской до х.Садовский Зимовниковского района |  | 143,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 143,2 |  |  |  |  | 143,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 143,2 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. Строительство автомобильной дороги от ст.Кутейниковской до х.Садовский Зимовниковского района Ростовской области |  | 19803,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 18852,7 |  |  |  | 950,6 |  |  |  |  | 13367,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 12725,7 |  |  |  | 641,6 |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| Всего по программе |  | 19961,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 18852,7 |  |  |  | 1108,6 |  |  |  |  |  |  | 13524,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 12725,7 |  |  | 798,4 |  |  |  | 69,9 |  |  |  |
| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт водопровода в ст.Кутейниковская |  | 10301,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 9806,6 |  |  |  |  | 494,5 |  |  |  |  |  | 10301,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 9806,6 |  |  |  |  |  |  | 494,5 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2. Строительный контроль, авторский надзор, экспертные работы |  | 121,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 121,0 |  |  |  |  |  | 121,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 121,0 |  |  |  | 100 |  |  |
| 3. Текущий ремонт водопровода в х.Харьковский |  | 82,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  | 7,1 |  |  |
| 4. Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в х.Харьковский |  | 788,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 750,2 |  |  |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 5. Приобретение резервного источника эл.снабжения |  | 17,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  | 17,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 98,9 |  |  |
| 6. Приобретение станций управления и защиты ЭЦВ для водонапорных башен |  | 24,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 100 |  |  |
| 7. Газификация здания Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | 115,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 15,2 |  |  |
| 8. Газификация здания пожарного ДЕПО |  | 18,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 97,2 |  |  |
| 9. Оказание материальной помощи МУПу |  | 47,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 100 |  |  |
| 10. Капитальное строительство газопровода по ул.Советская (до д/сада Малыш) |  | 111,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 111,4 |  |  |  |  |  | 111,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 111,3 |  |  |  | 99,9 |  |  |
| Всего по Программе |  | 11626,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 10556,8 |  |  |  |  | 1069,6 |  |  |  |  |  | 10666,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 9806,6 |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  | 91,7 |  |  |
| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кутейниковское сельское поселение на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение работ по формированию (межеванию) и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | 31,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2. Размещение объявлений в официальных печатных органах |  | 5,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 100 |  |  |
| 3. Расходы на паспортизацию сетей инженерных коммуникаций муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» |  | 23,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  | 100 |  |  |
| 4. Расходы на паспортизацию объектов муниципальной собственности |  | 13,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 69,2 |  |  |
| 5. Расходы на паспортизацию дорог муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» |  | 15,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего по Программе |  | 89,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 89,0 |  |  |  |  |  | 69,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 69,1 |  |  |  | 10,2 |  |  |

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы:

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кутейниковского сельского поселения на 2013-2017  годы»

| 1. Информировать жителей Кутейниковского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера а также размещение соответствующей информации на стендах | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности. | Проводилась проверка на предмет наличия свастики и иных элементов экстремисткой направленности. В муниципальных учреждениях поселения данные элементы не обнаружены. На информационных стендах в населенных пунктах поселения размещались контактные телефоны для жителей, куда следует обращаться в случаях совершения против них противоправных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Работниками библиотек для детей проводились: дискуссия «Быть принятым другим - не значит быть таким как все» и урок нравственности «Все различны – все равны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы:

«Охрана земель на территории  муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

| 1. Благоустройство свалок, ликвидация несанкционированных свалок | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Посадка кустарников и деревьев в черте населенных пунктов | Активное участие принимают жители ст.Кутейниковской в высадке деревьев и кустарников вблизи своих домовладений. Так же сотрудники д/сада и учащиеся школы высаживали саженцы деревьев на территории своих учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы:

«Развитие физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы»

| 1. Оснащение мягким инвентарем спортивной футбольной команды поселения | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Оснащение необходимым спортивным инвентарём физкультурно-спортивных коллективов | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 99,4 |
| 3. Систематическое проведение со-ревнований в сельском поселении, включая людей с ограниченными возможностями. | Жители и учащиеся Кутейниковского сельского поселения принимали активное участие в спортивных соревнованиях, проводимых как на территории поселения, так и в районном центре. В поселении создана футбольная команда «Станичники». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в районной Спартакиаде по всем видам спорта, включенным в программу, и в других соревнованиях согласно районного календарного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 99,7 |

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы:

«Развитие муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении на 2013 – 2016 годы»

| 1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы | Новые нормативно-правовые акты не разрабатывались. Вносились необходимые изменения в ранее принятые НПА. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | Аттестация муниципальных служащих не проводилась. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Аттестация рабочих мест | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 99,5 |
| Всего по программе | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 80,4 |

- Глава Кутейниковского

- сельского поселения                                                                                                                           А.П. Щука

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к отчету об исполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Кутейниковского сельского поселения за 2013 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ Кутейниковского сельского поселения за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |
| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт об утверждении программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предусмотрено Программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено Программой на 2013 год* |  |  |  |  | Исполнено по состоянию на 01.01.2014 г |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 93 от 14.10.2011 г. | 241.6 |  |  | 241.6 |  | 115.1 |  |  | 115.1 |  | 89 |  |  | 89 |  |
| 2 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 92 от 14.10.2011 г. | 17762.4 |  | 5172.9 | 12589.5 | 0 | 5579.6 |  | 2140.7 | 3438.9 | 0 | 5274.7 |  | 2140.7 | 3134 |  |
| 3 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 89 от 14.10.2011 г. | 46337.4 | 10731.6 | 30796.3 | 4809.5 |  | 11626.4 |  | 10556.8 | 1069.6 |  | 10666.6 |  | 9806.6 | 860 |  |
| 4 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 90 от 14.10.2011 г. | 1037.7 |  |  | 1037.7 |  | 227.7 |  |  | 227.7 |  | 171.2 |  |  | 171.2 |  |
| 5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2015 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 91 от 14.10.2011 г. | 21133.6 |  | 19817 | 1316.6 |  | 19961.3 |  | 18852.7 | 1108.6 |  | 13524.1 |  | 12725.6 | 798.5 |  |
| 6 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кутейниковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012 – 2015 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 84 от 05.10.2011 г. | 98.1 |  |  | 98.1 |  | 31.6 |  |  | 31.6 |  | 22.1 |  |  | 22.1 |  |
| 7 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кутейниковское сельское поселение» на 2012-2015 г.г.» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 85 от 05.10.2011 г. | 173.4 |  |  | 173.4 |  | 89 |  |  | 89 |  | 69.1 |  |  | 69.1 |  |
| 8 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 70 от 16.10.2012 г. | 51 |  |  | 51 |  | 26 |  |  | 26 |  | 20.9 |  |  | 20.9 |  |
| 9 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 69 от 16.10.2012 г. | 4 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана земель на территории МО "Кутейниковское сельское поселение" на 2012-2015 г.г.» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 88 от 10.12.2012 г. | 21 |  |  | 21 |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кутейниковского сельского поселения на 2012-2017 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 71 от 16.10.2012 г. | 6 |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 12 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | Постановление Адм.Кутейн.с.п. № 3 от 16.01.2013 г. | 69.3 |  |  | 69.3 |  | 34.3 |  |  | 34.3 |  | 34.2 |  |  | 34.2 |  |
|  | Итого по программам |  | 86935.5 | 10731.6 | 55786.2 | 20417.7 | 0 | 37703 | 0 | 31550.2 | 6152.8 | 0 | 29871.9 | 0 | 24672.9 | 5199 | 0 |
|  | * - С учетом последних изменений, внесенных в нормативно-правовой акт об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2                                                                        к отчету об исполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Кутейниковского сельского поселения за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за 2013 год по Кутейниковскому сельскому поселению

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» проведена оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за 2013 год.

В бюджете поселения на 2013 год предусмотрены расходы на реализацию 12 муниципальных долгосрочных целевых программ.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации целевых программ являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показал, что имеет место достаточно не высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства, поставленные задачи не были решены, по многим программам целевые индикаторы не выполнены.

Финансовые показатели целевых программ за 2013 год приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных долгосрочных целевых программ | Уточненный план | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» | 115.1 | 89 | 77.3 |
| 2. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» | 5579.6 | 5274.7 | 94.5 |
| 3. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» | 11626.4 | 10666.6 | 91.7 |
| 4. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» | 227.7 | 171.2 | 75.2 |
| 5. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2015 годы» | 19961.3 | 13524.1 | 67.8 |
| 6. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Кутейниковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012 – 2015 годы» | 31.6 | 22.1 | 69.9 |
| 7. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кутейниковское сельское поселение» на 2012-2015 г.г.» | 89 | 69.1 | 77.6 |
| 8. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | 26 | 20.9 | 80.4 |
| 9. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана земель на территории МО "Кутейниковское сельское поселение" на 2012-2015 г.г.» | 10 | 0 | 0 |
| 11. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кутейниковского сельского поселения на 2012-2017 годы» | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | 34.3 | 34.2 | 99.7 |
|  | ИТОГО: | 37703 | 29871.9 | 79.2 |

Доля расходов на реализацию долгосрочных целевых программ в структуре расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в 2013 году составила 86,5 %.

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчётным, ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения годовой отчет об исполнении плана реализации.

В 2013 году были предусмотрены уточнённые ассигнования на реализацию 12 муниципальных целевых программ в общей сумме 37 703,0 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Так, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 152,8 тыс. рублей. Согласно сведениям о расходах на реализацию целевых программ за 2013 год, ассигнования исполнены в сумме 29 871,9 тыс. рублей, или 79,2% от плановых назначений по программам, из них за счет средств местного бюджета – 5 199,0 тыс. рублей.

Невыполнение плановых ассигнований по таким программам, как:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2015 годы»;

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы»;

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Кутейниковского сельского поселения на 2012-2015 годы» - объясняется тем, что в результате проведенных аукционов образовалась экономия плановых назначений.

Невыполнение плановых назначений по программам:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения на 2012 – 2015 годы»;

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Противодействие коррупции в Кутейниковском сельском поселении на 2013-2016 годы»;

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Охрана земель на территории МО "Кутейниковское сельское поселение" на 2012-2015 г.г.»;

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Кутейниковского сельского поселения на 2012-2017 годы» объясняется тем, что в 2013 году бюджет поселения по доходам исполнен на 78,6 %, в связи с чем, оплата была произведена по фактически произведенным расходам.

Оценка эффективности Программы полностью зависит от соблюдения контроля Заказчиком Программы:

- за реализацией плановых параметров Программы;

- объема финансирования Программы из средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

- оптимизации мероприятий Программы, подлежащих финансированию в полном объеме.

Муниципальному заказчику муниципальных долгосрочных целевых программ – Администрации Кутейниковского сельского поселения, реализуемым в текущем году и планируемым к реализации в плановом периоде:
        своевременно проводить внесение изменений в программные мероприятия, при этом корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;
        провести корректировку Программ, исключив неэффективные мероприятия и расходы;

предоставлять наиболее полный отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении значений целевых индикаторов программ, так как от полноты предоставленной информации зависит оценка эффективности программ.

Начальник сектора экономики

и финансов Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                               Е.И. Кругленко