РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015                                     № 32                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Прохорову С.Н.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

главный специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 20.04.2015 №32

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Основная цель Программы - совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей

1. Наращивание органами местного самоуправления собственного социально-экономического потенциала и развитие муниципальной службы;

2. Повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2014 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»:

-  Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  17.11.2014 №71 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 64 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 №64  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»», в 2014 году было запланировано 24,0 тыс. рублей, исполнение составило 16,0 тыс. рублей. Часть денежных средств не были освоены, так как специалисты были обучены без привлечения средств местного бюджета, дополнительное обучение Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  66,7 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 24,0 | 24,0 | 16,0 | 66,7 |  |
|  | Итого |  | 24,0 | 24,0 | 16,0 | 66,7 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Практически все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения ««Развитие муниципальной службы и информационное общество»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы и информационное общество»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Кутейниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - | невозможность создания кадрового резерва из-за отсутствия квалифицированных специалистов |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 33,3% доля муниципальных служащих прошедших обучение, были обучены без привлечения средств местного бюджета | - |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабилизация чис ленности муниципальных служащих в установ ленных рамках, недопущение ее роста | по результатам опроса, 75% положительно оценивают деятельность администра ции количество муниципальных служащих осталось на прежнем уровне, штат полностью укомплектован |  |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 50% муниципальных служащих с высшим образованием, уволившихся нет |  |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения |  | отсутствие на территории поселения некоммерческих организаций |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения и Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | НПА были опубликованы в «Муниципальном вестнике» и доведены до населения |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы и информационное общество»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Кутейниковского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Кутейниковского сельского поселения | глава и два специалиста были обучены без привлечения средств местного бюджета | 01.01.2014 | 2020 | 8,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения и Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | НПА были опубликованы в «Муниципальном вестнике» и доведены до населения | 01.01.2014 | 2020 | 16,0 | 16,0 | 1 контракт |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука