РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015                                     № 33                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 20.04.2015 №33

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Цели Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, осуществляются посредством решения двух тактических задач.

Первая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Вторая задача: совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 5 подпрограмм:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения.

4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Управление муниципальным имуществом.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2014 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  21.02.2014 №10 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения  от 01.10.2013 № 62»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  17.11.2014 №76 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 62»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  27.01.2015 №6 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 62».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 №62  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»», в 2014 году было запланировано 4 298,8 тыс. рублей, исполнение составило 4 200,1 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 97,7 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте  (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2014 году выполнены. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в 2014 году увеличился на 27,1 %. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета составила 95,4 %.

Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | Ежегодно - на постоянной основе | 01.01.2014 | Ежегодно- на постоянной основе | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | В 2014 году сложилась положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов; так же по налогам на имущество сумма недоимки снизилась в течении 2014 года на 90 %. | - |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | переход на формирование и исполнение бюджета Кутейниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | доля расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2014 году составляла более 95 процентов |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения (Кругленко Е.И.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | В 2014 году было принято 17 решений собрания депутатов и 19 постановлений Администрации Кутейниковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2014 году бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения не были запланированы |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления была обеспечена в полном объеме |  |
| 1.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | планирование и исполнение расходов местного бюджета осуществлялось качественно и своевременно |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сохранение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Кутейниковского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | муниципальный долг Кутейниковского сельского поселения в 2014 году отсутствовал |  |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1.Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета. 2. Паспортизация муниципального имущества. | 1. План по неналоговым доходам местного бюджета в 2014 году выполнен. 2. Запланированная в 2014 паспортизация муниципального имущества произведена в полном объеме. |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрации Кутейниковского сельского поселения | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации Кутейниковского сельского поселения была обеспечена в полном объеме | 01.01.2014 | 2020 | 3708,9 | 4125,1 | 1057,5 |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Администрации Кутейниковского сельского поселения (Прохоров П.В.) | Запланированная в 2014 паспортизация муниципального имущества произведена в полном объеме | 01.01.2014 | 2020 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука