РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015                                     № 34                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 63 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

(экономист)

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 20.04.2015 №34

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Основная цель Программы - улучшение условий и качества жизни населения Кутейниковского сельского поселения, переход экономики Кутейниковского сельского поселения на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществить оценку фактических параметров потребления топливно-энергетических ресурсов, их энергоэффективности по объектам энергопотребления бюджетных учреждений, жилищного фонда и предприятий;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  потребления энергоресурсов;

- ежегодное увеличение экономии энергоресурсов бюджетными учреждениями, жилищным фондом и предприятиями не менее чем на 3%;

- обеспечение приборами учета всех потребителей энергоресурсов;

- внедрение возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии; внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиях и в организациях сельского поселения, особенно в бюджетной сфере.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2014 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от                           21.02.2014 №7  «О внесении изменений в Постановление Администрации

Кутейниковского сельского поселения   от 01.10.2013 № 63»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  17.11.2014 №74 «О внесении изменений в Постановление Администрации

Кутейниковского сельского поселения   от 01.10.2013 № 63».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 №63  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

в 2014 году было запланировано 104,1 тыс. рублей, исполнение составило 103,9 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  99,9 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 104,1 | 104,1 | 103,9 | 99,9 |  |
|  | Итого | 104,1 | 104,1 | 103,9 | 99,9 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения; | - | - |  | - | - | Контроль за состоянием в це-лом |  | В течении года контроль за состоянием в це-лом |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка кадров в области энергосбережения |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения; | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Подготовка руководителей в области энергосбережения |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов |  | - |
| 1.1.3 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |  | - | - | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов. |  | Сформированы энергетические паспорта. |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение энергосберегающих светильников в том числе на базе светодиодов |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снижение электропотребления оборудованием |  | снижение электропотребления |  |  |
| 1.3.1 | Автоматизация включения-отключения внутреннего и наружного освещения |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2015 |  | 01.01.2018 | 31.01.2018 | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием |  | снижение электропотребления |  |  |
| 1.4.1 | Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |  | - | - | снижение расходов на тепловую энергию |  | снижение расходов на тепловую энергию |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в БУ |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | снижение электропотребления |  | снижение электропотребления |  |  |
| 1.6.1 | Ведение топливно-энергетических балансов организаций бюджетного сектора |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |  | - | - | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов |  | Информация о результатах реализации данной подпрограммы в организациях бюджетного сектора представляется в Администрацию Кутейниковского сельского поселения. |  |  |
| 1.7.1 | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций бюджетного сектора |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |  | - | - | Контроль за состоянием в це-лом |  | В течении года контроль за состоянием в це-лом |  |  |
| 1.8.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях бюджетного сектора |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |  | - | - | Контроль за состоянием в це-лом |  | Постоянный контроль за состоянием в це-лом |  |  |
| 1.9.1 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях бюджетного сектора |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |  | - | - | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов |  | снижение потребления энергоресурсов, Сформированы энергетические паспорта. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в целом |  | Постоянный контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в целом |  |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Подготовка руководителей в области энергосбережения |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов |  |  |
| 1.3. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунальной инфраструктуры | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в целом |  | Постоянный контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в целом |  |  |
| 2. | Проведение обязательных энергетических обследований | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов. |  | Сформированы энергетические паспорта. |  |  |
| 3. | Утверждение в регулирующих органах нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке тепловой энергии, передаче тепловой, электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в це-лом |  | Постоянный контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в це-лом |  |  |
| 4. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, а также водоснабжения и водоотведения. Внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием |  | снижение электропотребления |  |  |
| 5. | Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием |  | снижение электропотребления |  |  |
| 6. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов |  | Информация о результатах реализации данной подпрограммы в организациях бюджетного сектора представляется в Администрацию Кутейниковского сельского поселения. |  |  |
| 7. | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в целом |  | Постоянный контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 8. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в це-лом |  | Постоянный контроль за состоянием в коммунальной инфраструктуре в це-лом |  |  |
| 9 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК муниципального образования | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов |  | снижение потребления энергоресурсов, Сформированы энергетические паспорта |  |  |
| Подпрограмма 3 «Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 31.01.2018 | 31.12.2018 | Контроль за состоянием жилищного фонда в це-лом |  |  | Постоянный контроль за состоянием жилищного фонда в це-лом |  |
| 3.2.1 | Утепление кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | снижение расходов на тепловую энергию |  |  | снижение расходов на тепловую энергию |  |
| 3.3.1 | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |  | - | - | - | Снижение электропотребления |  |  | Снижение электропотребления |  |

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                                           А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка кадров в области энергосбережения | Администрация Кутейниковского сельского поселения; |  | Специалист Администрации Кутейниковского с/п прошел обучение в области энергосбережения |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 1.1.2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в БУ | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | Обслуживание уличного освещения, замена ламп на энергоэффективные осветительные устройства |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 102,0 |  | 101,8 |  | 101,8 |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука