РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2015                                     № 38                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Прохорову С.Н.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

главный специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 20.04.2015 №38

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Задачи муниципальной программы:

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения Кутейниковского  сельского поселения Зимовниковского района.

- защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

- повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

- недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма;

- объединение усилий территориальных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;

- проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, участвующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений, наркомании;

- совершенствование материально-технической базы профилактической деятельности и охраны общественного порядка.

Основные цели муниципальной программы:

1.Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Кутейниковском сельском  поселении;

2. Профилактика терроризма  и  экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2014 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»:

-  Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  17.11.2014 №70 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 №69  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», в 2014 году было запланировано 2,0 тыс. рублей, исполнение составило 2,0 тыс. рублей. Все денежные средства были освоены Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Итого |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Практически все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Кутейниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выявление несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению наркотиками, алкоголем, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» | Администрация Кутейниковского сельского поселения Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД Добровольная народная дружина(ДНД) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предотвращение ситуаций употребления наркотиков и алкоголя | Дежурство ДНД на мероприятиях проходящих с участием молодежи |  |
| 1.1.2 | Участие специалистов поселения в проведении районных семинаров и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Информированность специалистов, с возможностью проведения мероприятий направленных на профилактику правонарушений | участие в заседаниях КДНи ЗП при Администрации Зимовниковского района | - |
| 1.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Укрепление духовной нравственности и патриотизма у молодого поколения | проведение круглых столов «В единстве наша сила» |  |
| 1.1.4 | Проведение информационно-пропагандистской работы антиалкогольной и антинаркотической направленности среди населения поселения | СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека», МБОУ ККСОШ №3 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предотвращение ситуаций употребления наркотиков и алкоголя | беседы с учащимися старших классов о вреде алкоголя и наркомании |  |
| Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Кутейниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Администрация Кутейниковского сельского поселения Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Уроки толерантности, классные часы, дискуссии на темы: «Национальность без границ» «Учимся жить в многоликом мире» |  |
| 2.1.2 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение уровня организованности и бдительности населения; | проведено два схода граждан |  |
| 2.1.3 | Организация информирования населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение уровня организованности и бдительности населения; совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | работа по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | СДК «Кутейниковский»; МБОУ ККСОШ №3 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Информирование населения об уголовной ответственности распространения наркомании | Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о правонарушениях связанных с распространение наркотиков |  |
| 3.1.2 | уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании | В 2014 году было уничтожено 23,3 кг дикорастущей конопли, произрастающей на землях муниципального образования |  |
| 3.1.3 | развитие информационно-пропагандистской работы | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Информирование населения о вреде наркотиков | Били изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответственности за распространение наркотиков. Листовки были розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Кутейниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Организация информирования населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Администрация Кутейниковского сельского поселения | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2014 | 2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 -1 контракт |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования | Администрация Кутейниковского сельского поселения | уничтожено 23,3 кг. дикорастущей конопли, произрастающей на землях муниципального образования | 01.01.2014 | 2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0-1контракт |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука