РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016                                     № 35                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2015 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 30.03.2016 №35

Отчет о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

I. Основные результаты реализации в 2015 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Основная цель Программы - сохранение культурного и исторического наследия  Кутейниковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, осуществлялась посредством решения четырех тактических задач.

Первостепенная тактическая задача: «Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий» включала мероприятия  по  сохранению и развитию культуры и библиотечного дела, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры.  (Исполнители:  МУК СДК «Кутейниковский», МУК «Кутейниковская сельская библиотека»).

Показатели:

- «количество формирований самодеятельного народного творчества» выполнен на 109,1%;

- «количество любительских объединений» выполнен на 100%;

- «количество культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий» выполнен на 134,4 %;

- «количество выданных документов» выполнен на 99,8%.

Это говорит о стабильной и плодотворной работе учреждений культуры в 2015 году.

Вторая задача: «Сохранение исторического и культурного наследия в Кутейниковском сельском поселении» осуществлялась через мероприятия по  сохранению и развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых МУК СДК «Кутейниковский». В результате количество творческих коллективов увеличилось на 2 коллектива.

Третья задача: «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры» осуществляется посредством перечисления субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры. В 2015 году субсидия была перечислена и израсходована полностью.

Четвертая задача: «Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи». В 2015 году одним из приоритетов являлось проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается муниципальное учреждение культуры МУК СДК «Кутейниковский» и структурное подразделение СДК Харьковский. Участие творческих коллективов в районных, областных, межрегиональных и всероссийских смотрах и конкурсах. Результат участия подтверждается многочисленными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и т.д.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный 2015 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2015 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  10.06.2015 №51 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  10.08.2015 №104 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  13.11.2015 №139 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 №71  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»», в 2015 году было запланировано 3 058,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 058,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 130,0 тыс.рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 2928,5 | 2928,5 | 2928,5 | 100,0 |  |
| 2. | Средства областного бюджета | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100,0 |  |
|  | Итого | 3058,5 | 3058,5 | 3058,5 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»  по состоянию на 01 января 2016 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2015 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, зданий учреждений культуры; | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | - |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии |  |
| 1.1.3 | Развитие библиотечного дела | МУК «Кутейниковская сельская библиотека»/ заведующая Матеева В.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ |  |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковский»/ директор Чернышова А.Е. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2015 году увеличилось формирований самодеятельного народного творчества, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий и число участников всевозможных культурных мероприятий |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период – 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2015 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.15) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Чернышова А.Е. Матеева В.В. | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | 01.01.2015 | 2020 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Чернышова А.Е. Матеева В.В. | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии | 01.01.2015 | 2020 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 1.1.3 | Развитие библиотечного дела | Матеева В.В. | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ | 01.01.2015 | 2020 | 563,5 | 563,5 | 85,7 |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Чернышова А.Е. | В 2014 году увеличилось количество творческих коллективов, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось число участников всевозможных культурных мероприятий | 01.01.2015 | 2020 | 2413,8 | 2413,8 | 590,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука