РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016                                  № 42                                 ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2015 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2015 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству С. В. Цыганкову.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству.

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 30.03.2016 №42

Отчет о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

I. Основные результаты реализации в 2015 году муниципальной

Программы Кутейниковского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

Цель  Программы - обеспечение населения Кутейниковского сельского поселения:

-повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кутейниковского сельского поселения

-рациональное использование водных объектов;

-совершенствованием системы комплексного благоустройства муниципального  образования  «Кутейниковское сельское поселение»;

-созданием комфортных условий проживания и отдыха населения.

-приведением в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной  задачи:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения.

- Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» за отчетный 2015 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2015 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от     06.02.2015 №9 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 № 75»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  17.11.2015 №144 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 № 75».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 №75 «Об утверждении муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»», в 2015 году было запланировано 2588,8 тыс. рублей, исполнение составило 2126,1 тыс. рублей.

Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  82,1 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 2588,8 | 2588,8 | 2126,1 | 82,1 |  |
|  | Итого |  | 2588,8 | 2588,8 | 2126,1 | 82,1 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» по состоянию на 01 января 2016 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2015 году выполнены в большей мере. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |  |  | Замена водорезервуаров специального назначения для хранения и подачи воды на ТУ |  |  | - |
| 1.1.2 | Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | повышение внедрением современных технологий производства ремонтных работ, ростом мощности систем водоснабжения и увеличения числа пользователей. |  |  | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание сети уличного освещения |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение безопасности проживания жителей поселения. |  |  | Обслуживание уличного освещения, замена ламп на энергоэффективные осветительные устройства |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «« Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Надлежащее содержание объектов благоустройства |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения. |  |  | улучшение качества условий для работы и отдыха жителей поселения |  |  |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2015 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

отчетный период – 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2015 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.15) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства (водопровод, башни, скважины, насосов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2014 | 2020 | 496,8 | 324,0 | 324,0 |
| 1.1.2 | Приобретение электрооборудования для водозаборных башен (насос и т.д.) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Приобретались насосы и станции управления защиты СУЗ - 40 для водорезервуаров | 01.01.2015 | 2020 | 85,1 | 85,0 | 85,0 |
| 1.1.3 | Замена водозаборных башен в х. Харьковский, ст. Кутейниковская, х. Новолодин (4 БР) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Была произведена замена водрезервуаров спец. назначения для хранения и подачи воды на ПУ | 01.01.2015 | 2020 | 989,9 | 703,9 | 703,9 |
| 1.1.4 | Строительство санитарных зон вокруг скважин в ст. Кутейниковской, х. Харьковский, х. Новолодин | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Были обустроены санитарные зоны вокруг скважин в ст. Кутейниковская | 01.01.2015 | 2020 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| 1.1.5 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производилась оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2014 | 2020 | 192,5 | 192,3 | 192,3 |
| 1.1.6 | Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность, обслуживание газонокосилки, триммера и т.д.) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производились работы по благоустройству населенных пунктов с привлечением населения, организаций и коммунальной службы. | 01.01.2014 | 2020 | 69,7 | 65,7 | - |
| 1.1.7 | Приобретение лавочек, урн | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Были приобретены лавочки и урны для благоустройства населенных пунктов. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 149,0 | 148,9 | 148,9 |
| 1.1.8 | Финансовая помощь предприятию, оказывающему услуги в сфере водоснабжения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Была оказана финансовая помощь предприятию, оказывающему услуги в сфере водоснабжения на выплату задолженности по заработной плате и частичное погашение задолженности по оплате за электроэнергию | 01.01.201 | 31.12.2016 | 101,5 | 101,5 | - |
| 1.1.9 | Нормативно – техническое обеспечение отчетности по жилищному фонду (ИБ ЖКХ) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Оплата программного обеспечения интернет сайта «ИБ ЖКХ» | 01.01.2015 | 2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.10 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирном доме | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производилась оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирном доме. | 01.01.2014 | 2020 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| 1.1.11 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука