РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017                                     № 18                             ст. Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 10.03.2017 №18

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.10.2013 № 62.

Распоряжением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.12.2015 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решалась основная задача - проведение эффективной бюджетной политики.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ через развитие правового регулирования и методического обеспечения. Исключением является реализация мероприятий подпрограммы «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», запланированных на 2014 – 2016 годы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 23774,0 тыс. рублей с приростом к 2015 году на 4943,2 тыс. рублей, или 26,3 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 10262,9 тыс. рублей, с приростом к 2015 году на 1108,4 тыс. рублей, или 12,1 процента.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 24229,9 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2015 годом составил 30,3 процента.

На расходы в сфере культуры направлено 3863,8 тыс. рублей (15,9 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 28.12.2016 №14 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения  Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Кутейниковском сельском поселении  разработан проект бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на период 2017-2028 годов и внесен в Собрание депутатов одновременно с проектом решения о бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 – 2019 годы.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в нормативные правовые акты от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год», от 18.09.2007 № 55 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кутейниковском сельском поселении», от 29.11.2016 № 7 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 04.04.2016 № 104 «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год», приняты постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 27.05.2016 № 83 «Об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения за 1 квартал 2016 г.», от 28.07.2016 № 98 «Об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения за 1 полугодие 2016 г.» и от 28.10.2016 № 130 «Об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения за 9 месяцев 2016 г.». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год» и «О бюджете Кутейниковского сельского поселения  Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения  размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год» и «О бюджете Кутейниковского сельского поселения  Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 10 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

1.1. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета».

В результате проведенных мероприятий наблюдается увеличение поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 570,5 тыс.рублей, акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – на 369,0 тыс. рублей, единому сельскохозяйственному налогу – на 423,6 тыс. рублей.

Рост налоговых доходов местного бюджета.

План местного бюджета по налоговым доходам (8598,9 тыс. рублей) перевыполнен на 195,3 тыс. рублей, исполнение составило 8794,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение уровня поступления налоговых доходов (9,2%).

Недоимка в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года составила 99,1 тыс. рублей. Мониторинг недоимки отдельных налогоплательщиков является основным вопросом, рассматриваемым на заседаниях Координационной группы при Администрации Кутейниковского сельского поселения. В 2016 году проведено 7 заседаний Координационной группы при Администрации Кутейниковского сельского поселения  по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет Кутейниковского сельского поселения.

В результате  работы задолженность по юридическим лицам снизилась на 1291,9 тыс.рублей; по индивидуальным предпринимателям – на 753,1 тыс.рублей.

Руководителям предприятий систематически направляются списки сотрудников-должников для проведения разъяснительной работы по уплате имущественных налогов; при посещении граждан Администрации Кутейниковского сельского поселения, в обязательном порядке, просматривается задолженность по налогам, в случае наличия проводится разъяснительная работа по скорейшему погашению задолженности. Организовываются совместные выезды специалистов Администрации Кутейниковского сельского поселения, Межрайонной ИФНС России № 9 по Ростовской области и Службой судебных приставов по адресам неплательщиков налогов, проводятся подворовые обходы неплательщиков налогов, вывешиваются в общественных местах списки задолжников.

Специалистом по земельным и имущественным отношениям Администрации поселения ведется претензионно - исковая и индивидуальная работа с гражданами арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате за земельные участки.

1.2. «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности».

Третий год подряд планирование и исполнение местного бюджета осуществляется по программному принципу. Администрацией Кутейниковского сельского поселения утверждены 10 муниципальных программ (распоряжение Администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.08.2013 № 42).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год». Формирование и исполнение бюджета по программной структуре на основе утвержденных Администрацией Кутейниковского сельского поселения муниципальных программ с учетом применения программной классификации расходов, утвержденной Администрацией Кутейниковского сельского поселения, способствовало повышению эффективности распределения бюджетных средств, ответственному подходу к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости. Среди мер по повышению эффективности оказания муниципальных услуг обеспечена взаимосвязь муниципальных программ с муниципальными заданиями на их оказание, прогноз сводных показателей которых включен в состав муниципальных программ.

На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году направлено 23885,7 тыс. рублей, или 98,6 процента от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 94 процента. Достижению данного результата способствовало приоритетное исполнение расходов, относящихся к программным мероприятиям.

Контрольное событие 1.1. «Разработка проекта бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период».

Проект бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 12.07.2016 № 93 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на долгосрочный период» и внесен в Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Целями подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» являются: нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2016 года приняты решения:

«О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Кутейниковском сельском поселении» от 28.06.2016 № 109;

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» от 29.11.2016 № 7.

В 2016 году на рассмотрение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения своевременно внесено 7 проектов решений о внесении изменений в бюджет Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год с пояснительными записками.

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год» бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения не были запланированы.

2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета».

Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения:

- от 18.05.2016 № 74 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 15.11.2016 № 137 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Кутейниковского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»;

- от 29.02.2016 № 24 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района  на 2016 год»;

- от 15.07.2016 № 97 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»;

- от 29.02.2016 года № 22 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной  бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)»;

- от 18.11.2016 № 138«Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ и статьей 78² Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- от 15.07.2016 № 96 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета»;

- от 29.12.2016 № 178 «О порядке исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кутейниковского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Кутейниковского сельского поселения».

Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Проект решения «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 18.05.2016 № 74 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Кутейниковского сельского поселения.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Решением Собрания депутатов «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год» заимствования из областного и районного бюджета в форме бюджетного кредита не предусмотрены. По итогам 2016 года просроченная задолженность по муниципальным внутренним заимствованиям отсутствует.

По итогам 2016 года показатели объема муниципального долга соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством, расходы на его обслуживание не предусмотрены.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения».

Расходы на обслуживание муниципального долга  Кутейниковского сельского поселения в бюджете 2016 года не планировались, т.к. заемные средства  на исполнение расходных обязательств не привлекались.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является внедрение и развитие в Кутейниковском сельском поселении информационной системы, которая позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с федеральными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах местного бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

В 2016 году  осуществлено подключение Администрации Кутейниковского сельского поселения к единой информационной системе управления общественными финансами Зимовниковского района, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области.

Информация о деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения в полном объеме размещается на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения: ежемесячные и годовые отчеты об исполнении местного бюджета, решения о местном бюджете, проекты муниципальных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения (в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов), реестры расходных обязательств Администрации Кутейниковского сельского поселения, отчет о результатах деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения за год.

В рубрике «Бюджет для граждан» в доступной форме с использованием элементов инфографики, форматирования и представления фрагментов текста в наглядном и понятном виде размещаются материалы по формированию и исполнению бюджета.

Ожидаемым результатом реализации программы является сбалансированность бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Бюджет Кутейниковского сельского поселения был принят в установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок – до 1 января 2017 г.

Целью подпрограммы 5 является «Эффективное управление муниципальным имуществом.»; «Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности, земельных участков и максимизации доходности».

8.1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.».

В 2016 году на изготовление технической документации на объекты строительства израсходовано – 1,6 тыс. рублей.

8.2. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также для проведения инвентаризации земель муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение».».

В течении 2016 года проводилась работа по подготовке документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков и для дальнейшей их сдачи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости в 2017 году.

8.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством.».

В 2016 году оценка недвижимого имущества не проводилась.

Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности на сумму 156,7 тыс. рублей обусловлено увеличением количества договоров аренды и оплаты задолженности за 2015 год.

8.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством; по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки.».

Поступили незапланированные при формировании бюджета доходы от продажи земельных участков  в сумме 130,7 тыс. рублей.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения. По итогам 2016 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 10262,9 тыс. рублей или 104,6 процента к плановым назначениям с увеличением к уровню прошлого года на 12,1 процентов.

В общем объеме доходов наблюдается снижение доли налоговых и неналоговых доходов с 48,6 процента в 2015 году до 43,2 процентов в 2016г.,  в связи с внесенными изменениями в бюджетное законодательство (начиная с 2016 года в бюджет поселения перестал поступать налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2016 году из 10 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 3 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 3759,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств программы по итогам 2016 года составило 3340,2 тыс. рублей, или 88,9 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 419,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 3557,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2016 года заключено 34 муниципальных контракта (договор) на сумму 504,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3252,3 тыс. рублей, или 91,4 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 305,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом» на 2016 год предусмотрено 202,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 87,9 тыс. рублей, или 43,5 процента.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

В 2016 году из 12 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 12 показателям (индикаторам) 
(№ 1, 2, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.3, 5.4) достигнуты запланированные результаты, 1 показателю (№ 5.2) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 19.09.2016 № 113, от 18.11.2016 № 148.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в областное законодательство.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной распоряжением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 09.09.2013 № 45, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,96, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты, составляет 0,89.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты составляет 0,89.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,92. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Глава Кутейниковского сельского поселения                                А.П. Щука

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 3759,3 | 3759,3 | 3340,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3759,3 | 3759,3 | 3340,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3557,3 | 3557,3 | 3252,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3557,3 | 3557,3 | 3252,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» | местный бюджет | 202,0 | 202,0 | 87,9 |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | – |
| 2. | 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, | да/нет | нет | нет | нет | – |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | тыс. рублей | 9154,5 | 9816,1 | 10262,9 | План местного бюджета по доходам исполнен на 104,6 процента. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение уровня поступления налоговых доходов (12,1%). |
| 4. | 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 99,0 | 98,4 | 98,6 | – |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 95,2 | 93,9 | 93,9 | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем муниципального долга Кутейниковского сельского поселения соответствует предельному нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. Планируемый показатель (≤ 50,0 %) достигнут. |
| 7. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в бюджете 2016 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. |
|  | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 8. | 4.1. Доля бюджетных организаций, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Кутейниковского сельского поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | – |
|  | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 9. | 5.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 856,0 | 1111,0 | 1174,3 | Перевыполнение обусловлено увеличением количества договоров аренды и оплатой задолженности за 2015 год |
| 10. | 5.2. Осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | процент | 75,0 | 85,0 | 0,0 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости осуществлена не полностью |
| 11. | 5.3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 269,6 | 547,3 | 704,0 | Перевыполнение обусловлено увеличением размера арендной платы путем проведения оценки земельных участков, а так же оплатой задолженности за 2015 год |
| 15. | 5.4. Доходы от продажи земельных участков | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 130,7 | Перевыполнение обусловлено поступлением незапланированных при формировании бюджета доходов от продажи земельных участков |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Администрация Кутейниковского сельского поселения, Е.И. Кругленко | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки. В результате проведенных мероприятий план за 2016 год по собственным доходам исполнен на 101,9 процентов (план 23327,2 тыс. рублей, факт 23774,0 тыс. рублей). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко | Бюджет Кутейниковского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 23810,3 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения в общем объеме расходов местного бюджета, составила: по плану 98,1 процент; по факту 98,3 процента. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Разработ-ка проекта бюджет-ного прогноза Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | Проект бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 12.07.2016 № 93 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на долгосрочный период» и внесен Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. | 05.12.2016 | 05.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер И.Д. Киричук и Н.Р.Эржанова |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3557,3 | 3 557,3 | 3 252,3 | 504,9 | 305,0 тыс.руб. экономия по заработной плате, в связи с вакансией в 1 квартале ставки водителя, и увольнении в течении года 2-х муниципальных служащих, экономия по коммунальным платежам |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | в целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2016 года приняты решения: «О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Кутейниковском сельском поселении» от 28.06.2016 № 109; «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Кутейниковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» от 29.11.2016 № 7. В 2016 году на рассмотрение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения своевременно внесено 7 проектов решений о внесении изменений в бюджет Кутейниковского сельского поселения на 2016 год с пояснительными записками. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | В бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2016 год бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения не были запланированы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер И.Д. Киричук и Н.Р.Эржанова | Обеспечение деятельности Администрации в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3557,3 | 3 557,3 | 3 252,3 | 504,9 | 305,0 тыс.руб. экономия по заработной плате, в связи с вакансией в 1 квартале ставки водителя, и увольнении в течении года 2-х муниципальных служащих, экономия по коммунальным платежам |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер И.Д. Киричук и Н.Р.Эржанова | Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения: - от 18.05.2016 № 74 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; - - от 15.11.2016 № 137 «Об основных направлениях - бюджетной политики и основных - направлениях налоговой политики - Кутейниковского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»; - - от 29.02.2016 № 24 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения - от 25.12.2015 № 97 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год»; - от 15.07.2016 № 97 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»; - от 29.02.2016 года № 22 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)»; - от 18.11.2016 № 138 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78¹ и статьей 78² Бюджетного кодекса Российской Федерации»; - от 29.12.2016 № 178 «О порядке исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кутейниковского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Кутейниковского сельского поселения». | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | Проект решения «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 18.05.2016 № 74 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Кутейниковского сельского поселения. | - | не позднее 05.12.2016 г. | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер И.Д. Киричук и Н.Р.Эржанова | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | В отчетном году заемные средства в местный бюджет не привлекались. По состоянию на 01.01.2017 года объем муниципального долга Кутейниковского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер И.Д. Киричук и Н.Р.Эржанова | Бюджетом Кутейниковского сельского поселения на 2016 год расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения не предусмотрены. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контроль-ное событие программы Принятие постановле-ния Администрации Кутейниковского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко | В 2016 году не разрабатывалось постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения о привлечении заемных средств, в связи с отсутствием необходимости привлечения заемных средств. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение в единую информационную систему управления общественными финансами Кутейниковского сельского поселения | специалисты сектора экономики и финансов | В 2016 году осуществлено подключение к единой информационной системе управления общественными финансами Администрации Кутейниковского сельского поселения. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Кутейниковского сельского поселения и подключе-ние к ней сектора экономики и финансов | специалисты сектора экономики и финансов | Выполнены работы по внедрению единой информационной системы управления финансами Кутейниковского сельского поселения закупка, как составной части информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в срок и с надлежащим качеством. | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом | Специалист по земельным и имущественным отношениям |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 202,0 | 202,0 | 87,9 | 87,9 | Исполнение за 2016 год составляет 43,5 процента. |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист по земельным и имущественным отношениям | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости. В целях повышения эффективности расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения закупка услуг осуществляется в соответствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 195,0 | 195,0 | 86,3 | 86,3 | Исполнение за 2016 год составляет 44,3 процента. Изготовление технической документации на объекты строительства |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Подготовка документов, содержа-щих необходимые сведения для осуществ-ления государственного кадастро-вого учета земель-ных участков | Специалист по земельным и имущественным отношениям П.В. Прохоров и Л.А.Рябкова | В целях повышения эффективности расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения закупка закупка услуг осуществляется в соответствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,0 | 7,0 | 1,6 | 1,6 | 5,4 тыс.руб. запланированные работы не были произведены в связи с растожением контракта |
| 5.3 | - Основное мероприятие 5.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимо-го имущест-ва муниципальной собственности | Специалист по земельным и имущественным отношениям П.В. Прохоров и Л.А.Рябкова | В бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2016 год бюджетные ассигнования на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества не были запланированы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 5.4 | - Основное мероприятие 5.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Специалист по земельным и имущественным отношениям П.В. Прохоров и Л.А.Рябкова | В бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2016 год бюджетные ассигнования на оценку рыночной стоимости земельных участков не были запланированы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Е.И.Кругленко Главный бухгалтер И.Д. Киричук и Н.Р.Эржанова Специалист по земельным и имущественным отношениям П.В. Прохоров и Л.А.Рябкова |  |  |  | 44997,4 | 44997,4 | 44327,8 | 728,1 |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука