РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017                                    № 21                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.И. Кругленко.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 13.03.2017 №21

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Основная цель Программы - сохранение культурного и исторического наследия  Кутейниковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, осуществлялась посредством решения четырех тактических задач.

Первостепенная тактическая задача: «Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий» включала мероприятия  по  сохранению и развитию культуры и библиотечного дела, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры.  (Исполнители:  МУК СДК «Кутейниковский», МУК «Кутейниковская сельская библиотека»).

Показатели:

- «количество клубных формирований» выполнен на 100 %;

- «динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду» выполнен на 106,7%;

- «динамика количества проведенных мероприятий к предыдущему отчетному периоду» - осталась на прежнем уровне;

- «количество зрителей участвующих на сборных концертах» - выполнен на 136,3 %;

- «количество культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий» выполнен на 134,4 %;

- «количество посещений» - выполнен на 100,1 %;

- «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» - выполнен на 100 %.

Это говорит о стабильной и плодотворной работе учреждений культуры в 2016 году.

Вторая задача: «Сохранение исторического и культурного наследия в Кутейниковском сельском поселении» осуществлялась через мероприятия по  сохранению и развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых МУК СДК «Кутейниковский».

Третья задача: «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры» осуществляется посредством перечисления субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры. В 2016 году субсидия была перечислена и израсходована в полном объеме.

Четвертая задача: «Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи». В 2016 году одним из приоритетов являлось проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается муниципальное учреждение культуры МУК СДК «Кутейниковский» и структурное подразделение ДК Харьковский. Участие творческих коллективов в районных, областных, межрегиональных и всероссийских смотрах и конкурсах. Результат участия подтверждается многочисленными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и т.д.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  01.08.2016 №101 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  23.09.2016 №117 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  18.10.2016 №145 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 71».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 №71  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»», в 2016 году было запланировано 3 845,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 818,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 299,2 тыс.рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 99,3 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 3546,3 | 3546,3 | 3518,9 | 99,2 |  |
| 2. | Средства областного бюджета | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 100,0 |  |
|  | Итого | 3845,5 | 3845,5 | 3818,1 | 99,3 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, зданий учреждений культуры; | Здания учреждений культуры находятся под охраной | - |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кутейниковского сельского поселения; МУК СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание безопас-ных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии |  |
| 1.1.3 | Развитие библиотечного дела | МУК «Кутейниковская сельская библиотека»/ заведующая Матеева В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ |  |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | МУК СДК «Кутейниковский»/ директор Чернышова А.Е. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребнос тей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2016 году количество клубных формирований осталось на запланированном уровне, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий и число участников всевозможных культурных мероприятий |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Чернышова А.Е. Матеева В.В. | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 681,2 | 653,8 | 653,8 |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Чернышова А.Е. Матеева В.В. | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 1.1.3 | Развитие библиотечного дела | Матеева В.В. | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 643,2 | 643,2 | 151,0 |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Чернышова А.Е. | В 2016 году количество творческих коллективов осталось на запланированном уровне, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось число участников всевозможных культурных мероприятий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2480,3 | 2480,3 | 449,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука