РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017                                  № 24                                 ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству С. В. Цыганкову.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от  14.03.2017 №24

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной

Программы Кутейниковского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

Цель  Программы - обеспечение населения Кутейниковского сельского поселения:

-повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кутейниковского сельского поселения

-рациональное использование водных объектов;

-совершенствованием системы комплексного благоустройства муниципального  образования  «Кутейниковское сельское поселение»;

-созданием комфортных условий проживания и отдыха населения.

-приведением в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной  задачи:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения.

- Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» за отчетный 2015 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2016 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от     25.05.2016 №78 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 № 75»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  18.11.2016 №147 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 № 75».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 №75 «Об утверждении муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»», в 2016 году было запланировано 12351,3 тыс. рублей, исполнение составило 12140,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 10907,2 тыс.рублей.

Общий процент выполнения Программы составил  98,3 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства областного бюджета |  | 10907,2 | 10907,2 | 10907,2 | 100,0 |  |
| 2. | Средства местного бюджета |  | 1444,1 | 1444,1 | 1232,8 | 85,4 |  |
|  | Итого |  | 12351,3 | 12351,3 | 12140,0 | 98,3 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены в большей мере. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |  |  | Замена водорезервуаров специального назначения для хранения и подачи воды на ТУ |  |  | - |
| 1.1.2 | Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение внедрением современных технологий производства ремонтных работ, ростом мощности систем водоснабжения и увеличения числа пользователей. |  |  | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание сети уличного освещения |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | обеспечение безопасности проживания жителей поселения. |  |  | Обслуживание уличного освещения, замена ламп на энергоэффективные осветительные устройства |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «« Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Надлежащее содержание объектов благоустройства |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения. |  |  | улучшение качества условий для работы и отдыха жителей поселения |  |  |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства (водопровод, башни, скважины, насосов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 48,0 | 13,9 | 13,9 |
| 1.1.2 | Реконструкция водопровода в х. Харьковский ( в т.ч. разработка ПСД, строительный контроль) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Была произведена реконструкция водопровода в х. Харьковский | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11657,7 | 11657,5 | 11657,5 |
| 1.1.3 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производилась оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 250,1 | 247,8 | 247,8 |
| 1.1.6 | Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность, обслуживание газонокосилки, триммера и т.д.) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производились работы по благоустройству населенных пунктов с привлечением населения, организаций и коммунальной службы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 259,7 | 98,5 | 98,5 |
| 1.1.7 | Приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Были приобретены материальные средства для благоустройства территорий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 43,2 | 30,8 | 30,8 |
| 1.1.8 | Текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Был произведен косметический ремонт памятников воинам погибшим в ВОВ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,9 | 7,5 | 7,5 |
| 1.1.9 | Финансовая помощь предприятию, оказывающему услуги в сфере водоснабжения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Была оказана финансовая помощь предприятию, оказывающему услуги в сфере водоснабжения на выплату задолженности по заработной плате и частичное погашение задолженности по оплате за электроэнергию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.1.9 | Нормативно – техническое обеспечение отчетности по жилищному фонду (ИБ ЖКХ) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Оплата программного обеспечения интернет сайта «ИБ ЖКХ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1.1.10 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирном доме | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производилась оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирном доме. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
| 1.1.11 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука