РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017                                        № 28                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Прохорову С.Н.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

главный специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 14.03.2017 №28

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Задачи муниципальной программы:

-создание эффективной системы профилактики правонарушений,    укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

-Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории поселения

-Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

Основные цели муниципальной программы:

1.Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Кутейниковском сельском  поселении;

2. Профилактика терроризма  и  экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

4. Создание условий для снижения правового нигилизма   населения, формирование антикоррупционного   общественного мнения, нетерпимости к проявлениям коррупции.

5. Обеспечение прозрачности работы органов местного самоуправления, укрепление связей с институтами гражданского общества, стимулирование антикоррупционной активности общественности

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»:

-  Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  15.04.2016 №48 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».

-  Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  18.11.2016 №142 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 №69  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», в 2016 году было запланировано 7,2 тыс. рублей, исполнение составило 7,2 тыс. рублей. Все денежные средства были освоены. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100 |  |
|  | Итого |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Практически все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Кутейниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выявление несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению наркотиками, алкоголем, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» | Администрация Кутейниковского сельского поселения Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД Добровольная народная дружина(ДНД) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предотвращение ситуаций употребления наркотиков и алкоголя | Дежурство ДНД на мероприятиях проходящих с участием молодежи |  |
| 1.1.2 | Участие специалистов поселения в проведении районных семинаров и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Информированность специалистов, с возможностью проведения мероприятий направленных на профилактику правонарушений | участие в заседаниях КДНи ЗП при Администрации Зимовниковского района | - |
| 1.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Укрепление духовной нравственности и патриотизма у молодого поколения | проведение круглых столов «В единстве наша сила» |  |
| 1.1.4 | Проведение информационно-пропагандистской работы антиалкогольной и антинаркотической направленности среди населения поселения | СДК «Кутейниковский»; МУК «Кутейниковская сельская библиотека», МБОУ ККСОШ №3 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предотвращение ситуаций употребления наркотиков и алкоголя | беседы с учащимися старших классов о вреде алкоголя и наркомании |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | Администрация Кутейниковского сельского поселения Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Уроки толерантности, классные часы, дискуссии на темы: «Национальность без границ» «Учимся жить в многоликом мире» |  |
| 2.1.2 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение уровня организованности и бдительности населения; | проведено девять сходов граждан |  |
| 2.1.3 | Информирование населения по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, в сфере межнациональных отношений, в том числе о программных мероприятиях (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение уровня организованности и бдительности населения; совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение «круглых столов», встреч по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | СДК «Кутейниковский»; МБОУ ККСОШ №3 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Информирование населения об уголовной ответственности распространения наркомании | Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о правонарушениях связанных с распространение наркотиков |  |
| 3.1.2 | Развитие информационно-пропагандистской работы, изготовление буклетов, листовок | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Информирование населения о вреде наркотиков | изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответственности за распространение наркотиков. Листовки розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. |  |
| Подпрограмма 4. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Кутейниковского сельского поселения и их проектов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | количество актов прокурорского реагирования на незаконные правовые акты Администрации Кутейниковского сельского поселения - 5 |  |
| 4.2 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение показателей проявления коррупции в Кутейниковском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности Кутейниковского сельского поселения | проведен опрос населения 84 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 16 % - затрудняются ответить |  |
| 4.3 | Обеспечение прозрачности деятельности Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной политики на территории Кутейниковского сельского поселения по противодействию коррупции | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Кутейниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Информирование населения по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, в сфере межнациональных отношений, в том числе о программных мероприятиях (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2014 | 2020 | 2,4 | 2,4 | 1 контракт |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Развитие информационно-пропагандистской работы, изготовление буклетов, листовок | Администрация Кутейниковского сельского поселения | приобретены стенды для размещения материала | 01.01.2014 | 2020 | 2,4 | 2,4 | 1контракт |
| Подпрограмма 4. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение прозрачности деятельности Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации | 01.01.2015 | 2020 | 2,4 | 2,4 | 1контракт |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука